## C.4 工程项目竣工结算总价扉页(扉-4)【南江县城供水工程~
南江县城供水工程（水质检测中心）工程
结算审计复核情况公示
签约合同价(小写): | 13107328元 |  | (大写): | 壹仟叁佰壹拾万柒仟叁佰贰拾捌元整
送审工程造价(小写): | 14137535元 |  | (大写): | 14137535
核减工程造价(小写): | 2015527元 |  | (大写): | 2015527
发 包 人: | 南江县润和市政工程有限责任公司 | 承 包 人: | 福建省惠一建设工程有限公司 |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 核 对 人:
编 制 时 间: |  |  | 核 对 时 间:

## E.4 建设项目竣工结算汇总表(表-05)【南江县城供水工程~
建设项目竣工结算汇总表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 安全文明施工费 | 规 费
1 | 地下室部分 |  | 平方米 | 2644869.50 | 78908.33 | 42526.22
2 | 建筑与装饰工程 |  | 平方米 | 1540553.75 | 42451.62 | 25597.73
3 | 电气工程 |  | 平方米 | 299979.49 | 3731.12 | 1984.59
4 | 火灾报警工程 |  | 平方米 | 22584.15 | 659.28 | 610.83
5 | 给排水工程 |  | 平方米 | 13433.32 | 256.11 | 228.68
6 | 消防水工程 |  | 平方米 | 115945.45 | 1901.49 | 1764.77
7 | 通风工程 |  | 平方米 | 69112.72 | 1600.90 | 1457.48
8 | 建筑与装饰工程（新增清单项目） |  | 平方米 | 578628.70 | 28272.24 | 10848.17
9 | 安装工程（新增清单项目） |  | 平方米 | 4631.92 | 35.57 | 33.97
10 | 地上部分 |  | 平方米 | 8547906.38 | 170843.82 | 153021.18
11 | 建筑与装饰工程 |  | 平方米 | 5751987.55 | 123083.01 | 108465.84
12 | 电气工程 |  | 平方米 | 276241.50 | 5314.48 | 4872.26
13 | 弱电工程 |  | 平方米 | 42099.56 | 531.51 | 495.67
14 | 火灾报警工程 |  | 平方米 | 189178.59 | 3956.02 | 3647.57
15 | 给排水工程 |  | 平方米 | 118123.86 | 1748.10 | 1620.07
16 | 消防水工程 |  | 平方米 | 198583.92 | 4942.94 | 4622.53
17 | 通风工程 |  | 平方米 | 62055.89 | 1195.15 | 1091.04
18 | 建筑与装饰工程（新增清单项目） |  | 平方米 | 1662737.43 | 28642.86 | 26871.63
19 | 安装工程（新增清单项目） |  | 平方米 | 246898.08 | 1429.75 | 1334.57
20 | 附属工程 |  | 平方米 | 653032.69 | 15060.65 | 11344.30
21 | 附属工程 |  | 平方米 | 624191.59 | 14490.94 | 10809.22
22 | 附属工程（已有清单项目） |  | 平方米 | 28841.10 | 569.71 | 535.08
23 | 签证工程 |  | 平方米 | 154552.14 | 1827.36 | 1710.31
24 | 签证工程（已有清单项目） |  | 平方米 | 12260.52 | 223.82 | 210.96
25 | 签证工程（新增清单项目） |  | 平方米 | 142291.62 | 1603.54 | 1499.35
26 | 七层会议室装饰工程 |  | 平方米 | 121645.99 | 2163.33 | 2016.80
27 | 建筑与装饰工程 |  | 平方米 | 79781.86 | 1338.85 | 1260.34
28 | 安装工程 |  | 平方米 | 25783.48 | 549.35 | 524.78
29 | 原投标已有清单 |  | 平方米 | 16080.65 | 275.13 | 231.68
30 | 电梯设备总价
31 | 电梯安装费
合 计 |  |  |  | 12122007 | 268803.49 | 210618.81

## E.5 单项工程竣工结算汇总表(表-06)带单位造价【地下室~
单项工程竣工结算汇总表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 安全文明施工费 | 规 费
1 | 建筑与装饰工程 | 1540553.75 | 42451.62 | 25597.73 |  | 元/平方米
2 | 电气工程 | 299979.49 | 3731.12 | 1984.59 |  | 元/平方米
3 | 火灾报警工程 | 22584.15 | 659.28 | 610.83 |  | 元/平方米
4 | 给排水工程 | 13433.32 | 256.11 | 228.68 |  | 元/平方米
5 | 消防水工程 | 115945.45 | 1901.49 | 1764.77 |  | 元/平方米
6 | 通风工程 | 69112.72 | 1600.90 | 1457.48 |  | 元/平方米
7 | 建筑与装饰工程（新增清单项目） | 578628.70 | 28272.24 | 10848.17 |  | 元/平方米
8 | 安装工程（新增清单项目） | 4631.92 | 35.57 | 33.97 |  | 元/平方米
合 计 |  | 2644869.50 | 78908.33 | 42526.22 | - | -

## E.5 单项工程竣工结算汇总表(表-06)带单位造价【地上部~
单项工程竣工结算汇总表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 安全文明施工费 | 规 费
1 | 建筑与装饰工程 | 5751987.55 | 123083.01 | 108465.84 |  | 元/平方米
2 | 电气工程 | 276241.50 | 5314.48 | 4872.26 |  | 元/平方米
3 | 弱电工程 | 42099.56 | 531.51 | 495.67 |  | 元/平方米
4 | 火灾报警工程 | 189178.59 | 3956.02 | 3647.57 |  | 元/平方米
5 | 给排水工程 | 118123.86 | 1748.10 | 1620.07 |  | 元/平方米
6 | 消防水工程 | 198583.92 | 4942.94 | 4622.53 |  | 元/平方米
7 | 通风工程 | 62055.89 | 1195.15 | 1091.04 |  | 元/平方米
8 | 建筑与装饰工程（新增清单项目） | 1662737.43 | 28642.86 | 26871.63 |  | 元/平方米
9 | 安装工程（新增清单项目） | 246898.08 | 1429.75 | 1334.57 |  | 元/平方米
合 计 |  | 8547906.38 | 170843.82 | 153021.18 | - | -

## E.5 单项工程竣工结算汇总表(表-06)带单位造价【附属工~
单项工程竣工结算汇总表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 安全文明施工费 | 规 费
1 | 附属工程 | 624191.59 | 14490.94 | 10809.22 |  | 元/平方米
2 | 附属工程（已有清单项目） | 28841.10 | 569.71 | 535.08 |  | 元/平方米
合 计 |  | 653032.69 | 15060.65 | 11344.30 | - | -

## E.5 单项工程竣工结算汇总表(表-06)带单位造价【签证工~
单项工程竣工结算汇总表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 安全文明施工费 | 规 费
1 | 签证工程（已有清单项目） | 12260.52 | 223.82 | 210.96 |  | 元/平方米
2 | 签证工程（新增清单项目） | 142291.62 | 1603.54 | 1499.35 |  | 元/平方米
合 计 |  | 154552.14 | 1827.36 | 1710.31 | - | -

## E.5 单项工程竣工结算汇总表(表-06)带单位造价【七层会~
单项工程竣工结算汇总表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 安全文明施工费 | 规 费
1 | 建筑与装饰工程 | 79781.86 | 1338.85 | 1260.34 |  | 元/平方米
2 | 安装工程 | 25783.48 | 549.35 | 524.78 |  | 元/平方米
3 | 原投标已有清单 | 16080.65 | 275.13 | 231.68 |  | 元/平方米
合 计 |  | 121645.99 | 2163.33 | 2016.80 | - | -

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【地下~
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【建筑与装饰工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 1341926.53
1.1 | 土石方工程 |  | 262124.31
1.2 | 砌筑工程 |  | 95497.40
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 645032.67
1.4 | 金属结构工程 |  | 1167.55
1.5 | 门窗工程 |  | 6512.12
1.6 | 屋面及防水工程 |  | 63836.66
1.7 | 保温、隔热、防腐工程
1.8 | 楼地面装饰工程 |  | 58634.67
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 50199.31
1.10 | 天棚工程
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 20099.97
1.12 | 其他装饰工程 |  | 2924.89
1.13 | 单价措施项目 |  | 135896.98
2 | 总价措施项目 |  | 42451.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 42451.62
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 25597.73
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 1409975.88
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 126897.83
9 | 附加税 |  | 3680.04
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 1540553.75

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地下室部分‖~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0101 土石方工程
1 | 010102001001 | 挖掘机挖装一般石方 较软岩 | 1.岩石类别：较软岩 2.开挖方式：综合 3.场内运距：综合 4.包含人工挖死角、修整边坡、排地表水、表土覆盖、防雨防护、场内转运、石方外运、回填解小等相关费用 5.包含工作面内排水、洒水、道路维护等相关费用 6.其它：满足设计及施工验收规范 | m³ | 0 | 46.87
2 | 010102002002 | 挖掘机挖装槽坑石方 较软岩 | 1.岩石类别：较软岩 2.开挖方式：综合 3.场内运距：综合 4.包含人工挖死角、修整边坡、排地表水、表土覆盖、防雨防护、场内转运、石方外运、回填解小等相关费用 5.包含工作面内排水、洒水、道路维护等相关费用 6.其它：满足设计及施工验收规范 | m³ | 0 | 44.96
3 | 010103001003 | 回填方 石方 | 1.填方材料品种：石方综合 2.密实度要求：按规范要求，夯填 | m³ | 69.39 | 5.95 | 412.87 | 90.90 | 241.48
4 | 010103002004 | 余方弃置 石方 | 1.废弃料品种：一般石渣 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：15KM | m³ | 10303.6 | 25.40 | 261711.44 | 61718.56 | 151978.10
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 262124.31 | 61809.46 | 152219.58
0104 砌筑工程
5 | 010401005005 | 耐火砖墙 耐火砂浆 | 1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2.墙体类型：框架填充墙 3.墙体厚度：详设计 4.砂浆强度等级：耐火砂浆 5.其他：砖墙配砌的页岩配砖墙计入该项目综合单价中 | m³
6 | 010401005006 | 空心砖墙 M10水泥砂浆 | 1.墙体类型：框架填充墙 2.墙体厚度：综合 3.空心砖品种、规格、强度等级：空心砖、规格详设计 4.勾缝要求：不勾缝 5.墙体高度：综合 6.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 7.其他：砖墙配砌的页岩配砖墙计入该项目综合单价中 | m³ | 81.45 | 413.05 | 33642.92 | 15599.30 | 53.76
7 | 010401012007 | 实心砖保护墙 M10水泥砂浆 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体类型：地下室挡土墙侧壁保护墙 3.墙体厚度：120mm 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m³ | 69.66 | 482.91 | 33639.51 | 12786.79 | 44.58
8 | 010404001008 | 地面垫层 C15 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 65.47 | 409.92 | 26837.46 | 2660.70 | 16.37
9 | 010403010009 | 集水坑铸铁盖板 1000×1000×10mm | 1.部位：集水坑人孔盖板，详见施工图设计 2.材质及规格：10mm厚铸铁盖板 | m² | 0 | 123.34
10 | 010403010010 | 车库排水沟水篦子 | 1.沟截面尺寸：综合，详见施工图设计 2.排水沟水篦子，做法详见18J302-66-B | m² | 22.2 | 62.05 | 1377.51 | 360.75 | 0.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 95497.40 | 31407.54 | 114.93
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001011 | 基础垫层 C15 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 2.48 | 414.42 | 1027.76 | 101.90 | 0.62
12 | 010501001012 | 基础封底 C40 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 3.54 | 485.12 | 1717.32 | 145.46 | 0.89
13 | 010501002013 | 隔墙基础 C20 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³
14 | 010501002014 | 带形基础 C40 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 40.23 | 477.87 | 19224.71 | 1525.52 | 10.06
15 | 010501003015 | 梯柱基础 C25 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0.2 | 417.93 | 83.59 | 6.22 | 0.05
16 | 010501003016 | 独立基础 C40 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 76.86 | 468.18 | 35984.31 | 2389.58 | 19.22
17 | 010501004017 | 电梯井基础 C50 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 4.71 | 509.94 | 2401.82 | 150.53 | 1.60
18 | 010501004018 | 集水坑基础 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 2.03 | 429.54 | 871.97 | 64.88 | 0.69
19 | 010502001019 | 矩形柱 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0.99 | 445.53 | 441.07 | 42.62 | 0.40
20 | 010502001020 | 矩形柱 C50 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 16.08 | 525.93 | 8456.95 | 692.24 | 6.43
21 | 010502002021 | 构造柱 C25 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³
22 | 010503004022 | 圈梁、砌体墙现浇带 C25 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³
23 | 010503005023 | 过梁 C25 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³
24 | 010504001024 | 电梯井基坑墙 C50 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 5.1 | 530.40 | 2705.04 | 235.88 | 2.04
25 | 010504001025 | 集水坑基坑墙 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 2.76 | 450.00 | 1242.00 | 127.65 | 1.10
26 | 010504001026 | 直形墙 C50 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 21.12 | 530.40 | 11202.05 | 976.80 | 8.45
27 | 010504004027 | 挡土墙 C50 P6 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.防水抗渗等级：P6 4.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 209.58 | 553.00 | 115897.74 | 8590.68 | 88.02
28 | 010505001028 | 有梁板 C30 P6 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.防水抗渗等级：P6 4.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 175.34 | 464.06 | 81368.28 | 5900.19 | 70.14
29 | 010505001029 | 有梁板 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³
30 | 010506001030 | 直形楼梯 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m² | 21.91 | 128.48 | 2815.00 | 622.68 | 2.41
31 | 010507003031 | 车库排水沟 C15 商品混凝土 | 1.部位：车库排水沟 2.做法：100mm厚C15混凝土 3.具体详18J302-66-B | m | 55.5 | 35.53 | 1971.92 | 285.27 | 2.78
32 | 010507007032 | 挡水线（止水带） C20 商品混凝土 | 1.部位：挡水线、门槛、厨卫、用水房间翻边等零星部位 2.混凝土强度等级：C20 商品混凝土 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³
33 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 直径≤φ10 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 6.702 | 4988.31 | 33431.65 | 5612.32 | 144.23
34 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径φ12～φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 直径φ12～φ16 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 0.18 | 5077.27 | 913.91 | 143.91 | 16.81
35 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径≤φ10 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 12.731 | 5218.64 | 66438.51 | 11685.15 | 287.59
36 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 5.391 | 5152.55 | 27777.40 | 4699.17 | 516.94
37 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 14.798 | 5243.19 | 77588.73 | 12898.97 | 1418.98
38 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ16 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 3.271 | 5043.81 | 16498.30 | 2851.23 | 313.66
39 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB400E 直径φ16 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 6.222 | 5086.93 | 31650.88 | 6373.13 | 701.09
40 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ18～φ25制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ18～φ25 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 9.599 | 5064.90 | 48617.98 | 8384.34 | 1344.05
41 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ18～φ25制作安装 | 1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB400E 直径φ18～φ25 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t
42 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ18～φ25制作安装（机械连接） | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ18～φ25 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 9.072 | 4911.22 | 44554.59 | 7683.62 | 1231.71
43 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 冷轧扭带肋钢筋 | 1.钢筋种类、规格：冷轧扭带肋钢筋 制作安装 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t
44 | 010515001044 | 砌体加固钢筋 HPB300 直径≤φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 直径≤φ10 制作安装 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 0.219 | 4871.90 | 1066.95 | 215.50 | 5.54
45 | 010515009045 | 措施钢筋（铁马等） | 1.钢筋种类、规格：投标人自行考虑 2.钢筋无论采用焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 3.其他:满足设计及施工验收规范 | t | 0
46 | 010516002046 | 预埋铁件 | 1.钢材种类规格：综合 3.铁件尺寸：综合 | t | 0
47 | 010516003047 | 螺纹套筒(≤φ25) | 1.连接方式：机械连接 2.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 3.规格：螺纹套筒(≤φ25) | 个 | 736 | 12.34 | 9082.24 | 5078.40 | 691.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 645032.67 | 87483.84 | 6887.34
0106 金属结构工程
48 | 010607005048 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：钢筋砼与砌体内外交接处 2.材料品种、规格：300宽0.8mm厚9×25孔热镀锌钢丝网 | m² | 133.13 | 8.77 | 1167.55 | 774.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1167.55 | 774.82
0108 门窗工程
49 | 010803002049 | 特级防火卷帘门 | 1.卷帘类型：特级防火卷帘门 2.洞口尺寸：综合，详见施工图设计 3.防火卷帘的电动装置等五金件投标人综合考虑，计入投标单价中 4.满足设计及国家现行相关技术规范的要求 | m²
50 | 010802003050 | 成品钢质防火门 甲级 | 1.门类型：成品钢质防火门 甲级 2.框截面尺寸：综合 3.门扇厚度：详设计 4.五金材料：铰链、门锁、闭门器等五金由投标人自行考虑计入综合单价 | m² | 13.23 | 366.04 | 4842.71 | 438.71 | 22.89
51 | 010802003051 | 成品钢质防火门 乙级 | 1.门类型：成品钢质防火门 乙级 2.框截面尺寸：综合 3.门扇厚度：详设计 4.五金材料：铰链、门锁、闭门器等五金由投标人自行考虑计入综合单价 | m² | 2.73 | 348.66 | 951.84 | 90.53 | 4.72
52 | 010802003052 | 成品钢质防火门 丙级 | 1.门类型：成品钢质防火门 丙级 2.框截面尺寸：综合 3.门扇厚度：详设计 4.五金材料：铰链、门锁、闭门器等五金由投标人自行考虑计入综合单价 | m² | 2.16 | 332.21 | 717.57 | 28.81 | 1.51
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6512.12 | 558.05 | 29.12
0109 屋面及防水工程
53 | 010902003053 | 地下室顶板屋面保护层-屋1 | 1.厚度：70mm 2.混凝土种类：商品细石混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.混凝土拌合料要求：满足设计及国家现行相关技术规范的要求 | m² | 0
54 | 010902003054 | 地下室顶板屋面回填种植土-屋1 | 1.覆土厚度：300mm厚 2.土质要求：种植土 | m³
55 | 010902001055 | 地下室顶板聚氯乙烯卷材防水-屋1 | 1.卷材品种、规格：聚氯乙烯防水卷材(耐根穿刺)、厚1.5mm 2.防水层作法： (1)20mm厚1:3水泥砂浆找平层（另列） (2)1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材(耐根穿刺) (3)20mm厚1:3水泥砂浆找平层（另列） (4)1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材 3.嵌缝材料种类：改性沥青嵌缝 4.防护材料种类：详设计 5.卷材防水已考虑按规范要求所需的附加层用量、防水搭接等加强处理因素综合报价，不再单独计量 | m² | 0
56 | 010903002056 | 地下室外墙涂膜防水-外5 | 1.防水膜品种：渗透结晶型水泥基防水层、2.0mm厚 2.防水部位：地下室侧壁 3.防水做法： (1)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（另列） (2)2.0mm厚渗透结晶型水泥基防水层 4.防护材料种类：20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层（另列） | m² | 605.76 | 42.92 | 25999.22 | 8141.41
57 | 010904002057 | 车库地面涂膜防水-地1 | 1.找平层材料种类及厚度：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层（另列） 2.防水膜品种：2mm厚水泥基防水涂料 3.涂膜厚度、遍数、增强材料种类：详设计 | m² | 533.77 | 40.48 | 21607.01 | 3346.74
58 | 010904002058 | 地砖地面涂膜防水-地2 | 1.找平层材料种类及厚度：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层（另列） 2.防水膜品种：2mm厚水泥基防水涂料 3.涂膜厚度、遍数、增强材料种类：详设计 4.保护层材料种类及厚度：40mm厚C20细石混凝土保护层（另列） | m² | 155.93 | 40.48 | 6312.05 | 1763.57
59 | 010904001059 | 设备用房自粘聚酯胎防水卷材-地2 | 1.找平层材料种类及厚度：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层（另列） 2.防水膜品种：2mm厚水泥基防水涂料（另列） 3.卷材品种、规格、厚度：3mm厚自粘聚酯胎防水卷材 4.保护层材料种类及厚度：40mm厚C20细石混凝土保护层（另列） 5.卷材防水已考虑按规范要求所需的附加层用量、防水搭接等加强处理因素综合报价，不再单独计量 | m² | 111.39 | 34.91 | 3888.62 | 876.64
60 | 010904002060 | 集水坑底板水泥基涂膜防水 | 1.防水部位：集水坑底板 2.防水材料：渗透结晶型水泥基防水层 3.防水找平层：1:2.5水泥砂浆找平层兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处15mm 4.防水厚度：1.2mm厚 5.防水保护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 6.防水的加强层、搭接层、附加层等投标人自行综合考虑，计入投标单价中，不再单独计算 | m² | 1.32 | 51.89 | 68.49 | 10.48
61 | 010903002061 | 集水坑侧壁水泥基涂膜防水 | 1.防水部位：集水坑侧壁 2.防水材料：渗透结晶型水泥基防水层 3.防水保护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.防水厚度：1.2mm厚 5.防水的加强层、搭接层、附加层等投标人自行综合考虑，计入投标单价中，不再单独计算 | m² | 5.52 | 43.21 | 238.52 | 55.20
62 | 010904004062 | 钢板止水带 | 1.位置：挡土墙 2.钢板的厚度：3mm钢板止水带 | m | 106.45 | 53.76 | 5722.75 | 1786.23 | 85.16
63 | 010902008063 | 楼地面变形缝 | 1.变形缝部位：楼地面变形缝 2.嵌缝材料种类：金属止水带 3.盖板材料种类：C20细石混凝土预制板 4.做法：详国标18J302 2/41 | m | 0
64 | 010902008064 | 楼地面变形缝 | 1.变形缝部位：楼地面变形缝 2.嵌缝材料种类：1mm厚镀锌铁皮（防腐木条） 3.盖板材料种类：20mm厚花纹硬橡胶板 4.做法：详国标11J312 2/86 | m | 0
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 63836.66 | 15980.27 | 85.16
0110 保温、隔热、防腐工程
65 | 011001001065 | 地下室顶板陶粒找坡层-屋1 | 1.部位：地下室顶板屋面 2.保温隔热方式：夹芯式 3.保温隔热材料品种及厚度：1：6陶粒混凝土找坡层，最薄处20mm厚，具体详见施工图设计 | m² | 0
66 | 011001001066 | 地下室屋面排水层-屋1 | 1.部位：地下室顶板屋面 2.排水层材料品种及厚度：排水层100mm陶粒滤水层 | m²
67 | 011003001067 | 无纺聚酯纤维布隔离层-屋1 | 1.部位：地下室顶板屋面 2.材料品种、做法：无纺聚酯纤维布隔离层 | m² | 0
68 | 011003001068 | 无纺聚酯纤维布滤水层-屋1 | 1.部位：地下室顶板屋面 2.材料品种、做法：无纺聚酯纤维布滤水层 | m²
分部小计
0111 楼地面装饰工程
69 | 011101006069 | 地下室顶板砂浆找平层-屋1 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层（两遍） | m² | 0
70 | 011101006070 | 地面砂浆找平层-地1、2 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m² | 693.7 | 15.67 | 10870.28 | 4897.52 | 41.62
71 | 011101006071 | 地面细石混凝土保护层-地2 | 1.保护层厚度、砂浆配合比：40mm厚C20细石混凝土保护层 | m² | 155.93 | 18.29 | 2851.96 | 768.73 | 9.36
72 | 011101003072 | 车库混凝土地面-地1 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚C25素混凝土底板随捣随抹光 | m² | 533.77 | 76.76 | 40972.19 | 9330.30 | 32.03
73 | 011102003073 | 普通地砖地面 800×800-地2 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：普通地砖 800×800 3.嵌缝材料种类：白水泥浆 | m² | 41.59 | 94.74 | 3940.24 | 1254.35 | 2.08
74 | 011106002074 | 地砖楼梯面层 800×800-楼1 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：普通地砖 800×800 3.嵌缝材料种类：白水泥浆 4.具体详西南18J312-14-3124L | m²
75 | 011105005075 | 实木踢脚线 H=100-踢1 | 1.踢脚板高度：100mm 2.基层、面层材料种类、规格：实木踢脚线 3.防护材料种类：详设计 4.具体做法详见西南18J515-196-01 | m²
76 | 011105001076 | 素水泥浆踢脚线 H=150-踢2 | 1.踢脚线高度：150mm 2.底层、面层厚度、砂浆配合比：素水泥浆二道150mm高 | m²
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 58634.67 | 16250.90 | 85.09
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
77 | 011201004077 | 地下室外墙砂浆找平层-外5 | 1.基层类型：地下室外墙 2.找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m² | 605.76 | 17.55 | 10631.09 | 3349.85 | 54.52
78 | 011201004078 | 地下室外墙砂浆保护层-外5 | 1.基层类型：地下室外墙 2.保护层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m² | 605.76 | 17.55 | 10631.09 | 3349.85 | 54.52
79 | 011201001079 | 挡墙内侧纤维砂浆抹灰 | 1.墙体类型：挡土墙外侧 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥纤维砂浆抹灰，内掺防水材料 | m² | 495.31 | 33.45 | 16568.12 | 10272.73 | 34.67
80 | 011201001080 | 内墙混合砂浆抹灰-内2 | 1.墙体类型：砼、砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛、7mm厚1:1:6水泥砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光 | m² | 403.14 | 23.92 | 9643.11 | 5144.07 | 28.22
81 | 011201004081 | 管道井、排烟井内壁随砌随抹 | 1.墙体类型：砖砌抹灰墙体，清理干净 2.做法：水泥砂浆随砌随抹灰 3.部位：管道井、排烟井内壁随砌随抹灰 | m² | 210.82 | 12.93 | 2725.90 | 855.93 | 14.76
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 50199.31 | 22972.43 | 186.69
0113 天棚工程
82 | 011301001082 | 天棚抹灰 水泥石灰砂浆-棚1 | 1.基层类型：现浇混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比：刷水泥浆一道（加建筑胶）、5mm厚1：3水泥石灰砂浆打底、3mm厚1：2水泥石灰砂浆找平 | m²
83 | 011301001083 | 车库天棚刷水泥浆一道-棚2 | 1.基层类型：现浇混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比：刷水泥浆一道（加建筑胶） | m²
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
84 | 011407001084 | 内墙面喷无机涂料-内2 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子粉 一般型（Y） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；分遍满刮腻子达2~3mm厚找平磨光 4.油漆品种、刷漆遍数：喷无机涂料（一底两面） 5.具体做法详见西南18J515-8-N2 | m² | 1005.93 | 10.22 | 10280.60 | 1237.29 | 1579.31
85 | 011407002085 | 天棚喷刷无机涂料-棚1、棚2 | 1.基层类型：现浇钢筋混凝土天棚,局部打点、找补 2.基层类型：天棚一般抹灰面 3.腻子种类：成品腻子粉 一般型（Y） 4.油漆品种、刷漆遍数：喷无机涂料（一底两面） 5.具体做法详见西南18J515-67-P04 | m² | 961.74 | 10.21 | 9819.37 | 1298.35 | 1509.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 20099.97 | 2535.64 | 3089.24
0115 其他装饰工程
86 | 011503005086 | 楼梯不锈钢管靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢钢管 φ50 δ=3mm 2.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 3.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 4.具体做法详见西南图集18J412-2/60 | m | 23.78 | 86.95 | 2067.67 | 507.47 | 30.44
87 | 011503001087 | 楼梯钢管栏杆 H=900 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：钢管 φ50 δ=3mm 2.栏杆材料种类、规格、品牌：圆钢 φ28mm 2.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 3.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 4.具体做法详西南18J412-49-3a | m | 9.13 | 93.89 | 857.22 | 226.79 | 118.78
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2924.89 | 734.26 | 149.22
合 计 | [6 empty] | 1206029.55 | 240507.21 | 162846.37

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地下室部分‖建~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001088 | 安全文明施工费 |  |  | 42451.62
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 2668.39
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 11158.71
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 14069.68
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 14554.84
2 | 011707002089 | 夜间施工增加费
3 | 011707003090 | 非夜间施工照明
4 | 011707004091 | 二次搬运费
5 | 011707005092 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006093 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007094 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008095 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 42451.62

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【地下~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 805胶水 | kg |  |  |  | 1.00
2 | CSPE 嵌缝油膏 330ml | 支 |  |  |  | 1.20
3 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg |  |  |  | 1.00
4 | SBS改性沥青涂料 | kg | 111.87 |  |  | 18.50
5 | 白水泥 | kg | 2.69 |  |  | 0.90
6 | 扁钢 综合 | t | 0.02 |  |  | 4550.00
7 | 标准砖 | 千匹 | 31.09 |  |  | 380.00
8 | 丙酮 | kg | 2.62 |  |  | 4.98
9 | 不锈钢钢管 φ50 δ=3mm | m | 21.52 |  |  | 44.34
10 | 不锈钢立柱 80×10mm | m | 127.31 |  |  | 55.00
11 | 不锈钢椭圆钢管 80×50 δ=2mm | m | 27.4 |  |  | 39.62
12 | 草袋子 | m² | 6.38 |  |  | 1.20
13 | 柴油(机械) | L | 13686.54 |  |  | 6.80
14 | 成品钢质防火门 甲级 | m² | 12.61 |  |  | 324.91
15 | 成品钢质防火门 乙级 | m² | 2.62 |  |  | 307.00
16 | 成品实木踢脚板 | m² |  |  |  | 15.40
17 | 电焊条 φ4 | kg |  |  |  | 4.15
18 | 镀锌法兰 DN50 | 个 | 22.53 |  |  | 14.76
19 | 镀锌铁皮 1mm厚 | m² |  |  |  | 26.00
20 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 |  |  | 4.00
21 | 对拉螺栓 | kg | 65.22 |  |  | 4.15
22 | 对拉螺栓塑料管 | m | 312.29 |  |  | 1.10
23 | 二等锯材 | m³ | 4.29 |  |  | 1800.00
24 | 防水粉(液) | kg | 15.71 |  |  | 1.30
25 | 复合模板 | m² | 261.48 |  |  | 26.50
26 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 10.59 |  |  | 2.50
27 | 改性沥青粘接剂 | kg |  |  |  | 1.80
28 | 干混砌筑砂浆 | t | 7.13 |  |  | 367.00
29 | 钢板止水带 | t | 0.85 |  |  | 3143.00
30 | 钢管 φ50 | m | 7.31 |  |  | 18.16
31 | 钢管 φ50 δ=3mm | t | 0.04 |  |  | 4000.00
32 | 钢丝网 综合 | m² | 126.95 |  |  | 1.00
33 | 钢质特级防火卷帘门 | m² |  |  |  | 357.58
34 | 高强钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14 | t | 13.41 |  |  | 4270.00
35 | 高强钢筋 HRB400E 直径φ16 | t | 8.5 |  |  | 4100.00
36 | 高强钢筋 HRB400E 直径φ18～φ25 | t | 7.79 |  |  | 4100.00
37 | 高强钢筋 φ＞16 | t |  |  |  | 3409.58
38 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 360.33 |  |  | 5.10
39 | 焊条 综合 | kg | 1.32 |  |  | 5.10
40 | 花纹硬橡胶板 20mm厚 | m² | 33.45 |  |  | 25.00
41 | 集水坑底板水泥基涂膜防水 | kg | 1.95 |  |  | 22.58
42 | 建筑油膏 | kg |  |  |  | 3.05
43 | 脚手架钢材 | kg | 586.39 |  |  | 4.30
44 | 金属止水带 | t |  |  |  | 4159.08
45 | 精制六角带帽螺栓 M10×100 | 套 |  |  |  | 1.50
46 | 锯材 综合 | m³ | 0.83 |  |  | 1900.00
47 | 聚氯乙烯防水卷材 厚1.5mm | kg | 9 |  |  | 12.90
48 | 聚氯乙烯防水卷材 厚1.5mm | m² | 692.55 |  |  | 23.40
49 | 聚氯乙烯防水卷材(耐根穿刺) 厚1.5mm | m² |  |  |  | 25.00
50 | 卷闸门电动装置 国产 | 套 | 0.87 |  |  | 780.00
51 | 冷轧扭带肋钢筋 | t | 0.23 |  |  | 3224.95
52 | 螺栓 大型机械安装用 | 个 | 4.56 |  |  | 0.83
53 | 螺纹连接套筒 φ≤25 | 个 | 680.44 |  |  | 1.75
54 | 耐火砂浆 | kg |  |  |  | 0.22
55 | 耐火砖 | 千匹 |  |  |  | 400.00
56 | 内墙面喷无机涂料-内2 | kg | 1106.49 |  |  | 3.71
57 | 内墙面砖 450×300 | m² |  |  |  | 26.00
58 | 膨胀螺栓 | 套 | 70.49 |  |  | 0.14
59 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100 | 套 |  |  |  | 0.32
60 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 |  |  |  | 0.26
61 | 普通地砖 800×800 | m² | 37.34 |  |  | 55.00
62 | 其他材料费 | 元 | 5030.72 |  |  | 1.00
63 | 汽油 | L | 59.66 |  |  | 8.20
64 | 汽油(机械) | L | 2.28 |  |  | 8.20
65 | 热镀锌圆钢 φ12 | m |  |  |  | 4.30
66 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径≤φ10 | t | 11.59 |  |  | 4280.00
67 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 | t | 4.89 |  |  | 4170.00
68 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ16 | t | 2.97 |  |  | 4050.00
69 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ18～φ25 | t |  |  |  | 4050.00
70 | 热轧光圆钢筋 HPB300 直径≤φ10 | t | 6.1 |  |  | 4150.00
71 | 热轧光圆钢筋 HPB300 直径φ12～φ16 | t | 0.16 |  |  | 4200.00
72 | 商品混凝土 C15 | m³ | 72.33 |  |  | 350.00
73 | 商品混凝土 C20 | m³ | 73.84 |  |  | 360.00
74 | 商品混凝土 C25 | m³ | 0.2 |  |  | 370.00
75 | 商品混凝土 C30 | m³ | 10.83 |  |  | 380.00
76 | 商品混凝土 C30 P6 | m³ | 176.22 |  |  | 410.00
77 | 商品混凝土 C40 | m³ | 121.26 |  |  | 420.00
78 | 商品混凝土 C50 | m³ | 47.25 |  |  | 460.00
79 | 商品混凝土 C50 P6 | m³ | 210.63 |  |  | 490.00
80 | 烧结空心砖 | m³ | 37.93 |  |  | 185.00
81 | 渗透结晶型水泥基防水层、2.0mm厚 | kg | 1817.34 |  |  | 7.95
82 | 石灰膏 | m³ |  |  |  | 120.00
83 | 石油沥青 30# | kg | 18.1 |  |  | 4.00
84 | 水 | m³ | 313.9 |  |  | 4.59
85 | 水泥 32.5 | kg | 38842.84 |  |  | 0.38
86 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 470.7 |  |  | 9.50
87 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 479.33 |  |  | 4.30
88 | 碳钢气焊条 | kg | 4.04 |  |  | 4.15
89 | 陶粒 | m³ |  |  |  | 180.00
90 | 特细砂 | m³ | 102.59 |  |  | 220.00
91 | 天棚喷刷无机涂料-棚1、棚2 | kg | 1057.87 |  |  | 3.34
92 | 铁件 | kg | 9.15 |  |  | 4.15
93 | 无纺聚酯纤维布 | m² |  |  |  | 1.20
94 | 无纺聚酯纤维布隔离层-屋1 | m² |  |  |  | 1.41
95 | 细砂 | m³ |  |  |  | 125.00
96 | 细石混凝土 C20 | m³ | 4.72 |  |  | 406.02
97 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ16 制作安装 | t | 6.63 |  |  | 3261.29
98 | 现浇构件钢筋 冷轧扭带肋钢筋 | t |  |  |  | 3567.29
99 | 预埋铁件 | kg |  |  |  | 4.25
100 | 预制沟盖板、井盖板 | m³ | 0.79 |  |  | 1000.00
101 | 圆钢 φ＞10 | t | 0.02 |  |  | 4000.00
102 | 圆钢 φ≤10 | t | 0.11 |  |  | 4000.00
103 | 枕木 | m³ | 0.08 |  |  | 1800.00
104 | 中砂 | m³ |  |  |  | 135.00
105 | 种植土 | m³ |  |  |  | 25.00
106 | 铸铁盖板 1000×1000×10mm | m² |  |  |  | 120.00
107 | 铸铁通风箅 | m² | 19 |  |  | 45.00
108 | 自粘聚酯胎防水卷材 厚3mm | kg | 4.2 |  |  | 12.90
109 | 油漆溶剂油 200# | kg | 234.34 |  |  | 4.15
110 | 砾石 5～31.5mm | m³ | 2.69 |  |  | 100.00
111 | 成品腻子粉 耐水型（N） | kg | 38.56 |  |  | 2.45

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【地~1
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【电气工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 268837.42
1.1 | 电气工程 |  | 235047.22
1.2 | 暂估材料调差 |  | 750.00
1.3 | 单价措施项目 |  | 33040.20
2 | 总价措施项目 |  | 3731.12
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 3731.12
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 1984.59
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 274553.13
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 24709.78
9 | 附加税 |  | 716.58
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 299979.49

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地下室部分~2
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
电气工程
1 | 030414001123 | 变压器系统调试 | 1.名称：变压器系统调试 2.型号：SG10 3.容量(kVA)：630kVA | 系统 | 0 | 1371.64
2 | 030113008124 | 成套250KW柴油发电机 （XCE400A/S）250KW | 1.名称：成套250KW柴油发电机组 2.型号:（XCE400A/S）250KW 3.质量：详图 4.设备费用中包括柴油发电机房隔音降噪方案及费用 5.安装费用中包括专项验收费用、单机调试费用及与消防联动调试费用 6.柴油发电机安装按验收规范及行业标准采取减震措施、柴油发电机检查接线及调试 7.应包含柴油发电机组到低压配电柜的进线电缆、随设备配套油箱、烟囱、发电机组控制箱、配套起动柜（带出线断路器），带自启动装置、排烟管上设消音器、机房及进出风井做消音、隔声处理，柴油机油烟高空排放,含发电机烟尘处理装置、电控箱、控制屏自带保护装置。 8.柴油机储油间的油箱应密闭，且设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼气阀，油箱下设置防止油流散的设施。 9.排烟管含支架及保温处理及进回油管安装 10.按所选用品牌要求设置设备基础、基础型钢，安装图集15D202-2 11.其他：柴油发电机组安装需施工验收规范、满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1 | 81343.53 | 81343.53 | 5050.01 | 162.46 | 75000.00
3 | 030402017126 | 高压成套计量柜 1AH2 | 1.名称：高压成套计量柜 1AH2 2.型号：QM 3.规格：500x1100x1600(宽×深×高） 4.包括屏柜安装及柜内元器件安装、防火隔板费用、一二次线路制作、安装 5.含基础槽钢及刷漆、接地、端子板接线安装等内容 6.出线方式：下出线 7.说明：具体配置、技术要求见（10kV高压配电系统图） 8.满足供电部门验收要求 | 台 | 0 | 12426.75
4 | 030402017127 | 高压成套互感器柜 1AH3 | 1.名称：高压成套互感器柜 1AH3 2.型号：QM 3.规格：500x1100x1600(宽×深×高） 4.包括屏柜安装及柜内元器件安装、防火隔板费用、一二次线路制作、安装 5.含基础槽钢及刷漆、接地、端子板接线安装等内容 6.出线方式：下出线 7.说明：具体配置、技术要求见（10kV高压配电系统图） 8.满足供电部门验收要求 | 台 | 0
5 | 030404004129 | 成套低压电源进线柜 1ZB1 | 1.名称：成套低压电源进线柜 1ZB1 2.型号：详设计 3.规格：2200x1000x800 4.安装方式：落地式 5.设备基础类型：详设计 6.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 7.保护配置：设过载长延时、短路短延时、欠电压保护等保护措施，具体详设计 8.其他要求：含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 | 台 | 1 | 16563.07 | 16563.07 | 346.20 | 65.93 | 16000.00
6 | 030404004130 | 成套低压电源补偿柜 1ZB2 | 1.名称：成套低压电源补偿柜 1ZB2 2.型号：详设计 3.规格：2200x1000x800 4.安装方式：落地式 5.设备基础类型：详设计 6.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 7.保护配置：设过载长延时、短路短延时、欠电压保护等保护措施，具体详设计 8.其他要求：含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 | 台 | 1 | 13563.07 | 13563.07 | 346.20 | 65.93
7 | 030404004131 | 成套低压电源馈电柜 1ZB3 | 1.名称：成套低压电源馈电柜 1ZB3 2.型号：详设计 3.规格：2200x1000x600 4.安装方式：落地式 5.设备基础类型：详设计 6.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 7.保护配置：设过载长延时、短路短延时、欠电压保护等保护措施，具体详设计 8.其他要求：含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 | 台 | 1 | 16563.07 | 16563.07 | 346.20 | 65.93 | 16000.00
8 | 030404004132 | 成套低压电源馈电柜 1ZB4 | 1.名称：成套低压电源馈电柜 1ZB4 2.型号：详设计 3.规格：2200x1000x600 4.安装方式：落地式 5.设备基础类型：详设计 6.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 7.保护配置：设过载长延时、短路短延时、欠电压保护等保护措施，具体详设计 8.其他要求：含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 | 台 | 1 | 16563.07 | 16563.07 | 346.20 | 65.93 | 16000.00
9 | 030404004133 | 成套低压电源馈电柜 1ZB5 | 1.名称：成套低压电源馈电柜 1ZB5 2.型号：详设计 3.规格：2200x1000x600 4.安装方式：落地式 5.设备基础类型：详设计 6.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 7.保护配置：设过载长延时、短路短延时、欠电压保护等保护措施，具体详设计 8.其他要求：含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 | 台
10 | 030404004134 | 成套柴油发电机进线柜 1FD1 | 1.名称：成套柴油发电机进线柜 1FD1 2.型号：详设计 3.规格：2200x1000x800 4.安装方式：落地式 5.设备基础类型：详设计 6.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 7.保护配置：设过载长延时、短路短延时、欠电压保护等保护措施，具体详设计 8.其他要求：含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 | 台
11 | 030404004135 | 成套柴油发电机馈电柜 1FD2 | 1.名称：成套柴油发电机进线柜 1FD1 2.型号：详设计 3.规格：2200x1000x800 4.安装方式：落地式 5.设备基础类型：详设计 6.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 7.保护配置：设过载长延时、短路短延时、欠电压保护等保护措施，具体详设计 8.其他要求：含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 | 台 | 1 | 15563.07 | 15563.07 | 346.20 | 65.93 | 15000.00
12 | 030404004136 | 成套低压电源馈电柜 1FD3 | 1.名称：成套柴油发电机进线柜 1FD1 2.型号：详设计 3.规格：2200x1000x800 4.安装方式：落地式 5.设备基础类型：详设计 6.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 7.保护配置：设过载长延时、短路短延时、欠电压保护等保护措施，具体详设计 8.其他要求：含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 | 台 | 1 | 15563.07 | 15563.07 | 346.20 | 65.93 | 15000.00
13 | 030404017137 | 成套消防风机配电箱 AT3 Pe=13.5KW | 1.名称：成套消防风机配电箱 AT3 2.规格、型号：成套型Pe=13.5KW,lj=25.6A含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 1853.87 | 1853.87 | 203.13 | 46.15
14 | 030404017138 | 成套车库照明配电箱 B1AL1 Pe=5KW | 1.名称：成套车库照明配电箱 B1AL1 2.规格、型号：成套型Pe=5KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=9.5A,pj=5KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 1938.98 | 1938.98 | 204.07 | 46.36
15 | 030404017139 | 成套车库应急照明配电箱 B1ALE1 Pe=3KW | 1.名称：成套车库应急照明配电箱 B1ALE1 2.规格、型号：成套型Pe=3KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=5.7A，含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2534.65 | 2534.65 | 209.02 | 47.49
16 | 030404017140 | 成套应急照明总配电箱 CKALE1/CKALE2 Pe=19KW | 1.名称：成套应急照明总配电箱 CKALE1/CKALE2 2.规格、型号：成套型Pe=19KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=36.1A,pj=19KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 1598.57 | 1598.57 | 199.78 | 45.39
17 | 030404017141 | 成套柴油发电机照明配电箱 CFALE Pe=5KW | 1.名称：成套柴油发电机照明配电箱 CFALE 2.规格、型号：成套型Pe=5KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=9.5A,pj=5KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2279.38 | 2279.38 | 207.19 | 47.07
18 | 030404017142 | 成套专交房照明配电箱 ZBALE Pe=5KW | 1.名称：成套专交房照明配电箱 ZBALE 2.规格、型号：成套型Pe=5KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=9.5A,pj=5KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 1938.98 | 1938.98 | 204.07 | 46.36
19 | 030404017143 | 成套潜污泵配电箱 QWBAPE Pe=4.4KW | 1.名称：成套潜污泵配电箱 QWBAPE 2.规格、型号：成套型Pe=4.4KW,lj=8.4A含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2534.65 | 2534.65 | 209.02 | 47.49
20 | 030408001144 | 电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15KV-3×70mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-8.7/15KV 3.规格 ：3x70mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 0
21 | 030403006145 | 母线槽 ETM-L-T-800A/5P/IP54 | 1.名称：耐火母线槽 2.容量(A)： MC-1250A/4(铜） 3.安装部位：1AA1低压配电柜 | m | 0 | 2024.35
22 | 030408001146 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×4mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：4x4mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 5.07 | 14.55 | 73.77 | 2.64 | 1.88
23 | 030408001147 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5×10mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x10mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 161.63 | 47.91 | 7743.69 | 918.06 | 66.27
24 | 030408001148 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×10mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZN-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x10mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 29.33 | 47.91 | 1405.20 | 166.59 | 12.03
25 | 030408001149 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×2.5mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：4x2.5mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 15.93 | 10.94 | 174.27 | 0.80
26 | 030408001150 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×6+3×4mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：4x6+3×4mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 6.49 | 26.59 | 172.57 | 31.61 | 2.27
27 | 030408001151 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×2.5mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZN-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x2.5mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 0
28 | 030408001152 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4×4mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZN-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：4x4mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 0
29 | 030408001153 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×6mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZN-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x6mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 42.01 | 24.26 | 1019.16 | 198.29 | 14.28
30 | 030408006154 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤15kV 截面≤70mm² | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：截面 ≤70mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：详设计 5.电压等级（kV）8.7/15KV 6.满足设计图纸及规范要求 | 个 | 0 | 343.80
31 | 030408006155 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤1kV 截面≤10mm² | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：截面 ≤10mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：室内安装 5.电压等级（kV）：0.6/1KV 6.满足设计图纸及规范要求 | 个 | 34 | 68.01 | 2312.34 | 87.04
32 | 030411004156 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² 照明 | 1.名称：电气配线 照明线路 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 852.87 | 2.68 | 2285.69 | 724.94
33 | 030411004157 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² 动力 | 1.名称：电气配线 动力线路 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 0
34 | 030411001158 | 电气配管 SC15 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 128.78 | 12.53 | 1613.61 | 574.36
35 | 030411001159 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 316.62 | 14.42 | 4565.66 | 1434.29
36 | 030411001160 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 2.43 | 21.10 | 51.27 | 12.37
37 | 030411001161 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 5.04 | 24.47 | 123.33 | 25.50
38 | 030411001162 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 3.5 | 31.59 | 110.57 | 20.69
39 | 030412005163 | 普通单管荧光灯 T5-1×28W | 1.名称：普通单管荧光灯 2.型号、规格：T5-1×28W 3.参数：cosφ>0.9,电子镇流器，光源色温3300-5300K，显色性≥80，光通量≥2700lm，光效≥84.4lm/w，灯具效率≥70% 4.安装方式：距地2.5m杆吊安装 | 套 | 29 | 54.25 | 1573.25 | 579.13
40 | 030412005164 | 自带应急电源单管荧光灯 T5-1×28W | 1.名称：自带应急电源单管荧光灯 2.型号、规格：T5-1×28W 3.参数：cosφ>0.9,电子镇流器，光源色温3300-5300K，显色性≥80，光通量≥2700lm，光效≥84.4lm/w，应急照明灯具需设不燃材料保护罩，自带蓄电池，应急时间≥180min，灯具效率≥70% 4.安装方式：距地2.5m杆吊安装 | 套 | 4 | 90.35 | 361.40 | 67.28
41 | 030412005165 | 自带应急电源双管荧光灯 T5-2×28W 壁挂 | 1.名称：自带应急电源双管荧光灯 2.型号、规格：T5-2×28W 3.参数：cosφ>0.9,电子镇流器，光源色温3300-5300K，显色性≥80，光通量≥5400lm，光效≥84.4lm/w，应急照明灯具需设不燃材料保护罩，自带蓄电池，应急时间≥180min，灯具效率≥70% 4.安装方式：壁挂式 | 套 | 1 | 121.51 | 121.51 | 15.81
42 | 030412005166 | 自带应急电源双管荧光灯 T5-2×28W | 1.名称：自带应急电源双管荧光灯 2.型号、规格：T5-2×28W 3.参数：cosφ>0.9,电子镇流器，光源色温3300-5300K，显色性≥80，光通量≥5400lm，光效≥84.4lm/w，应急照明灯具需设不燃材料保护罩，自带蓄电池，应急时间≥180min，灯具效率≥70% 4.安装方式：距地2.5m杆吊安装 | 套 | 6 | 110.69 | 664.14 | 102.00
43 | 030412001167 | 吸顶灯 | 1.名称：吸顶灯 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：吸顶 | 套 | 1 | 72.88 | 72.88 | 12.70
44 | 030412001168 | 墙上灯座 1×14W | 1.名称：墙上灯座 2.型号、规格：1×14W（紧凑型、自镇流） 3.参数：cosφ>0.55,光源色温3300-5300K，显色性≥80，光通量≥810lm，光效≥57.9lm/w，灯具效率≥55% 4.安装方式：门框上方100mm暗装 | 套 | 2 | 18.04 | 36.08 | 3.34
45 | 030412001169 | 消防应急照明灯具附微波感应 HZ-ZFJC-E18W-RD | 1.名称：消防应急照明灯具附微波感应 2.型号、规格：HZ-ZFJC-E18W-RD 3.安装方式：距地2.5m杆吊安装 | 套 | 7 | 94.65 | 662.55 | 115.43
46 | 030412004170 | 消防应急标志灯具-安全出口 HZ-BLZC-I1OE2W-E | 1.名称：消防应急标志灯具-安全出口 2.型号、规格：HZ-BLZC-I1OE2W-E 3.安装方式：门框上方0.2m挂装 4.其他：满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 套 | 2 | 40.81 | 81.62 | 32.70
47 | 030412004171 | 消防应急标志灯具-单面向右 HZ-BLZC-I1RE2W-E | 1.名称：消防应急标志灯具-单面向右 2.型号、规格：HZ-BLZC-I1RE2W-E 3.安装方式：底距地0.5m挂装 4.其他：满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 套 | 4 | 43.55 | 174.20 | 69.80
48 | 030404034172 | 单联翘板开关 250V 10A | 1.名称：单联翘板开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 3 | 14.43 | 43.29 | 16.23
49 | 030404034173 | 双联翘板开关 250V 10A | 1.名称：双联翘板开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 1 | 15.30 | 15.30 | 5.40
50 | 030404034174 | 三联翘板开关 250V 10A | 1.名称：三联翘板开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 3 | 16.17 | 48.51 | 16.17
51 | 030404035175 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A | 1.名称：安全型二三极暗装插座 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 9 | 19.56 | 176.04 | 54.54
52 | 030411003176 | 桥架 200×100 | 1.名称：强电桥架 2.型号、规格：200mm×100mm 3.材质：钢质 4.安装方式：水平或竖向安装 5.接地方式：满足设计及验收规范 6.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、支吊架、附件安装 | m | 186.5 | 78.13 | 14571.25 | 1600.17 | 63.41
53 | 030411006177 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 67 | 5.70 | 381.90 | 36.85
54 | 030409004178 | 基础接地网 | 1.名称：接地母线 2.材质：利用基础主筋 3.规格：详设计 4.安装部位：各种防雷接地（详设计图） 5.安装形式：水平及垂直敷设 6.其它，满足设计及规范要求 | m | 97.35 | 16.97 | 1652.03 | 402.06 | 149.92
55 | 030409008179 | 总等电位端子箱 MEB | 1.名称：总等电位端子箱 MEB 2.其余详见设计及规范要求 | 台 | 2 | 66.35 | 132.70 | 14.30
56 | 010507003180 | 电缆沟 | 1.沟截面:净空详设计、壁厚200mm 2.混凝土强度等级:C20 3.盖板：详设计，荷重250kg/m, | m | 4.55 | 489.32 | 2226.41 | 183.05 | 1.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 235047.22 | 16087.63 | 1196.23 | 153000.00
暂估材料调差
57 | 自编182 | 成套250KW柴油发电机 （XCE400A/S）250KW（签证审定价74800.00-材料暂估价75000.00） |  | 台 | 1 | -200.00 | -200.00
58 | 自编184 | 高压成套计量柜 1AH2（签证审定价12500.00-材料暂估价12000.00） |  | 台 | 0 | 500.00
59 | 自编185 | 高压成套互感器柜 1AH3 |  | 台 | 0 | 500.00
60 | 自编187 | 成套低压电源进线柜 1ZB1（签证审定价16300.00-材料暂估价16000.00） |  | 台 | 1 | 300.00 | 300.00
61 | 自编188 | 成套低压电源馈电柜 1ZB3（签证审定价16300.00-材料暂估价16000.00） |  | 台 | 1 | 300.00 | 300.00
62 | 自编189 | 成套低压电源馈电柜 1ZB4（签证审定价16300.00-材料暂估价16000.00） |  | 台 | 1 | 300.00 | 300.00
63 | 自编190 | 成套低压电源馈电柜 1FD2（签证审定价15050.00-材料暂估价15000.00） |  | 台 | 1 | 50.00 | 50.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 750.00
合 计 | [6 empty] | 235797.22 | 16087.63 | 1196.23 | 153000.00

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地下室部分‖电~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【电气工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001181 | 安全文明施工费 |  |  | 3731.12
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 234.53
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 980.75
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 1236.60
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 1279.24
2 | 031302002182 | 夜间施工增加费
3 | 031302003183 | 非夜间施工增加
4 | 031302004184 | 二次搬运费
5 | 031302005185 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006186 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007187 | 高层施工增加费
8 | 031302008188 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 3731.12

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【地~3
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 成套250KW柴油发电机 （XCE400A/S）250KW | 台 | 1 |  |  | 75000.00
2 | 商品混凝土 C20 | m³ | 2.81 |  |  | 360.00
3 | 水 | m³ | 2.1 |  |  | 4.59
4 | 其他材料费 | 元 | 937.98 |  |  | 1.00
5 | 高压成套计量柜 1AH2 | 台 |  |  |  | 12000.00
6 | 高压成套互感器柜 1AH3 | 台 |  |  |  | 12000.00
7 | 成套低压电源进线柜 1ZB1 | 台 | 1 |  |  | 16000.00
8 | 成套低压电源补偿柜 1ZB2 | 台 | 1 |  |  | 13000.00
9 | 成套低压电源馈电柜 1ZB3 | 台 | 1 |  |  | 16000.00
10 | 成套低压电源馈电柜 1ZB4 | 台 | 1 |  |  | 16000.00
11 | 成套低压电源馈电柜 1ZB5 | 台 |  |  |  | 16000.00
12 | 成套柴油发电机进线柜 1FD1 | 台 |  |  |  | 15000.00
13 | 成套柴油发电机馈电柜 1FD2 | 台 | 1 |  |  | 15000.00
14 | 成套低压电源馈电柜 1FD3 | 台 | 1 |  |  | 15000.00
15 | 成套应急照明总配电箱 CKALE1/CKALE2 Pe=19KW | 台 | 1 |  |  | 1700.00
16 | 成套柴油发电机照明配电箱 CFALE Pe=5KW | 台 | 0.78 |  |  | 2500.00
17 | 成套专交房照明配电箱 ZBALE Pe=5KW | 台 | 0.77 |  |  | 2100.00
18 | 成套潜污泵配电箱 QWBAPE Pe=4.4KW | 台 | 0.78 |  |  | 2800.00
19 | 电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15KV-3×70mm² | m |  |  |  | 157.50
20 | 母线槽 ETM-L-T-800A/5P/IP54 | m |  |  |  | 2300.00
21 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×4mm² | m | 3.1 |  |  | 11.20
22 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5×10mm² | m | 110.2 |  |  | 50.00
23 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×2.5mm² | m | 10.1 |  |  | 7.00
24 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×6+3×4mm² | m | 3.8 |  |  | 25.20
25 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×2.5mm² | m |  |  |  | 9.375
26 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4×4mm² | m |  |  |  | 12.00
27 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×6mm² | m | 23.8 |  |  | 22.50
28 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤15kV 截面≤70mm² | 套 |  |  |  | 50.00
29 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤1kV 截面≤10mm² | 套 | 40 |  |  | 15.00
30 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² 动力 | m |  |  |  | 1.04
31 | 普通单管荧光灯 T5-1×28W | 套 | 37 |  |  | 18.00
32 | 自带应急电源单管荧光灯 T5-1×28W | 套 | 4.26 |  |  | 60.00
33 | 自带应急电源双管荧光灯 T5-2×28W 壁挂 | 套 | 1 |  |  | 96.57
34 | 自带应急电源双管荧光灯 T5-2×28W | 套 | 6 |  |  | 78.00
35 | 吸顶灯 | 套 | 0.81 |  |  | 60.00
36 | 墙上灯座 1×14W | 套 | 2.13 |  |  | 7.00
37 | 消防应急照明灯具附微波感应 HZ-ZFJC-E18W-RD | 套 | 7.36 |  |  | 65.00
38 | 消防应急标志灯具-安全出口 HZ-BLZC-I1OE2W-E | 套 | 1.71 |  |  | 18.00
39 | 桥架 200×100 | m | 127.6 |  |  | 36.00
40 | 塑料接线盒 | 个 | 106 |  |  | 1.20
41 | 脚手架钢材 | kg | 295.32 |  |  | 4.30
42 | 锯材 综合 | m³ | 0.6 |  |  | 1900.00
43 | 柴油(机械) | L | 2018.1 |  |  | 6.80
44 | 镀锌钢管 SC20 | m | 277.5 |  |  | 8.33
45 | 镀锌钢管 SC25 | m | 2.4 |  |  | 13.31
46 | 消防风机配电箱 AT3 Pe=13.5KW | 台 | 0.76 |  |  | 2000.00
47 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 788.4 |  |  | 1.60
48 | 镀锌钢管 SC32 | m | 4.9 |  |  | 16.87
49 | 镀锌钢管 SC15 | m | 111 |  |  | 6.41
50 | 镀锌钢管 SC40 | m | 4 |  |  | 19.52
51 | 灯具吊杆 φ15 | 根 | 0.81 |  |  | 5.00
52 | 单/双向疏散指示灯（灯不带蓄电池）DC24V/1W | 套 | 3.65 |  |  | 18.00
53 | 单联翘板开关 250V 10A | 只 | 3 |  |  | 7.00
54 | 双联翘板开关 250V 10A | 只 | 1 |  |  | 8.00
55 | 三联翘板开关 250V 10A | 只 | 3 |  |  | 9.00
56 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A | 套 | 8.58 |  |  | 11.00
57 | 弹簧减震器 | 个 | 127.6 |  |  | 60.00
58 | 抗震支架 | 付 | 4 |  |  | 180.00
59 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 145.67 |  |  | 5.90
60 | 总等电位端子箱 MEB | 个 | 1.71 |  |  | 65.00
61 | 球墨铸铁盖板 | m² | 2.46 |  |  | 376.00
62 | 成套车库照明配电箱 B1AL1 Pe=5KW | 台 | 0.77 |  |  | 2100.00
63 | 成套车库应急照明配电箱 B1ALE1 Pe=3KW | 台 | 0.78 |  |  | 2800.00
64 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×10mm² | m | 20 |  |  | 50.00

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【地~4
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【火灾报警工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 19399.80
1.1 | 原投标清单 |  | 19203.00
1.2 | 新增类似项目清单 |  | 174.49
1.3 | 单价措施项目 |  | 22.31
2 | 总价措施项目 |  | 659.28
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 659.28
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 610.83
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 20669.91
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 1860.29
9 | 附加税 |  | 53.95
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 22584.15

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地下室部分~5
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【火灾报警工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
原投标清单
1 | 030411005201 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.安装方式：距地1.5m 3.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1 | 121.69 | 121.69 | 58.02
2 | 030502005202 | 风机控制线 WDZBN-KYJY-7×1.5 | 1.名称：风机控制线 WDZBN-KYJY-7×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 12.48 | 3.93 | 49.05 | 17.10 | 0.37
3 | 030502005203 | 消防广播线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | 1.名称：消防广播线 WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 54 | 3.92 | 211.68 | 73.44 | 1.62
4 | 030502005204 | 报警总线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | 1.名称：报警总线 WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 194.83 | 3.92 | 763.73 | 264.97 | 5.84
5 | 030411004205 | 报警电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² | 1.名称：报警电源线 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 500 | 2.34 | 1170.00 | 370.00
6 | 030502005206 | 电话线 WDZCN-RYJS-2×1 | 1.名称：电话线 WDZCN-RYJS-2×1 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 42.94 | 3.92 | 168.32 | 58.40 | 1.29
7 | 030411004205 | 消防设备电源监控电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² | 1.名称：消防设备电源监控电源线 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 29.76 | 2.34 | 69.64 | 22.02
8 | 030502005203 | 消防设备电源监控信号线 WDZN-RYJS-2×1.5 | 1.名称：消防设备电源监控信号线 WDZN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 14.88 | 3.92 | 58.33 | 20.24 | 0.45
9 | 030502005561 | 防火门通讯线 WDZCN-RVJS-2×1.5 | 1.名称：防火门通讯线 WDZCN-RVJS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 11.05 | 4.48 | 49.50 | 17.24 | 0.33
10 | 030411004562 | 防火门电源线 WDZCN-BYJ-2.5mm² | 1.名称：防火门电源线 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZCN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 22.1 | 2.90 | 64.09 | 20.33
11 | 030411001207 | 电气配管 PC20 | ??名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式及部位：暗敷和明敷以及吊顶敷设综合在内 5.管道支架综合在内 6.管道的接地及套管制作安装 7.其他满足设计及规范要求 | m | 291.77 | 7.98 | 2328.32 | 1496.78
12 | 030411001564 | 电气配管 PC25 | ??名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式及部位：暗敷和明敷以及吊顶敷设综合在内 5.管道支架综合在内 6.管道的接地及套管制作安装 7.其他满足设计及规范要求 | m | 12.48 | 9.93 | 123.93 | 64.52
13 | 030411001565 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 11.05 | 14.42 | 159.34 | 57.13
14 | 030411001498 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 113.46 | 24.47 | 2776.37 | 574.11
15 | 030904005208 | 编址型声光报警器 JBF-161F | 1.名称：声光报警器 2.规格：JBF-161F 3.安装高度：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2 | 186.26 | 372.52 | 138.36
16 | 030904001209 | 编码智能型光电感温探测器 JTY-GD-LN2100 | 1.名称：编码智能型光电感温探测器 JTY-GD-LN2100 2.安装方式：吸顶安装 3.线制：详设计 4.其他满足设计及规范要求 | 个 | 7 | 99.68 | 697.76 | 195.58 | 1.05
17 | 030904001210 | 编码智能型光电感烟探测器 JTY-GD-LN2100 | 1.名称：编码智能型光电感烟探测器 JTY-GD-LN2100 2.安装方式：吸顶安装 3.线制：详设计 4.其他满足设计及规范要求 | 个 | 25 | 95.42 | 2385.50 | 698.25 | 3.75
18 | 030904003211 | 带电话插孔编码型手动报警按钮 HGT211A | 1.名称：带电话插孔编码型手动报警按钮 2.规格：HGT211A 3.安装高度：距地1.5m 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2 | 184.84 | 369.68 | 122.02 | 0.12
19 | 030904003212 | 编码型消火栓起动按钮 J-SAP-M-JBF-101F | 1.名称：带电话插孔编码型手动报警按钮 2.规格：HGT211A 3.安装高度：距地1.5m 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 184.84 | 739.36 | 244.04 | 0.24
20 | 030904008213 | 编码型双信号输入/总线输出模块 | 1.名称：编码型双信号输入/总线输出模块 2.规格：2（JBF-131F-N/JBF-141F-N) 3.安装高度：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 585.17 | 1170.34 | 441.64 | 2.80
21 | 030904008214 | 编码型信号输入/总线输出模块 | 1.名称：编码型信号输入/总线输出模块 2.规格：JBF-131F-N/JBF-141F-N 3.安装高度：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 4 | 312.29 | 1249.16 | 450.28 | 138.92
22 | 030904008215 | 编码型输入模块 | 1.名称：编码型信号输入/总线输出模块 2.规格：JBF-131F-N/JBF-141F-N 3.安装高度：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 266.00 | 532.00 | 191.76 | 59.16
23 | 030904008216 | 总线隔离模块 ZF-500Z | 1.名称：总线隔离模块 ZF-500Z 2.输出形式：详设计图 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1 | 387.57 | 387.57 | 200.97 | 1.27
24 | 030904008217 | 总线隔离模块 JBF-151F/D | 1.名称：总线隔离模块 JBF-151F/D 2.输出形式：详设计图 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2 | 387.57 | 775.14 | 401.94 | 2.54
25 | 030904008218 | 消防强启模块 | 1.名称：消防强启模块 2.输出形式：详设计图 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 387.57 | 1550.28 | 803.88 | 5.08
26 | 030904008219 | 防火卷帘控制器 | 1.名称：防火卷帘控制器 2.输出形式：详设计图 3.其他：满足设计及规范要求 | 个
27 | 030904014220 | 扬声器 | 1.名称：扬声器 2.规格：详设计 3.安装方式：吸顶 4.其他满足设计及规范要求 | 台 | 4 | 82.07 | 328.28 | 134.40 | 1.12
28 | 030904006221 | 消防电话分机 J-SAP-M-JBF-101F/P | 1.名称：消防电话分机 2.规格：J-SAP-M-JBF-101F/P 3.安装高度：距地1.5m 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 3 | 97.34 | 292.02 | 72.45 | 0.18
29 | 030411006222 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 42 | 5.70 | 239.40 | 23.10
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 19203.00 | 7232.97 | 226.13
新增类似项目清单
30 | 030502005202 | 控制线 NH-KVV-7×1.5mm² | 1.名称：控制线 NH-KVV-7×1.5mm² 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 44.4 | 3.93 | 174.49 | 60.83 | 1.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 174.49 | 60.83 | 1.33
合 计 | [6 empty] | 19377.49 | 7293.80 | 227.46

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地下室部分‖火~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【火灾报警工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001223 | 安全文明施工费 |  |  | 659.28
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 41.44
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 173.30
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 218.50
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 226.04
2 | 031302002224 | 夜间施工增加费
3 | 031302003225 | 非夜间施工增加
4 | 031302004226 | 二次搬运费
5 | 031302005227 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006228 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007229 | 高层施工增加费
8 | 031302008230 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 659.28

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【地~6
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【火灾报警工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 编码型双信号输入/总线输出模块 | 台 | 2.2 |  |  | 255.00
2 | 总线隔离模块 ZF-500Z | 个 | 1 |  |  | 110.00
3 | 风机控制线 WDZBN-KYJY-7×1.5 | m | 10.95 |  |  | 2.42
4 | 报警电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 427.49 |  |  | 1.60
5 | 编址型声光报警器 JBF-161F | 个 | 2 |  |  | 87.39
6 | 编码智能型光电感温探测器 JTY-GD-LN2100 | 个 | 5.94 |  |  | 70.00
7 | 编码智能型光电感烟探测器 JTY-GD-LN2100 | 个 | 21 |  |  | 65.00
8 | 带电话插孔编码型手动报警按钮 HGT211A | 个 | 2.11 |  |  | 90.00
9 | 编码型消火栓起动按钮 J-SAP-M-JBF-101F | 个 | 4.23 |  |  | 90.00
10 | 编码型信号输入/总线输出模块 | 台 | 11.08 |  |  | 35.00
11 | 编码型输入模块 | 台 | 4.72 |  |  | 35.00
12 | 总线隔离模块 JBF-151F/D | 个 | 2 |  |  | 110.00
13 | 消防强启模块 | 个 | 4 |  |  | 110.00
14 | 防火卷帘控制器 | 个 |  |  |  | 310.00
15 | 消防电话分机 J-SAP-M-JBF-101F/P | 个 | 3 |  |  | 59.80
16 | 塑料接线盒 | 个 | 66 |  |  | 1.20
17 | 脚手架钢材 | kg | 0.49 |  |  | 4.30
18 | 锯材 综合 | m³ | 0.001 |  |  | 1900.00
19 | 其他材料费 | 元 | 1.56 |  |  | 1.00
20 | 柴油(机械) | L | 0.07 |  |  | 6.80
21 | 接线端子箱 | 台 | 0.76 |  |  | 60.00
22 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 267.4 |  |  | 1.20
23 | 扬声器 | 个 | 4 |  |  | 35.00
24 | 消防广播线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | m | 47.2 |  |  | 2.42
25 | 报警总线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | m | 170.33 |  |  | 2.42
26 | 电话线 WDZCN-RYJS-2×1 | m | 37.53 |  |  | 2.42
27 | 消防广播线 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 13.01 |  |  | 2.42
28 | 电气配管 PC25 | m | 12.5 |  |  | 1.80
29 | 电气配管 SC20 | m | 11.1 |  |  | 6.29
30 | 镀锌钢管 SC32 | m | 111.04 |  |  | 16.87
31 | 防火门通讯线 WDZCN-RVJS-2×1.5 | m | 11.05 |  |  | 2.42
32 | 防火门电源线 WDZCN-BYJ-2.5mm² | m | 22.1 |  |  | 1.60
33 | 铜芯多股绝缘电线 NH-KVV-7×1.5mm² | m | 38.97 |  |  | 2.42

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【地~7
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【给排水工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 11809.92
1.1 | 给排水、采暖、燃气工程 |  | 11787.46
1.2 | 单价措施项目 |  | 22.46
2 | 总价措施项目 |  | 256.11
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 256.11
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 228.68
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 12294.71
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 1106.52
9 | 附加税 |  | 32.09
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 13433.32

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地下室部分~8
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0310 给排水、采暖、燃气工程
1 | 030109011232 | 潜水排污泵 80QW27-15-2.2 | 1.型号:潜水排污泵 80QW27-15-2.2 2.参数:Q=27m³/h H=15m N=2.2Kw 3.减震要求:详设计 4.含电机检查接线、调试及金属软管及穿线 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 台 | 2 | 2781.60 | 5563.20 | 982.26 | 74.98
2 | 031001005233 | 柔性铸铁排水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：雨水、污水、废水等 3.材质：柔性铸铁排水管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：橡胶密封圈连接连接 6.其它未尽事宜详设计及规范要求 | m | 0
3 | 031001007234 | PSP钢塑复合给水管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:PSP钢塑复合管 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:卡箍连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 37.53 | 97.23 | 3649.04 | 1059.47 | 40.91
4 | 031001002235 | 焊接钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:潜污泵排水 3.材质:焊接钢管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:焊接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 5.23 | 100.95 | 527.97 | 174.84 | 36.98
5 | 031001002236 | 焊接钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:潜污泵排水 3.材质:焊接钢管 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:焊接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 5.8 | 80.19 | 465.10 | 134.68 | 22.45
6 | 030817008237 | 刚性防水套管 DN150 | 1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1 | 316.86 | 316.86 | 104.63
7 | 031002003238 | 钢套管 DN150 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 | 个 | 2 | 87.06 | 174.12 | 13.14 | 3.18
8 | 031003013239 | 水表组成安装 DN80 | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：水表、闸阀、止回阀、伸缩接头、三通、弯头等 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 1 | 1091.17 | 1091.17 | 253.64 | 12.47
9 | 031004014240 | 地面扫除口 DN100 | 1.材质:U-PVC 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详设计 | 个 | 0
10 | 031004014241 | 地漏 DN100 | 1.名称:地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.其它满足设计要求 | 个 | 0
11 | 031001006242 | 管道冲洗消毒 100以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 1.07
12 | 031001006243 | 管道冲洗消毒 80以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 1.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11787.46 | 2722.66 | 190.97
合 计 | [6 empty] | 11787.46 | 2722.66 | 190.97

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地下室部分‖给~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【给排水工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001244 | 安全文明施工费 |  |  | 256.11
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 16.10
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 67.32
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 84.88
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 87.81
2 | 031302002245 | 夜间施工增加费
3 | 031302003246 | 非夜间施工增加
4 | 031302004247 | 二次搬运费
5 | 031302005248 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006249 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007250 | 高层施工增加费
8 | 031302008251 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 256.11

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【地~9
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 锯材 综合 | m³ | 0.001 |  |  | 1900.00
2 | 其他材料费 | 元 | 1.56 |  |  | 1.00
3 | 柴油(机械) | L | 0.07 |  |  | 6.80
4 | 潜水排污泵 80QW27-15-2.2 | 台 | 1.64 |  |  | 2500.00
5 | 柔性铸铁排水管 DN100 | m |  |  |  | 68.88
6 | PSP钢塑复合给水管 DN80 | m | 32.67 |  |  | 67.21
7 | 焊接钢管 DN100 | m | 4.93 |  |  | 49.91
8 | 焊接钢管 DN80 | m | 4.34 |  |  | 37.99
9 | 钢套管 DN150 | 个 | 2 |  |  | 36.58
10 | 地面扫除口 DN100 | 个 |  |  |  | 10.00
11 | 地漏 DN100 | 个 |  |  |  | 11.00
12 | 室内钢管焊接管件 DN80 | 个 | 4.3 |  |  | 21.40
13 | 法兰水表 DN80 | 个 | 1.02 |  |  | 162.00
14 | 法兰闸阀 DN80 | 个 | 1.02 |  |  | 160.00
15 | 法兰止回阀 DN80 | 个 | 1.02 |  |  | 150.00
16 | 法兰挠性接头 DN80 | 个 | 1.02 |  |  | 120.00
17 | 碳钢平焊法兰 DN80 | 片 | 1.02 |  |  | 22.00
18 | 焊接钢管 | kg | 0.49 |  |  | 4.60
19 | 焊接钢管 DN150 | m | 1.72 |  |  | 89.80

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~10
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【消防水工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 102451.61
1.1 | 喷淋 |  | 37528.42
1.2 | 消火栓 |  | 62934.20
1.3 | 单价措施项目 |  | 1988.99
2 | 总价措施项目 |  | 1901.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1901.49
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 1764.77
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 106117.87
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 9550.61
9 | 附加税 |  | 276.97
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 115945.45

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地下室部~11
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【消防水工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0309 喷淋
1 | 030901001253 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式：螺纹或卡压连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 144.94 | 38.00 | 5507.72 | 2701.68 | 39.13
2 | 030901001254 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式：螺纹或卡压连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 62.66 | 61.97 | 3883.04 | 1418.62 | 20.68
3 | 030901001255 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式：螺纹或卡压连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 19.88 | 71.81 | 1427.58 | 441.14 | 6.36
4 | 030901002256 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 10.95 | 64.40 | 705.18 | 275.06 | 4.49
5 | 030901002257 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 19.54 | 75.65 | 1478.20 | 516.05 | 8.40
6 | 030901002258 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 23.21 | 90.55 | 2101.67 | 635.26 | 10.21
7 | 030901002259 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 92.05 | 135.15 | 12440.56 | 2706.27 | 43.26
8 | 030901008260 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格：末端试水装置 DN25 2.组装形式：现场组装（试水阀1个、压力表1个） 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 组 | 1 | 309.21 | 309.21 | 115.95 | 1.31
9 | 030901008261 | 末端试水阀 DN25 | 1.规格、型号：末端试水阀 DN25 2.连接形式： 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 0
10 | 031003003262 | 信号阀 DN150 | 1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 1 | 341.25 | 341.25 | 37.02 | 4.10
11 | 030901004263 | 湿式报警装置 DN150 | 1.规格、型号：湿式报警装置 DN150 2.连接形式：沟槽连接 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 组 | 1 | 892.02 | 892.02 | 446.29 | 1.80
12 | 030901006264 | 水流指示器 DN150 | 1.规格、型号：水流指示器 DN150 2.连接形式：沟槽连接 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 1 | 580.70 | 580.70 | 103.51 | 0.79
13 | 031003003265 | 泄水阀 DN50 | 1.类型:泄水阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 1 | 191.18 | 191.18 | 25.62 | 2.84
14 | 031003003266 | 蝶阀 DN150 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 1 | 766.75 | 766.75 | 26.68 | 2.96
15 | 030901007267 | 减压孔板 DN150 | 1.材质、规格 2.连接形式 | 个 | 0
16 | 030701011268 | 玻璃球闭式喷头 ZSTX-15/68 | ??名称:玻璃球闭式喷头 2.有吊顶、无吊顶:有、无吊顶综合考虑 3.上喷、下喷综合考虑 4.含集热盘 5.型号、规格: DN15,其他详设计及规范要求 6.满足设计及功能要求 | 个 | 89 | 43.65 | 3884.85 | 922.93 | 12.46
17 | 031002001269 | 管道支吊制作安装 | 1.形式:吊托支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈达到ST3级、刷红丹二遍、环氧树脂金属漆二遍、刷灰色调和漆面漆一道 | Kg | 96.02 | 22.63 | 2172.93 | 336.07 | 139.23
18 | 031201001270 | 喷淋管道刷油 | 1.名称：喷淋管道刷油 2.油漆品种：调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后红色调和漆一道 | m² | 60.91 | 7.47 | 455.00 | 245.47
19 | 030905002271 | 水灭火控制装置调试 | 消防系统调试 水灭火系统控制装置调试 | 点 | 1 | 390.58 | 390.58 | 268.47 | 16.47
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37528.42 | 11222.09 | 314.49
0309 消火栓
20 | 030901002272 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 45.39 | 64.40 | 2923.12 | 1509.22 | 24.51
21 | 030901002273 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 24.73 | 90.55 | 2239.30 | 822.27 | 13.35
22 | 030901002274 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 96.02 | 135.15 | 12977.10 | 3192.67 | 51.85
23 | 031003003275 | 蝶阀 DN150 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 6 | 766.75 | 4600.50 | 160.08 | 17.76
24 | 031003003276 | 蝶阀 DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 5 | 476.18 | 2380.90 | 128.10 | 14.20
25 | 030901010277 | 减压稳压消火单栓 DN65 | 1.名称：减压稳压消火单栓 DN65 2.安装部位：详设计 3.消火栓箱型号、规格：SNW65 4.配置要求：DN65消火栓、DN65/L=25m涤纶衬胶水龙带、φ19水枪各一，消防卷盘等 5.满足设计和规范要求 | 套 | 4 | 430.86 | 1723.44 | 795.80 | 2.16
26 | 030901013278 | 手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 | 1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器 3.其它：铭牌应朝外，箱内放置2具 4.满足消防验收规范及设计要求 | 组 | 4 | 228.59 | 914.36 | 181.44
27 | 030902009279 | 七氯丙烷气体灭火 10kg |  | 套 | 1 | 4126.35 | 4126.35 | 209.75 | 4.89
28 | 030902009280 | 七氯丙烷气体灭火 70kg |  | 套 | 1 | 9209.56 | 9209.56 | 217.50 | 5.07
29 | 030902009281 | 七氯丙烷气体灭火 90kg |  | 套 | 1 | 11326.54 | 11326.54 | 222.09 | 5.18
30 | 031201001282 | 消防管道刷油 | 1.名称：消防管道刷油 2.油漆品种：调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后红色调和漆一道 | m² | 62.25 | 8.45 | 526.01 | 250.87
31 | 031002001283 | 管道支吊制作安装 | 1.形式:吊托支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈达到ST3级、刷红丹二遍、环氧树脂金属漆二遍、刷灰色调和漆面漆一道 | Kg | 105.57 | 22.63 | 2389.05 | 369.50 | 153.08
32 | 030905004284 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格 2.气体试喷 | 点 | 1 | 7597.97 | 7597.97 | 1815.60 | 14.49
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 62934.20 | 9874.89 | 306.54
合 计 | [6 empty] | 100462.62 | 21096.98 | 621.03

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地下室部分‖消~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【消防水工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001285 | 安全文明施工费 |  |  | 1901.49
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 119.52
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 499.82
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 630.21
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 651.94
2 | 031302002286 | 夜间施工增加费
3 | 031302003287 | 非夜间施工增加
4 | 031302004288 | 二次搬运费
5 | 031302005289 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006290 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007291 | 高层施工增加费
8 | 031302008292 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1901.49

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~12
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【消防水工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 锯材 综合 | m³ | 0.001 |  |  | 1900.00
2 | 其他材料费 | 元 | 1.56 |  |  | 1.00
3 | 柴油(机械) | L | 0.07 |  |  | 6.80
4 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 6.39 |  |  | 11.20
5 | 七氯丙烷气体灭火 10kg | 套 | 0.85 |  |  | 4500.00
6 | 管道支吊制作安装 | kg | 202.04 |  |  | 15.21
7 | 试验介质（氮气）270L | 瓶 | 1 |  |  | 5000.00
8 | 末端试水装置 DN25 | 套 | 1 |  |  | 144.48
9 | 末端试水阀 DN25 | 套 |  |  |  | 42.36
10 | 信号阀 DN150 | 个 | 1 |  |  | 180.00
11 | 湿式报警装置 DN150 | 套 | 0.89 |  |  | 220.00
12 | 水流指示器 DN150 | 个 | 0.64 |  |  | 380.00
13 | 泄水阀 DN50 | 个 | 1 |  |  | 135.00
14 | 蝶阀 DN150 | 个 | 7.04 |  |  | 680.00
15 | 减压孔板 DN150 | 个 |  |  |  | 42.04
16 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 45.4 |  |  | 18.22
17 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 24.7 |  |  | 44.37
18 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 96 |  |  | 88.97
19 | 蝶阀 DN100 | 个 | 5 |  |  | 420.00
20 | 七氯丙烷气体灭火 70kg | 套 | 0.88 |  |  | 10088.00
21 | 七氯丙烷气体灭火 90kg | 套 | 0.9 |  |  | 12212.00
22 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | m | 128.3 |  |  | 13.62
23 | 内外壁热浸镀锌钢管件 DN25 | 个 | 0.08 |  |  | 3.20
24 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | m | 67.3 |  |  | 22.18
25 | 内外壁热浸镀锌钢管件 DN40 | 个 | 67.3 |  |  | 6.16
26 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | m | 20.94 |  |  | 28.18
27 | 内外壁热浸镀锌钢管件 DN50 | 个 | 20.94 |  |  | 10.68
28 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 8.27 |  |  | 39.07
29 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | m | 15.52 |  |  | 49.06
30 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 19.1 |  |  | 63.83
31 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 81.4 |  |  | 106.67
32 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | 0.64 |  |  | 25.00
33 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 5.66 |  |  | 9.00
34 | 型钢 | t | 0.49 |  |  | 4000.00
35 | 沟槽直接头 （含胶圈） | 套 | 0.64 |  |  | 34.00
36 | 试水阀 DN25 1.6MPa | 个 | 0.64 |  |  | 80.00
37 | 玻璃球闭式喷头 ZSTX-15/68 | 个 | 75.99 |  |  | 32.00
38 | 压力表 0～1.6MPa φ50（带表弯） | 套 | 0.64 |  |  | 120.00
39 | 卡箍连接件（含胶圈） DN150 | 套 | 0.64 |  |  | 12.00
40 | 平焊法兰 DN150 | 片 |  |  |  | 47.35
41 | 环氧富锌漆 | kg | 6.54 |  |  | 17.00
42 | 卡箍连接件（含胶圈）DN100 | 套 | 0.9 |  |  | 9.41
43 | 手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 | 个 | 10 |  |  | 70.00
44 | 灭火器放置箱 | 个 | 7.19 |  |  | 90.00
45 | 酚醛防锈漆 各种颜色 | kg | 5.79 |  |  | 13.00

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~13
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【通风工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 60196.33
1.1 | 分部分项工程量清单 |  | 58219.90
1.2 | 暂估材料调差 |  | -500.00
1.3 | 单价措施项目 |  | 2476.43
2 | 总价措施项目 |  | 1600.90
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1600.90
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 1457.48
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 63254.71
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 5692.92
9 | 附加税 |  | 165.09
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 69112.72

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地下室部~14
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【通风工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部分项工程量清单
1 | 030108003294 | 防爆型低噪声混流风机 SWF-I型 No.2.5型 风量1620m³/h | 1.名称：防爆型低噪声混流风机 2.型式：SWF-I型 No.2.5型 3.技术参数：风量=1620m³/h，全压=271Pa，转速=2900rpm，电动机功率=0.18kW，电压=380V，重量：15kg，噪声≤63db 4.除锈、刷油设计要求：除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍 5.包含本体安装等全部工作内容 6.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 7.其他详施工图和施工规范要求 | 台 | 1 | 2424.45 | 2424.45 | 290.48 | 30.75
2 | 030108003295 | 防爆型低噪声混流风机 SWF-I型 No.4.5型 风量3160m³/h | 1.名称：防爆型低噪声混流风机 2.型式：SWF-I型 No.4.5型 3.技术参数：风量=3160m³/h，全压=306Pa，转速=1450rpm，电动机功率=0.55kW，电压=380V，重量：70kg，噪声≤73db 4.除锈、刷油设计要求：除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍 5.包含本体安装等全部工作内容 6.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 7.其他详施工图和施工规范要求 | 台 | 1 | 2554.21 | 2554.21 | 306.03 | 32.39
3 | 030108003296 | 低噪声混流风机 SWF-I型 No.3.5型 风量2130m³/h | 1.名称：低噪声混流风机 2.型式：SWF-I型 No.3.5型 3.技术参数：风量=2130m³/h，全压=257Pa，转速=1450rpm，电动机功率=0.25kW，电压=380V，重量：38kg，噪声≤68db 4.除锈、刷油设计要求：除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍 5.包含本体安装等全部工作内容 6.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 7.其他详施工图和施工规范要求 | 台 | 1 | 2728.84 | 2728.84 | 326.95 | 34.61
4 | 030108003297 | 双速消防排烟/风离心风机 HTFC-25-Ⅱ-（9）型 风量32360/18700m³/h | 1.名称：双速消防排烟/风离心风机 2.型式：HTFC-25-Ⅱ-（9）型 3.技术参数：风量=32360/18700m³/h，全压=597/318Pa，转速=630/420rpm，电动机功率=12/4kW，电压=380V，重量：430kg，噪声≤71/62db，电机外置型，水平出风口、顶吸风口 4.除锈、刷油设计要求：除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍 5.包含本体安装等全部工作内容 6.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 7.其他详施工图和施工规范要求 | 台 | 1 | 9982.14 | 9982.14 | 1191.10 | 39.40 | 8500.00
5 | 030703021298 | 消声静压箱 2000mm×1500mm×600mm | 1.名称：消声静压箱 2.材质:详设计 3.规格:2000mmx1500mmx600mm | 个 | 1 | 2491.17 | 2491.17 | 323.26 | 7.13
6 | 030703019299 | 柔性接口 | 1.材质：非燃材料 2.规格：详设计 3.接口设计要求：按规范 4.其它：满足设计及规范要求 | m² | 0.78 | 449.22 | 350.39 | 127.26 | 0.14
7 | 030702001300 | 镀锌钢板矩形风管 B≤4000 δ=1.5 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤4000，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 54.4 | 154.61 | 8410.78 | 2754.82 | 48.96
8 | 030702001301 | 镀锌钢板矩形风管 B≤4000 δ=1.5 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤4000，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 6.67 | 199.92 | 1333.47 | 335.50 | 5.94
9 | 030702001302 | 镀锌钢板矩形风管 B≤1500 δ=1.2 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1500，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 44.96 | 133.39 | 5997.21 | 2050.63 | 36.42
10 | 030702001303 | 镀锌钢板矩形风管 B≤1000 δ=1.0 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1000，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 77.67 | 125.11 | 9717.29 | 4798.45 | 84.66
11 | 030702001304 | 镀锌钢板矩形风管 B≤450 δ=0.75 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤450，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 19.67 | 145.26 | 2857.26 | 1038.97 | 18.29
12 | 030702001305 | 镀锌钢板矩形风管 B≤320 δ=0.75 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤320，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 0
13 | 030702001306 | 镀锌钢板圆形风管 B≤1000 δ=0.75 | 1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：B≤1000，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 2.65 | 148.84 | 394.43 | 103.09 | 1.83
14 | 030702001307 | 镀锌钢板圆形风管 B≤450 δ=0.75 | 1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：B≤450，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 1.82 | 176.74 | 321.67 | 70.80 | 1.26
15 | 030702001308 | 镀锌钢板圆形风管 B≤320 δ=0.75 | 1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：B≤320，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 1.03 | 198.96 | 204.93 | 40.07 | 0.71
16 | 030703001309 | CO浓度传感器 | 1.名称:CO浓度传感器 2.材质:详设计 3.安装：距地1.3m 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1 | 287.54 | 287.54 | 100.37 | 1.15
17 | 030703007310 | 防火风口 2000×1500 | 1.类型：防火风口 2.规格：2000×1500 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 723.36 | 723.36 | 17.01 | 0.14
18 | 030703007311 | 防火风口 400×400 | 1.类型：防火风口 2.规格：400×400 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 189.59 | 189.59 | 16.95 | 0.14
19 | 030703007312 | 单层百叶风口 600×400 | 1.类型：单层百叶风口 2.规格：600×400 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 198.81 | 198.81 | 17.78 | 0.15
20 | 030703007313 | 单层百叶风口 300×300 | 1.类型：单层百叶风口 2.规格：300×300 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 2 | 100.66 | 201.32 | 30.22 | 0.26
21 | 030703007314 | 单层百叶风口 300×200 | 1.类型：单层百叶风口 2.规格：300×300 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 2 | 96.37 | 192.74 | 30.30 | 0.26
22 | 030703007315 | 单层百叶风口（带调节阀） 600×300 | 1.类型：单层百叶风口（带调节阀） 2.规格：600×300 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 4 | 245.31 | 981.24 | 79.20 | 0.68
23 | 030703001316 | 70℃常开防火阀 500×300 | 1.类型：70℃常开防火阀 2.规格：500×300 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 252.62 | 252.62 | 88.19 | 1.01
24 | 030703001317 | 70℃常开防火阀 φ300 | 1.类型：70℃常开防火阀 2.规格：φ300 3.形式：圆形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 2 | 218.24 | 436.48 | 172.94 | 1.98
25 | 030703001318 | 70℃常开防火阀 φ500 | 1.类型：70℃常开防火阀 2.规格：φ500 3.形式：圆形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 269.81 | 269.81 | 88.90 | 1.01
26 | 030703001319 | 280℃常闭防火阀 1800×400 | 1.类型：280℃常闭防火阀 2.规格：1800×400 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 794.20 | 794.20 | 112.83 | 1.29
27 | 030703001320 | 280℃常闭防火阀 700×700 | 1.类型：280℃常闭防火阀 2.规格：700×700 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 416.15 | 416.15 | 107.06 | 1.22
28 | 030703001321 | 风管止回阀 φ300 | 1.类型：风管止回阀 2.规格：φ300 3.形式：圆形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 2 | 183.33 | 366.66 | 23.48 | 2.68
29 | 030703001322 | 风管止回阀 φ500 | 1.类型：风管止回阀 2.规格：φ500 3.形式：圆形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 210.41 | 210.41 | 75.70 | 0.86
30 | 030703001323 | 风管止回阀 700×700 | 1.类型：风管止回阀 2.规格：φ500 3.形式：圆形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 286.96 | 286.96 | 85.01 | 0.97
31 | 031301018324 | 风口预留孔洞 | 1.名称：风口预留孔洞 2.开洞尺寸：详设计 | 个 | 3 | 20.65 | 61.95 | 4.98 | 0.42
32 | 031301018325 | 风管预留孔洞 | 1.名称：风口预留孔洞 2.开洞尺寸：详设计 | 个 | 8 | 20.65 | 165.20 | 13.28 | 1.12
33 | 031301018326 | 堵洞 | 1.名称：堵洞 | 个 | 0
34 | 030704002327 | 风管清洗消毒 | 1.名称：风管清洗消毒 2.要求：满足设计及相关规范要求 | m² | 208.87 | 7.53 | 1572.79 | 589.01 | 417.74
35 | 030704002328 | 风管漏风试验 | 1.名称：漏风试验 2.试验要求：满足设计及相关规范要求 | m² | 208.87 | 4.04 | 843.83 | 607.81 | 20.89
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 58219.90 | 16018.43 | 796.46 | 8500.00
暂估材料调差
36 | 自编329 | 双速消防排烟/风离心风机 HTFC-25-Ⅱ-（9）型 风量32360/18700m³/h（签证审定价8000.00-材料暂估价8500.00） |  | 台 | 1 | -500.00 | -500.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | -500.00
合 计 | [6 empty] | 57719.90 | 16018.43 | 796.46 | 8500.00

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地下室部分‖通~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【通风工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001329 | 安全文明施工费 |  |  | 1600.90
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 100.63
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 420.81
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 530.58
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 548.88
2 | 031302002330 | 夜间施工增加费
3 | 031302003331 | 非夜间施工增加
4 | 031302004332 | 二次搬运费
5 | 031302005333 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006334 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007335 | 高层施工增加费
8 | 031302008336 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1600.90

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~15
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【通风工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 脚手架钢材 | kg | 54.63 |  |  | 4.30
2 | 锯材 综合 | m³ | 0.11 |  |  | 1900.00
3 | 其他材料费 | 元 | 173.29 |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 7.47 |  |  | 6.80
5 | 防爆型低噪声混流风机 SWF-I型 No.2.5型 风量1620m³/h | 台 | 0.78 |  |  | 2500.00
6 | 柔性接口 | m² | 1.41 |  |  | 120.00
7 | 防爆型低噪声混流风机 SWF-I型 No.4.5型 风量3160m³/h | 台 | 0.82 |  |  | 2500.00
8 | 低噪声混流风机 SWF-I型 No.3.5型 风量2130m³/h | 台 | 0.88 |  |  | 2500.00
9 | 双速消防排烟/风离心风机 HTFC-25-Ⅱ-（9）型 风量32360/18700m³/h | 台 | 1 |  |  | 8500.00
10 | 镀锌钢板矩形风管 B≤4000 δ=1.5 | m² | 8.62 |  |  | 90.83
11 | 镀锌钢板矩形风管 B≤320 δ=0.75 | m² |  |  |  | 120.90
12 | 镀锌钢板圆形风管 B≤1000 δ=0.75 | m² | 2.65 |  |  | 85.06
13 | 镀锌钢板圆形风管 B≤450 δ=0.75 | m² | 1.82 |  |  | 112.96
14 | 镀锌钢板圆形风管 B≤320 δ=0.75 | m² | 1.03 |  |  | 135.18
15 | CO浓度传感器 | 个 | 0.86 |  |  | 160.00
16 | 防火风口 2000×1500 | 个 | 1.03 |  |  | 680.00
17 | 防火风口 400×400 | 个 | 1.02 |  |  | 160.00
18 | 单层百叶风口 600×400 | 个 | 1.07 |  |  | 160.00
19 | 单层百叶风口 300×300 | 个 | 1.82 |  |  | 85.00
20 | 单层百叶风口 300×200 | 个 | 1.83 |  |  | 80.00
21 | 单层百叶风口（带调节阀） 600×300 | 个 | 4.78 |  |  | 180.00
22 | 70℃常开防火阀 500×300 | 个 | 0.75 |  |  | 160.00
23 | 70℃常开防火阀 φ300 | 个 | 1 |  |  | 120.00
24 | 70℃常开防火阀 φ500 | 个 | 0.76 |  |  | 180.00
25 | 280℃常闭防火阀 1800×400 | 个 | 0.96 |  |  | 650.00
26 | 280℃常闭防火阀 700×700 | 个 | 0.91 |  |  | 280.00
27 | 风管止回阀 φ300 | 个 | 2 |  |  | 120.00
28 | 风管止回阀 φ500 | 个 | 0.65 |  |  | 150.00
29 | 风管止回阀 700×700 | 个 | 0.72 |  |  | 220.00
30 | 风口预留孔洞 | 个 | 3 |  |  | 11.11
31 | 风管预留孔洞 | 个 | 8 |  |  | 11.11
32 | 堵洞 | 个 |  |  |  | 12.37
33 | 消声静压箱 2000×1500×600 | 个 | 0.85 |  |  | 1500.00
34 | 镀锌钢板 δ=1.5 | m² | 70.81 |  |  | 55.00
35 | 镀锌钢板 δ=1.2 | m² | 52.71 |  |  | 50.00
36 | 镀锌钢板 δ=1.0 | m² | 123.34 |  |  | 15.00
37 | 镀锌钢板 δ=0.75 | m² | 26.71 |  |  | 43.20

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~16
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【建筑与装饰工程（新增清单项目）】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 508158.10
1.1 | 土石方工程 |  | 439242.89
1.2 | 门窗工程 |  | 1302.88
1.3 | 楼地面装饰工程 |  | 66587.91
1.4 | 单价措施项目 |  | 1024.42
2 | 总价措施项目 |  | 28272.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 28272.24
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 10848.17
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 529583.94
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7.2 | 按照合同约定下浮（1-（12407328.52-560530.76）/（13061380.38-560530.76））=5.23%） |  | -17694.57
8 | 销项增值税额 |  | 47662.55
9 | 附加税 |  | 1382.21
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 578628.70

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地下室部~17
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【建筑与装饰工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0101 土石方工程
1 | 010101002454 | 挖装一般土方 | 1.土方类别：综合 2.开挖方式：机械开挖 | m³ | 2221.03 | 9.57 | 21255.26 | 8484.33 | 8861.91
2 | 010102001453 | 挖装一般石方 极软岩 | 1.岩石类别：极软岩 2.开挖方式：机械开挖 | m³ | 2328.06 | 11.49 | 26749.41 | 10685.80 | 11151.41
3 | 010102001453 | 挖装一般石方 软岩 | 1.岩石类别：软岩 2.开挖方式：机械开挖 | m³ | 7805.71 | 32.40 | 252905.00 | 75012.87 | 138004.95
4 | 010102002451 | 水磨钻开挖槽坑石方 软岩 深度≤2m | 1.岩石类别：软岩 2.开凿方式：水磨钻开挖 3.综合单价包含机械装石渣费用 | m³ | 204.81 | 94.33 | 19319.73 | 15211.24 | 677.92
5 | 010102002002 | 水磨钻开挖基坑石方 软岩 深度≤4m | 1.岩石类别：软岩 2.开凿方式：水磨钻开挖 3.综合单价包含机械装石渣费用 | m³ | 34.41 | 106.07 | 3649.87 | 2888.03 | 113.90
6 | 010103002344 | 余方弃置-土方 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：15km | m³ | 2221.03 | 25.66 | 56991.63 | 12037.98 | 34492.60
7 | 040103002452 | 余方弃置运距增加3km |  | m³ | 12524.63 | 4.50 | 56360.84
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502002021 | 构造柱 C25 自拌混凝土 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 2.36 | 449.12 | 1059.92 | 247.99 | 10.50
9 | 010503004022 | 圈梁、砌体墙现浇带 C25 自拌混凝土 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 1.87 | 441.75 | 826.07 | 185.30 | 8.30
10 | 010503005023 | 过梁 C25 自拌混凝土 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0.28 | 447.01 | 125.16 | 28.55 | 1.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2011.15 | 461.84 | 20.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 439242.89 | 124782.09 | 193322.73
0108 门窗工程
11 | 010808005449 | 电梯大理石门套 | 成品电梯大理石门套 | m² | 2.11 | 617.48 | 1302.88 | 54.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1302.88 | 54.04
0111 楼地面装饰工程
12 | 011102001432 | 咖啡黑嵌边带 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：咖啡黑嵌边带 | m² | 0
13 | 011104004433 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格：防静电活动地板 600*600mm 2.其他：包含托架 | m² | 62.33 | 499.47 | 31131.97 | 2116.10
14 | 011105006434 | 角钢防滑条 | 角钢防滑条 30*3 | m | 38.48 | 12.05 | 463.68 | 175.08
15 | 011106004435 | 水泥砂浆楼梯找平层 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20－30厚水泥砂浆面层找平、抹光 | m² | 21.91 | 41.88 | 917.59 | 539.42 | 4.16
16 | 011106004450 | 自流坪楼梯面层 | 1.面层厚度、砂浆配合比：自流坪 | m² | 21.91 | 58.00 | 1270.78
17 | 011105003436 | 黑金花陶瓷踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料品种、规格：黑金花陶瓷踢脚线 | m² | 9.08 | 185.09 | 1680.62 | 614.08 | 0.54
18 | 011106004450 | 自流坪车库地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比：自流坪 | m² | 515.57 | 58.00 | 29903.06
19 | 011407001452 | 车库墙裙无机涂料增加面漆一遍 | 1.基层类型：无机涂料 2.涂料品种、喷刷遍数：内墙面喷无机涂料 | m² | 295.45 | 4.13 | 1220.21 | 842.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 66587.91 | 4286.71 | 4.70
合 计 | [6 empty] | 507133.68 | 129122.84 | 193327.43

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地下室部分~18
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【建筑与装饰工程（新增清单项目）】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001088 | 安全文明施工费 |  |  | 28272.24
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 1777.11
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 7431.56
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 9370.23
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 9693.34
2 | 011707002089 | 夜间施工增加费
3 | 011707003090 | 非夜间施工照明
4 | 011707004091 | 二次搬运费
5 | 011707005092 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006093 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007094 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008095 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 28272.24

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~19
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【建筑与装饰工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 7414.41 |  |  | 6.80
2 | 水 | m³ | 5.87 |  |  | 4.59
3 | 其他材料费 | 元 | 249.76 |  |  | 1.00
4 | 水泥 32.5 | kg | 2068.53 |  |  | 0.38
5 | 二等锯材 | m³ |  |  |  | 1800.00
6 | 白水泥 | kg | 1.37 |  |  | 0.90
7 | 脚手架钢材 | kg | 20.04 |  |  | 4.30
8 | 锯材 综合 | m³ | 0.03 |  |  | 1900.00
9 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg |  |  |  | 4.30
10 | 中砂 | m³ | 3.32 |  |  | 135.00
11 | 咖啡黑嵌边带 | m² |  |  |  | 41.77
12 | 钢筋 φ≤10 | kg | 2.67 |  |  | 4.15
13 | 铜丝 | kg | 0.17 |  |  | 19.09
14 | 玻璃胶 | 支 | 0.84 |  |  | 8.23
15 | 硅酮石材胶 | kg | 0.42 |  |  | 33.20
16 | 内墙面喷无机涂料-内2 | kg | 36.52 |  |  | 3.71
17 | 碎石 5～40mm | m³ | 4.28 |  |  | 93.50 |  | 南江县2022年5/6月信息价
18 | 角钢防滑条 30*3 | m | 40.81 |  |  | 5.77
19 | 黑金花陶瓷踢脚线 | m | 92.83 |  |  | 9.00 |  | 签证价
20 | 自流坪地面（签证价） | m² | 515.57 |  |  | 58.00 |  | 签证价
21 | 自流坪楼梯面层（签证价） | m² | 21.91 |  |  | 58.00 |  | 签证价
22 | 防静电活动地板（含托架）（签证价） | m² | 63.86 |  |  | 440.00 |  | 签证价
23 | 成品大理石门套（签证价） | m² | 2.14 |  |  | 540.00 |  | 签证价
24 | 余方弃置 运距增加3km（签证价） | m³ | 12524.63 |  |  | 4.50

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~20
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【安装工程（新增清单项目）】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 4220.65
1.1 | 电气工程
1.2 | 火灾报警工程 |  | 4220.65
2 | 总价措施项目 |  | 35.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 35.57
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 33.97
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 4239.32
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7.2 | 按照合同约定下浮（1-（12407328.52-560530.76）/（13061380.38-560530.76））=5.23%） |  | -50.87
8 | 销项增值税额 |  | 381.54
9 | 附加税 |  | 11.06
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 4631.92

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地下室部~21
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【安装工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
电气工程
1 | 030411004183 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm² | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 0
分部小计
火灾报警工程
2 | 030411004223 | 控制线 NH-KVV-7×1.5mm² | 1.名称：控制线 NH-KVV-7×1.5mm² 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 0
3 | 030904005566 | 气体释放灯 | 1.名称：气体释放灯 | 个 | 3 | 161.87 | 485.61 | 207.54
4 | 030904003567 | 手动启停按钮 | 1.名称：手动启停按钮 | 个 | 2 | 187.97 | 375.94 | 115.50 | 0.12
5 | 030904010568 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘 | 台 | 2 | 1679.55 | 3359.10 | 83.28
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4220.65 | 406.32 | 0.12
合 计 | [6 empty] | 4220.65 | 406.32 | 0.12

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地下室部分‖安~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【安装工程（新增清单项目）】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001181 | 安全文明施工费 |  |  | 35.57
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 2.24
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 9.35
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 11.79
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 12.19
2 | 031302002182 | 夜间施工增加费
3 | 031302003183 | 非夜间施工增加
4 | 031302004184 | 二次搬运费
5 | 031302005185 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006186 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007187 | 高层施工增加费
8 | 031302008188 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 35.57

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~22
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地下室部分【安装工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm² | m |  |  |  | 1.90
2 | 铜芯多股绝缘电线 NH-KVV-7×1.5mm² | m |  |  |  | 2.42
3 | 气体释放灯 | 个 | 3 |  |  | 63.00
4 | 手动启停按钮 | 个 | 2 |  |  | 103.00
5 | 气体灭火控制盘（签证价） | 台 | 2 |  |  | 1624.00

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【地上~
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【建筑与装饰工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 5032898.25
1.1 | 砌筑工程 |  | 406009.59
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 1560446.78
1.3 | 金属结构工程 |  | 18409.32
1.4 | 门窗工程 |  | 653438.61
1.5 | 屋面及防水工程 |  | 125663.41
1.6 | 保温、隔热、防腐工程 |  | 56083.45
1.7 | 楼地面装饰工程 |  | 400771.03
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 291805.99
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 81223.05
1.11 | 其他装饰工程 |  | 95920.44
1.12 | 暂估价调整 |  | 53392.24
1.13 | 单价措施项目 |  | 1289734.34
2 | 总价措施项目 |  | 123083.01
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 123083.01
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 108465.84
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 5264447.10
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 473800.24
9 | 附加税 |  | 13740.21
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 5751987.55

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分‖建~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010401005339 | 耐火砖墙 耐火砂浆 | 1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2.墙体类型：框架填充墙 3.墙体厚度：详设计 4.砂浆强度等级：耐火砂浆 5.其他：砖墙配砌的页岩配砖墙计入该项目综合单价中 | m³
2 | 010401005340 | 空心砖墙 M5水泥砂浆 | 1.墙体类型：框架填充墙 2.墙体厚度：综合 3.空心砖品种、规格、强度等级：空心砖、规格详设计 4.勾缝要求：不勾缝 5.墙体高度：综合 6.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 7.其他：砖墙配砌的页岩配砖墙计入该项目综合单价中 | m³ | 974.53 | 411.47 | 400989.86 | 152416.49 | 526.25
3 | 010401012341 | 零星砌砖 M5水泥砂浆 | 1.名称、部位：出屋面台阶、二层栏杆台阶等 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、240mm×115mm×53mm 3.形状截面：见施工图 4.勾缝要求：不勾缝 5.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m³ | 5.8 | 485.81 | 2817.70 | 1071.03 | 3.71
4 | 010404001342 | 卫生间楼地面陶粒回填 | 1.回填材料及种类厚度：结构降板300mm，使用陶粒回填至建筑完成面标高 2.部位：卫生间降板区域，详见设计 | m³ | 10.41 | 211.53 | 2202.03 | 476.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 406009.59 | 153964.19 | 529.96
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010502003343 | 异形柱 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0
6 | 010502001344 | 矩形柱 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 59.79 | 445.53 | 26638.24 | 2573.96 | 23.92
7 | 010502001345 | 矩形柱 C40 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 47.1 | 485.73 | 22877.88 | 2027.66 | 18.84
8 | 010502001346 | 矩形柱 C45 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 60.58 | 505.83 | 30643.18 | 2607.97 | 24.23
9 | 010502001347 | 矩形柱 C50 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 42.62 | 525.93 | 22415.14 | 1834.79 | 17.05
10 | 010502002348 | 构造柱 C25 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0 | 454.21
11 | 010503004349 | 圈梁、砌体墙现浇带 C25 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0 | 448.26
12 | 010503005350 | 过梁 C25 商品混凝土 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0 | 451.54
13 | 010504001351 | 直形墙 C50 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 20.37 | 530.40 | 10804.25 | 942.11 | 8.15
14 | 010504001352 | 节点墙 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 47.99 | 450.00 | 21595.50 | 2219.54 | 19.20
15 | 010505001353 | 有梁板 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 905.68 | 433.91 | 392983.61 | 30476.13 | 362.27
16 | 010505006354 | 节点栏板 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 2.47 | 478.91 | 1182.91 | 121.60 | 1.06
17 | 010505008355 | 悬挑板、空调板 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 13.56 | 461.50 | 6257.94 | 704.04 | 8.68
18 | 010505008356 | 悬挑立板 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ |  | 461.50
19 | 010506001357 | 直形楼梯 C30 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m² | 195.97 | 128.48 | 25178.23 | 5569.47 | 21.56
20 | 010507005358 | 压顶 C25 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0
21 | 010507007359 | 挡水线（止水带） C20 商品混凝土 | 1.部位：挡水线、门槛、厨卫、用水房间翻边等零星部位 2.混凝土强度等级：C20 商品混凝土 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0 | 434.93
22 | 010507004360 | 室外台阶 C15 商品混凝土 | 1.垫层材料种类、厚度：100mm厚碎砖垫层 2.基层厚度、砂浆配合比：80mm厚C15混凝土 3.找平层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层（另列） 4.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:1:5水泥砂浆加5%建筑胶（另列） 5.面层材料品种、规格：25mm厚花岗石背面刷建筑胶（另列） 6.嵌缝材料种类：水泥砂浆勾缝（另列） 6.具体做法详见西南18J812-10-4 | m²
23 | 010507001361 | 散水 C15 商品混凝土 | 1.垫层材料种类、厚度：150mm厚粒径5~32卵石，M2.5混合砂浆 2.基层材料种类、厚度：60mm厚C15商品混凝土提浆抹面 3.面层材料种类、厚度：250mm厚滤水性强种植土 4.填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.具体做法详见西南18J812-7-5 | m²
24 | 010507001362 | 无障碍坡道 C20 商品混凝土 | 1.垫层材料种类、厚度：300mm厚粒径10~40卵石，M2.5混合砂浆 2.基层材料种类、厚度：100mm厚C20商品混凝土，素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3.面层材料种类、厚度：60mm厚C20商品细石混凝土留出横向凹槽，深15mm 4.填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.具体做法详见18J812-8-C1 | m²
25 | 010515001363 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 直径≤φ10 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 44.742 | 4988.31 | 223186.97 | 37467.40 | 962.85
26 | 010515001364 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径φ12～φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 直径φ12～φ16 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 5.989 | 5077.27 | 30407.77 | 4788.09 | 559.37
27 | 010515001365 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径≤φ10 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 37.829 | 5218.64 | 197415.93 | 34721.35 | 854.56
28 | 010515001366 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 9.128 | 5152.55 | 47032.48 | 7956.60 | 875.28
29 | 010515001367 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 4.424 | 5243.19 | 23195.87 | 3856.27 | 424.22
30 | 010515001368 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ16 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 5.61 | 5043.81 | 28295.77 | 4890.07 | 537.94
31 | 010515001369 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB400E 直径φ16 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 3.846 | 5086.93 | 19564.33 | 3939.42 | 433.37
32 | 010515001370 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ18～φ25制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ18～φ25 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 54.887 | 5064.90 | 277997.17 | 47941.60 | 7685.28
33 | 010515001371 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ18～φ25制作安装 | 1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB400E 直径φ18～φ25 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t
34 | 010515001372 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ18～φ25制作安装（机械连接） | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ18～φ25 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 24.684 | 4911.22 | 121228.55 | 20906.36 | 3351.35
35 | 010515001373 | 砌体加固钢筋 HPB300 直径≤φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 直径≤φ10 制作安装 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 2.525 | 4871.90 | 12301.55 | 2484.68 | 63.86
36 | 010515009374 | 措施钢筋（铁马等） | 1.钢筋种类、规格：投标人自行考虑 2.钢筋无论采用焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 3.其他:满足设计及施工验收规范 | t | 0
37 | 010516002375 | 预埋铁件 | 1.钢材种类规格：综合 3.铁件尺寸：综合 | t | 0.011 | 6104.12 | 67.15 | 15.50 | 2.76
38 | 010516003376 | 螺纹套筒(≤φ25) | 1.连接方式：机械连接 2.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 3.规格：螺纹套筒(≤φ25) | 个 | 1554 | 12.34 | 19176.36 | 10722.60 | 1460.76
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1560446.78 | 228767.21 | 17716.56
0106 金属结构工程
39 | 010607005377 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：钢筋砼与砌体内外交接处 2.材料品种、规格：300宽0.8mm厚9×25孔热镀锌钢丝网 | m² | 2067.4 | 8.77 | 18131.10 | 12032.27
40 | 010606008378 | 屋面检修钢爬梯 | 1.钢材品种、规格：角钢50mm×8mm、角钢50mm×4mm、圆钢20mm 2.钢梯形式：爬式 3.油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆一遍、刷调和漆一遍 | t | 0.042 | 6624.40 | 278.22 | 31.89 | 5.87
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 18409.32 | 12064.16 | 5.87
0108 门窗工程
41 | 010801002379 | 成品木质套装门 | 1.门类型：成品木质套装门 2.洞口尺寸：详设计 3.五金配件、合页、拉手、门锁等综合考虑，达到规范及验收标准 4.其它：门的样式及详细做法详装饰设计详图 | m² | 184.6 | 525.29 | 96968.53 | 9523.51
42 | 010802003380 | 成品钢质防火门 甲级 | 1.门类型：成品钢质防火门 甲级 2.框截面尺寸：综合 3.门扇厚度：详设计 4.五金材料：铰链、门锁、闭门器等五金由投标人自行考虑计入综合单价 | m² | 17.43 | 366.04 | 6380.08 | 577.98 | 30.15
43 | 010802003381 | 成品钢质防火门 乙级 | 1.门类型：成品钢质防火门 乙级 2.框截面尺寸：综合 3.门扇厚度：详设计 4.五金材料：铰链、门锁、闭门器等五金由投标人自行考虑计入综合单价 | m² | 55.45 | 348.66 | 19333.20 | 1838.72 | 95.93
44 | 010802003382 | 成品钢质防火门 丙级 | 1.门类型：成品钢质防火门 丙级 2.框截面尺寸：综合 3.门扇厚度：详设计 4.五金材料：铰链、门锁、闭门器等五金由投标人自行考虑计入综合单价 | m² | 15.12 | 332.20 | 5022.86 | 407.79 | 21.32
45 | 010807001383 | 断热桥铝合金推拉窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.窗类型：断热桥铝合金推拉窗 2.窗洞尺寸：详设计 3.框材种类、规格：断热桥铝合金型材 4.玻璃品种、厚度： 中空玻璃 6高透光双银Low-E+12A+6透明、具体详见节能设计 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，金属型材窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.其它：满足设计及验收规范要求 | m² | 243.46 | 593.11 | 144398.56 | 10198.54 | 309.19 | 128902.95
46 | 010807001384 | 断热桥铝合金固定窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.窗类型：断热桥铝合金固定窗 2.窗洞尺寸：详设计 3.框材种类、规格：断热桥铝合金型材 4.玻璃品种、厚度： 中空玻璃 6高透光双银Low-E+12A+6透明、具体详见节能设计 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，金属型材窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.其它：满足设计及验收规范要求 | m² | 666.31 | 548.38 | 365391.08 | 16504.50 | 559.70 | 339529.85
47 | 010807003385 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：铝合金百叶窗(颜色综合) 2.框、扇材质：详设计图 3.形式：百叶窗 | m² | 117.16 | 136.09 | 15944.30 | 2818.87 | 139.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 653438.61 | 41869.91 | 1155.71 | 468432.80
0109 屋面及防水工程
48 | 010902003386 | 屋面刚性层-屋2 | 1.刚性层厚度：40mm 2.混凝土种类：商品防水混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.钢筋规格、型号：Φ4双向中距100×100 5.部位：保温上人屋面 | m² | 414.56 | 34.78 | 14418.40 | 3892.72 | 8.29
49 | 010902003387 | 屋面刚性层-屋3 | 1.刚性层厚度：40mm 2.混凝土种类：商品防水混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.部位：保温不上人屋面 | m² | 114.41 | 26.70 | 3054.75 | 824.90 | 1.14
50 | 010902001388 | 屋面卷材防水-屋1、2、屋3 | 1.卷材品种：3mm厚自粘聚酯胎防水卷材 2.防水部位：屋面 3.防水做法： (1)3mm厚自粘聚酯胎防水卷材 4.防护材料种类：20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层（另列） | m² | 843.78 | 34.91 | 29456.36 | 7197.44
51 | 010902001431 | 3mm厚自粘聚酯胎防水卷材调整为4mm厚SBS聚酯胎卷材（信息价26-基准价20） | SBS聚酯胎4mm厚卷材与3mm厚自粘聚酯胎防水卷材价差 | m² | 917.56 | 6.00 | 5505.36
52 | 010902002389 | 屋面涂膜防水-屋1、2、屋3 | 1.防水膜品种：2mm厚合成高分子涂膜防水一道 2.防水部位：屋面 3.防水做法： (1)1：6陶粒混凝土找坡层，最薄处20mm厚（另列） (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（另列） (3)2mm厚合成高分子涂膜防水一道 4.防护材料种类：详设计 | m² | 843.78 | 56.18 | 47403.56 | 6319.91
53 | 010904002390 | 卫生间楼面涂膜防水-楼2 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚 3.找平层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层（另列） 4.防水的加强层、附加层、搭接层等投标人综合考虑，计入投标单价中，不再单独计算 | m² | 240.45 | 40.48 | 9733.42 | 1459.53
54 | 010903002391 | 卫生间墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.找平层：9mm厚1:3水泥砂浆找平层(另列) 4.防水的加强层、附加层、搭接层等投标人综合考虑，计入投标单价中，不再单独计算 5.具体详图集西南18J515-11-N13C | m² | 478.96 | 32.05 | 15350.67 | 4291.48
55 | 010902008392 | 屋面分隔缝 | 1.变形缝部位：屋面变形缝 2.嵌缝材料种类：建筑油膏 3.每4米设分隔缝,缝内填高分子密封膏 | m | 99.85 | 7.42 | 740.89 | 283.57
56 | 010903004393 | 外墙面变形缝 | 1.变形缝部位：墙角变形缝 2.盖板材料种类：3mm厚铝皮 3.做法：详国标18J112 4/55 | m
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 125663.41 | 24269.55 | 9.43
0110 保温、隔热、防腐工程
57 | 011001001394 | 屋面陶粒找坡层-屋1、2、屋3 | 1.部位：屋面 2.保温隔热方式：夹芯式 3.找坡层材料品种及厚度：1：6陶粒混凝土找坡层，最薄处20厚 | m² | 736.83 | 27.49 | 20255.46 | 4384.14
58 | 011001001395 | 挤塑聚苯板保温隔热屋面-屋1、2、屋3 | 1.部位：屋面 2.保温隔热方式：夹芯式 3.保温隔热材料品种及厚度：65mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料；（倒置式屋面增加25%的保温厚度） | m² | 736.83 | 42.04 | 30976.33 | 3264.16
59 | 011001001395 | 挤塑聚苯板保温隔热屋面-厚度由65mm调整为60mm | 1.部位：屋面 2.保温隔热方式：夹芯式 3.保温隔热材料品种及厚度：60mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | m² | 736.83 | -3.53 | -2601.01
60 | 011001003396 | 保温隔热外墙面 | 1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外墙外保温 3.保温层做法：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型硅质A2级内保温) 45mm厚 4.防护材料种类：抗裂砂浆 5.施工做法满足设计及验收规范要求 | m² | 89.64 | 83.14 | 7452.67 | 3454.73
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 56083.45 | 11103.03
0111 楼地面装饰工程
61 | 011101006397 | 屋面砂浆找平层-屋1、2、屋3 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m² | 736.83 | 15.67 | 11546.13 | 5378.86 | 44.21
62 | 011101006398 | 屋面砂浆保护层-屋1、2、屋3 | 1.保护层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m² | 736.83 | 15.67 | 11546.13 | 5378.86 | 44.21
63 | 011101006399 | 卫生间楼面砂浆找平层-楼2 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m² | 234.49 | 15.09 | 3538.45 | 1648.46 | 14.07
64 | 011101006400 | 水泥砂浆找坡层-楼2 | 1.找坡层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆找坡，最薄处15mm，2%坡向地漏 | m² | 234.49 | 15.09 | 3538.45 | 1648.46 | 14.07
65 | 011101003401 | 细石混凝土敷管找坡抹平楼面-楼1 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：C15细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50mm厚(兼找坡层) | m² | 3197.99 | 24.48 | 78286.80 | 17812.80 | 63.96
66 | 011102003402 | 普通地砖楼面 800×800-楼1 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：C15细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50mm厚(兼找坡层)（另列） 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格：普通地砖 800×800 4.嵌缝材料种类：白水泥浆 5.具体详西南18J312-14-3124L | m² | 2979.93 | 94.73 | 282288.77 | 104178.35 | 178.80
67 | 011101001403 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆面层 2.部位：楼梯间楼层平台 | m² | 67.65 | 18.93 | 1280.61 | 596.67 | 4.06
68 | 011106002404 | 地砖楼梯面层 800×800-楼1 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：普通地砖 800×800 3.嵌缝材料种类：白水泥浆 4.具体详西南18J312-14-3124L | m² | 0 | 151.41
69 | 011102001405 | 入口平台花岗石楼地面 25mm厚 | 1.垫层材料种类、厚度：100mm厚碎砖垫层 2.基层厚度、砂浆配合比：80mm厚C15混凝土 3.找平层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:1:5水泥砂浆加5%建筑胶 5.面层材料品种、规格：25mm厚花岗石背面刷建筑胶 6.嵌缝材料种类：水泥砂浆勾缝 6.具体做法详见西南18J812-10-4 | m² | 7.59 | 225.20 | 1709.27 | 331.61 | 0.53
70 | 011107001406 | 入口台阶花岗石 25mm厚 | 1.垫层材料种类、厚度：100mm厚碎砖垫层（另列） 2.基层厚度、砂浆配合比：80mm厚C15混凝土（另列） 3.找平层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:1:5水泥砂浆加5%建筑胶 5.面层材料品种、规格：25mm厚花岗石背面刷建筑胶 6.嵌缝材料种类：水泥砂浆勾缝 6.具体做法详见西南18J812-10-4 | m² | 25.33 | 277.79 | 7036.42 | 1468.13 | 2.28
71 | 011105005407 | 实木踢脚线 H=100-踢1 | 1.踢脚板高度：100mm 2.基层、面层材料种类、规格：实木踢脚线 3.防护材料种类：详设计 4.具体做法详见西南18J515-196-01 | m²
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 400771.03 | 138442.20 | 366.19
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
72 | 011204003408 | 面砖内墙面 450×300-内1（变更为600*300内墙砖） | 1.墙体类型：混凝土、砖基层综合 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 3.贴结层厚度、材料种类：专用胶粘结层 4.挂贴方式：粘贴 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙面砖 450×300 6.规格：综合 7.嵌缝材料种类：白水泥擦缝 8.具体详图集西南18J515-11-N13C | m² | 742.99 | 89.16 | 66244.99 | 24280.91 | 52.01
73 | 011201001409 | 内墙混合砂浆抹灰-内2 | 1.墙体类型：砼、砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛、7mm厚1:1:6水泥砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光 | m² | 5939.87 | 23.92 | 142081.69 | 75792.74 | 415.79
74 | 011202001410 | 内墙独立柱混合砂浆抹灰-内2 | 1.柱（梁）体类型：混凝土独立柱 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛、7mm厚1:1:6水泥砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光 | m² | 0 | 27.48
75 | 011201004411 | 管道井、排烟井内壁随砌随抹 | 1.墙体类型：砖砌抹灰墙体，清理干净 2.做法：水泥砂浆随砌随抹灰 3.部位：管道井、排烟井内壁随砌随抹灰 | m² | 843.85 | 12.93 | 10910.98 | 3426.03 | 59.07
76 | 011201001412 | 外墙漆立面砂浆抹灰-外1 | 1.墙体类型：砖、混凝土基层综合考虑，清理干净 2.底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 | m² | 2346.42 | 29.77 | 69852.92 | 43314.91 | 164.25
77 | 011201004413 | 外墙百叶内立面砂浆找平层 | 1.墙体类型：砖、混凝土基层综合考虑，清理干净 2.底层、面层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m² | 163.02 | 12.89 | 2101.33 | 661.86 | 11.41
78 | 011201004414 | 外墙与1#、3#楼衔接面找平层 | 1.墙体类型：砖、混凝土基层综合考虑，清理干净 2.底层、面层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m²
79 | 011201004415 | 外墙女儿墙内侧立面砂浆找平层 | 1.墙体类型：砖、混凝土基层综合考虑，清理干净 2.底层、面层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.部位：小屋面顶 | m² | 47.64 | 12.89 | 614.08 | 193.42 | 3.33
80 | 011210004416 | 卫生间成品60塑钢隔断 H=1800mm | 1.隔板材料品种、规格、颜色：成品60塑钢隔断 2.具体做法详西南18J517-45-1a | m² | 0 | 303.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 291805.99 | 147669.87 | 705.86
0113 天棚工程
81 | 011301001417 | 天棚抹灰 水泥石灰砂浆-棚1 | 1.基层类型：现浇混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比：刷水泥浆一道（加建筑胶）、5mm厚1：3水泥石灰砂浆打底、3mm厚1：2水泥石灰砂浆找平 | m²
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
82 | 011407001418 | 内墙面喷无机涂料-内2 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子粉 一般型（Y） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；分遍满刮腻子达2~3mm厚找平磨光 4.油漆品种、刷漆遍数：喷无机涂料（一底两面） 5.具体做法详见西南18J515-8-N2 | m² | 6192.93 | 10.22 | 63291.74 | 7617.30 | 9722.90
83 | 011407002419 | 天棚喷刷无机涂料-棚1 | 1.基层类型：现浇钢筋混凝土天棚,局部打点、找补 2.基层类型：天棚一般抹灰面 3.腻子种类：成品腻子粉 一般型（Y） 4.油漆品种、刷漆遍数：喷无机涂料（一底两面） 5.具体做法详见西南18J515-67-P04 | m² | 1216.95 | 10.21 | 12425.06 | 1642.88 | 1910.61
84 | 011406001420 | 外墙乳胶漆饰面 | 1.基层类型：外墙抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子、成品腻子粉、成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水型腻子 4.油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 5.部位：与3#楼衔接面 | m² | 162.57 | 33.87 | 5506.25 | 2940.89
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 81223.05 | 12201.07 | 11633.51
0115 其他装饰工程
85 | 011503005421 | 楼梯不锈钢管靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢钢管 φ50 δ=3mm 2.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 3.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 4.具体做法详见西南图集18J412-2/60 | m | 214.56 | 86.95 | 18655.99 | 4578.71 | 274.64
86 | 011503001422 | 楼梯钢管栏杆 H=900 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：钢管 φ50 δ=3mm 2.栏杆材料种类、规格、品牌：圆钢 φ28mm 2.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 3.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 4.具体做法详西南18J412-49-3a | m
87 | 011503001423 | 楼梯钢管栏杆 H=1050 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：钢管 φ50 δ=3mm 2.栏杆材料种类、规格、品牌：圆钢 φ28mm 2.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 3.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 4.具体做法详西南18J412-49-3a | m
88 | 011503001424 | 室外空调不锈钢护窗栏杆 H=800mm | 1.栏杆高度：800mm 2.栏杆样式：不锈钢栏杆 3.钢管厚度：详设计 4.不锈钢扶手、栏杆规格：不锈钢钢管 φ75 δ=3mm、不锈钢钢管 φ38.1 δ=2mm 5.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 6.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 7.具体做法详见西南图集18J412-1b/62 | m | 92.7 | 308.93 | 28637.81 | 5653.77 | 2961.77
89 | 011503001425 | 不锈钢护窗栏杆 H=900mm | 1.栏杆高度：900mm 2.栏杆样式：不锈钢栏杆 3.钢管厚度：详设计 4.不锈钢扶手、栏杆规格：不锈钢钢管 φ75 δ=3mm、不锈钢钢管 φ38.1 δ=2mm 5.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 6.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 7.具体做法详见西南图集18J412-1b/62 | m | 108.1 | 340.10 | 36764.81 | 9773.32 | 5119.62
90 | 011503001426 | 室外不锈钢栏杆 H=1050mm | 1.栏杆高度：1050mm 2.栏杆样式：不锈钢栏杆 3.钢管厚度：详设计 4.不锈钢扶手、栏杆规格：不锈钢钢管 φ60 δ=10mm、不锈钢钢管 φ50 δ=4mm、不锈钢钢管 φ30 δ=2mm 5.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 6.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 7.具体做法详见西南图集18J812-4/13 | m | 12.4 | 438.76 | 5440.62 | 1445.22 | 757.14
91 | 011503008427 | 中庭玻璃栏板 H=1200mm | 1.栏板高度：1200mm 2.栏杆样式：玻璃栏板 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：双钢化夹胶玻璃 8+0.76+8mm 4.不锈钢扶手、栏杆规格：不锈钢椭圆钢管 80×50 δ=2mm、不锈钢立柱 φ80×10mm 5.固定配件种类：地脚螺栓等均包含在综合单价内 6.其他满足设计及国家现行相关技术规范的要求 7.具体做法详见西南图集18J412-41 | m | 16.6 | 386.82 | 6421.21 | 1106.39 | 114.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 95920.44 | 22557.41 | 9227.21
暂估价调整
92 | 010807001383 | 断热桥铝合金（85*1.4）推拉窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明（单价由550调整为560） | 1.窗类型：断热桥铝合金推拉窗 2.窗洞尺寸：详设计 3.框材种类、规格：断热桥铝合金型材85*1.4 4.玻璃品种、厚度： 中空玻璃 6高透光双银Low-E+12A+6透明、具体详见节能设计 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，金属型材窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.其它：满足设计及验收规范要求 | m² | 243.46 | 9.62 | 2342.09 |  |  | -128902.95
93 | 010807001384 | 断热桥铝合金（120*60*2.2）固定窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明（单价由550调整为820） | 1.窗类型：断热桥铝合金固定窗 2.窗洞尺寸：详设计 3.框材种类、规格：断热桥铝合金型材120*60*2.2 4.玻璃品种、厚度： 中空玻璃 6高透光双银Low-E+12A+6透明、具体详见节能设计 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，金属型材窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.其它：满足设计及验收规范要求 | m² | 204.07 | 250.16 | 51050.15 |  |  | -104004.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 53392.24 |  |  | -232907.40
合 计 | [6 empty] | 3743163.91 | 792908.60 | 41350.30 | 235525.40

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖建筑~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001428 | 安全文明施工费 |  |  | 123083.01
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 7736.65
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 32353.25
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 40793.22
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 42199.89
2 | 011707002429 | 夜间施工增加费
3 | 011707003430 | 非夜间施工照明
4 | 011707004431 | 二次搬运费
5 | 011707005432 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006433 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007434 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008435 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 123083.01

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【地上~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 3mm厚铝皮 | kg |  |  |  | 20.75
2 | 3mm厚自粘聚酯胎防水卷材 | m² | 917.56 |  |  | 15.80
3 | 805胶水 | kg |  |  |  | 1.00
4 | 白水泥 | kg | 319.45 |  |  | 0.90
5 | 扁钢 综合 | t | 1.55 |  |  | 4550.00
6 | 标准砖 | 千匹 | 373.18 |  |  | 380.00
7 | 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 厚45mm | m³ | 5.98 |  |  | 450.00
8 | 不锈钢法兰盘 φ59 | 只 | 27.56 |  |  | 9.00
9 | 不锈钢钢管 φ30 δ=2mm | m | 316.56 |  |  | 17.62
10 | 不锈钢钢管 φ50 δ=3mm | m | 193.87 |  |  | 44.34
11 | 不锈钢钢管 φ50 δ=4mm | m | 183.17 |  |  | 57.86
12 | 不锈钢钢管 φ60 δ=10mm | m |  |  |  | 157.24
13 | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×50以下 | 10套 | 8.35 |  |  | 17.00
14 | 柴油(机械) | L | 1974.66 |  |  | 6.80
15 | 成品60塑钢隔断 H=1800mm | m² |  |  |  | 270.00
16 | 成品钢质防火门 丙级 | m² | 11.93 |  |  | 350.00
17 | 成品钢质防火门 甲级 | m² | 16.88 |  |  | 324.91
18 | 成品钢质防火门 乙级 | m² | 53.84 |  |  | 307.00
19 | 成品木质套装门 | m² | 170.89 |  |  | 480.00
20 | 成品腻子粉 耐水型（N） | kg | 352.95 |  |  | 2.45
21 | 成品爬式扶梯 | t | 0.04 |  |  | 5500.00
22 | 成品实木踢脚板 | m² |  |  |  | 15.40
23 | 电焊丝 | kg | 0.12 |  |  | 4.15
24 | 定门器 | 套 | 0.87 |  |  | 20.00
25 | 镀锌法兰 DN50 | 个 | 203.02 |  |  | 14.76
26 | 断热桥铝合金（120*60*2.2）固定窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | m² | 189.1 |  |  | 820.00
27 | 断热桥铝合金（85*1.4）推拉窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | m² | 234.37 |  |  | 560.00
28 | 对拉螺栓 | kg | 452.35 |  |  | 4.15
29 | 对拉螺栓塑料管 | m | 2830.42 |  |  | 1.10
30 | 二等锯材 | m³ | 76.75 |  |  | 1800.00
31 | 复合模板 | m² | 3122.71 |  |  | 26.50
32 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 86.88 |  |  | 2.50
33 | 干混地面砂浆 | t | 13.62 |  |  | 367.00
34 | 钢板 综合 | t | 0.27 |  |  | 4300.00
35 | 钢管 φ50 | m |  |  |  | 18.16
36 | 钢管 φ50 δ=3mm | m | 46.82 |  |  | 16.00
37 | 钢管 φ50 δ=3mm | t |  |  |  | 4000.00
38 | 钢丝网 综合 | m² | 1971.06 |  |  | 1.00
39 | 高强钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14 | t | 4.01 |  |  | 4270.00
40 | 高强钢筋 HRB400E 直径φ16 | t | 48.62 |  |  | 4100.00
41 | 高强钢筋 HRB400E 直径φ18～φ25 | t | 21.2 |  |  | 4100.00
42 | 高强钢筋 φ＞16 | t |  |  |  | 3409.58
43 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 748.6 |  |  | 5.10
44 | 焊条 综合 | kg | 44.44 |  |  | 5.10
45 | 合成高分子防水涂料 | kg | 2111.5 |  |  | 18.00
46 | 合页 | 副 | 313.46 |  |  | 1.50
47 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 19.74 |  |  | 9.00
48 | 花岗石板 厚25mm | m² | 7.75 |  |  | 135.00 |  | 投标价
49 | 环氧树脂 各种规格 | kg | 3.88 |  |  | 23.00
50 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 厚65mm | m² |  |  |  | 45.00
51 | 建筑胶 | kg | 0.29 |  |  | 5.90
52 | 建筑焦油 | kg | 6.42 |  |  | 1.20
53 | 建筑油膏 | kg | 206.43 |  |  | 3.05
54 | 胶粘剂 | kg | 1562.75 |  |  | 4.32
55 | 脚手架钢材 | kg | 6639.28 |  |  | 4.30
56 | 界面剂 | kg | 117.89 |  |  | 2.08
57 | 锯材 综合 | m³ | 9.03 |  |  | 1900.00
58 | 聚氯乙烯防水卷材 厚1.5mm | m² 100m² | 301.5 |  |  | 23.40
59 | 抗裂砂浆 | kg | 253.62 |  |  | 1.20
60 | 冷轧扭带肋钢筋 | t | 2.7 |  |  | 3224.95
61 | 砾石 10～40mm | m³ | 1.8 |  |  | 100.00
62 | 砾石 5～31.5mm | m³ | 3.12 |  |  | 100.00
63 | 螺栓 综合 | kg | 0.01 |  |  | 4.15
64 | 螺纹连接套筒 φ≤25 | 个 | 1436.73 |  |  | 1.75
65 | 铝合金百叶窗 | m² | 96 |  |  | 120.00
66 | 铝合金板 3mm | kg | 0.65 |  |  | 22.00
67 | 耐火砂浆 | kg |  |  |  | 0.22
68 | 耐火砖 | 千匹 |  |  |  | 400.00
69 | 内墙面喷无机涂料-内2 | kg | 6812.19 |  |  | 3.71
70 | 内墙面砖 450×300 | m² |  |  |  | 26.00
71 | 膨胀螺栓 | 套 | 327.32 |  |  | 0.14
72 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1278.49 |  |  | 0.24
73 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 6608.69 |  |  | 0.24
74 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 568 |  |  | 0.26
75 | 普通地砖楼面 800×800-楼1 | m² | 3104.19 |  |  | 40.64
76 | 其他材料费 | 元 | 37776.22 |  |  | 1.00
77 | 汽油 | L | 530.96 |  |  | 8.20
78 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径≤φ10 | t | 34.45 |  |  | 4280.00
79 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 | t | 8.27 |  |  | 4170.00
80 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ16 | t | 5.08 |  |  | 4050.00
81 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ18～φ25 | t |  |  |  | 4050.00
82 | 热轧光圆钢筋 HPB300 直径＞10 | t | 61.27 |  |  | 4200.00
83 | 热轧光圆钢筋 HPB300 直径≤φ10 | t | 40.74 |  |  | 4150.00
84 | 热轧光圆钢筋 HPB300 直径φ12～φ16 | t | 5.43 |  |  | 4200.00
85 | 入口台阶花岗石 25mm厚 | m² | 39.66 |  |  | 122.90
86 | 杉原木 综合 | m³ |  |  |  | 1800.00
87 | 商品混凝土 C15 | m³ |  |  |  | 350.00
88 | 商品混凝土 C20 | m³ | 165.52 |  |  | 360.00
89 | 商品混凝土 C25 | m³ |  |  |  | 370.00
90 | 商品混凝土 C30 | m³ | 1079.06 |  |  | 380.00
91 | 商品混凝土 C40 | m³ | 47.34 |  |  | 420.00
92 | 商品混凝土 C45 | m³ | 60.9 |  |  | 440.00
93 | 商品混凝土 C50 | m³ | 63.31 |  |  | 460.00
94 | 石灰膏 | m³ |  |  |  | 120.00
95 | 石棉粉 | kg | 0.95 |  |  | 0.49
96 | 石油沥青 30# | kg | 161.05 |  |  | 4.00
97 | 双钢化夹胶玻璃 8+0.76+8mm | m² | 23.88 |  |  | 185.00
98 | 水 | m³ | 963.06 |  |  | 4.59
99 | 水泥 32.5 | kg | 173004.95 |  |  | 0.38
100 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 976.8 |  |  | 9.50
101 | 碎砖 | m³ | 632.94 |  |  | 50.00
102 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 5839.72 |  |  | 4.30
103 | 碳钢气焊条 | kg | 55.23 |  |  | 4.15
104 | 陶粒 | m³ | 73.78 |  |  | 180.00
105 | 特细砂 | m³ | 468.32 |  |  | 220.00
106 | 天棚喷刷无机涂料-棚1、棚2 | kg | 1338.7 |  |  | 3.34
107 | 铁件 | kg | 42.68 |  |  | 4.15
108 | 外墙乳胶漆 底漆 | kg | 28.35 |  |  | 12.00
109 | 外墙乳胶漆 面漆 | kg | 67.86 |  |  | 15.00
110 | 稀释剂 | kg | 82.4 |  |  | 7.47
111 | 细砂 | m³ |  |  |  | 125.00
112 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ16 制作安装 | t | 4.1 |  |  | 3261.29
113 | 油漆溶剂油 200# | kg | 272.04 |  |  | 4.15
114 | 预埋铁件 | kg | 9.23 |  |  | 4.25
115 | 圆钢 φ＞10 | t | 3.01 |  |  | 4000.00
116 | 执手锁 | 把 | 0.87 |  |  | 80.00
117 | 中砂 | m³ |  |  |  | 135.00
118 | 自粘聚酯胎防水卷材 厚3mm | m² | 30.15 |  |  | 20.00
119 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 厚60mm | m² | 751.54 |  |  | 41.54
120 | 断热桥铝合金推拉窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | m² |  |  |  | 550.00
121 | 断热桥铝合金固定窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | m² | 428.23 |  |  | 550.00

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~23
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【电气工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 242640.43
1.1 | 电气设备安装工程 |  | 222599.61
1.2 | 防雷接地工程 |  | 8811.15
1.3 | 暂估价材料、变更材料调差 |  | 11207.36
1.4 | 单价措施项目 |  | 22.31
2 | 总价措施项目 |  | 5314.48
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 5314.48
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 4872.26
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 252827.17
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 22754.45
9 | 附加税 |  | 659.88
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 276241.50

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分‖电~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017464 | 成套1-4层办公总漏电断路器箱 BGZDX1 Pe=160KW | 1.名称：成套1-4层办公总漏电断路器配电箱 BGZDX1 2.规格、型号：成套型Pe=160KW,Kx=0.8,Cosφ=0.8,Ij=243.1A,pj=128KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2392.22 | 2392.22 | 266.70 | 60.59
2 | 030404017465 | 成套5-7层办公总漏电断路器箱 BGZDX2 Pe=120KW | 1.名称：成套1-4层办公总漏电断路器配电箱 BGZDX2 2.规格、型号：成套型Pe=120KW,Kx=0.9,Cosφ=0.8,Ij=205.1A,pj=108KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 1513.48 | 1513.48 | 198.44 | 45.08
3 | 030404017466 | 成套一层照明配电箱 1JLDX Pe=30KW | 1.名称：成套一层照明配电箱 1JLDX 2.规格、型号：成套型Pe=30KW,Kx=0.95,Cosφ=0.8,Ij=54.1A,pj=30KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2024.06 | 2024.06 | 204.94 | 46.56
4 | 030404017467 | 成套二、四层照明配电箱 2、4JLDX Pe=40KW | 1.名称：成套二、四层照明配电箱 2、4JLDX 2.规格、型号：成套型Pe=40KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=75.6A,pj=40KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 2 | 2024.06 | 4048.12 | 409.88 | 93.12
5 | 030404017468 | 成套三层照明配电箱 3JLDX Pe=50KW | 1.名称：成套三层照明配电箱 3JLDX 2.规格、型号：成套型Pe=50KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=95A,pj=50KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2024.06 | 2024.06 | 204.94 | 46.56
6 | 030404017469 | 成套五-七层照明配电箱 5-7JLDX Pe=40KW | 1.名称：成套五-七层照明配电箱 5-7JLDX 2.规格、型号：成套型Pe=40KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=75.6A,pj=40KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 3 | 2024.06 | 6072.18 | 614.82 | 139.68
7 | 030404017470 | 成套消防控制室照明配电箱 XFKDX Pe=10KW | 1.名称：成套消防控制室照明配电箱 XFKDX 2.规格、型号：成套型Pe=10KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=18.9A,pj=10KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2024.06 | 2024.06 | 204.94 | 46.56
8 | 030404017471 | 成套弱电机房照明配电箱 RDJFDX Pe=10KW | 1.名称：成套弱电机房照明配电箱 RDJFDX 2.规格、型号：成套型Pe=10KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=18.9A,pj=10KW,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2024.06 | 2024.06 | 204.94 | 46.56
9 | 030404017472 | 成套应急照明配电箱 ALE1 Pe=3KW | 1.名称：成套应急照明配电箱 ALE1 2.规格、型号：成套型Pe=3KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=5.7A,,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 12434.05 | 12434.05 | 266.70 | 60.59 | 12000.00
10 | 030404017473 | 成套应急照明配电箱 ALE2 Pe=3KW | 1.名称：成套应急照明配电箱 ALE2 2.规格、型号：成套型Pe=3KW,Kx=1,Cosφ=0.8,Ij=5.7A,,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 12434.05 | 12434.05 | 266.70 | 60.59
11 | 030404017474 | 成套普通电梯配电箱 AT1 Pe=30KW | 1.名称：成套普通电梯配电箱 AT1 2.规格、型号：成套型Pe=30KW,Ij=70.4A,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2279.38 | 2279.38 | 207.19 | 47.07
12 | 030404017475 | 成套消防风机配电箱 AT2 Pe=3KW | 1.名称：成套消防风机配电箱 AT2 2.规格、型号：成套型Pe=3KW,lj=5.7A,含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 1853.87 | 1853.87 | 203.13 | 46.15
13 | 030404017476 | 成套普通电梯控制柜配电箱 AP1 Pe=13.5KW | 1.名称：成套普通电梯控制柜配电箱 AP1 2.规格、型号：成套型Pe=13.5KW，含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2279.38 | 2279.38 | 207.19 | 47.07
14 | 030404017477 | 成套普通电梯控制柜配电箱 AP2 Pe=13.5KW | 1.名称：成套普通电梯控制柜配电箱 AP2 2.规格、型号：成套型Pe=13.5KW，含箱内元器件；控制原理应符合设计及规范要求 3.安装形式：挂墙明装，距地1.5米 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2934.05 | 2934.05 | 266.70 | 60.59
15 | 030408001478 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：4×185+1×95mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 18.95 | 560.13 | 10614.46 | 135.87 | 9.66
16 | 030408001479 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：4×150+1×70mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 30.35 | 465.59 | 14130.66 | 217.91 | 15.48
17 | 030408001480 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：4×25+1×16mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 55.98 | 85.31 | 4775.65 | 359.39 | 25.75
18 | 030408001481 | 电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-3×25+2×16mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：BTTZ-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x10mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 0
19 | 030408001482 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×10mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZN-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x10mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 135.66 | 35.87 | 4866.12 | 720.35 | 51.55
20 | 030408001483 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5×10mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x10mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 0 | 47.91
21 | 030408001484 | 电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-5×10mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：BTTZ-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x10mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 0 | 43.61
22 | 030408001485 | 电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-5×4mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：BTTZ-0.6/1.0KV 3.规格 ：5x10mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 13.97 | 35.01 | 489.09 | 73.76 | 5.31
23 | 030408001486 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3.规格 ：4×35+1×16mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 9.8 | 110.79 | 1085.74 | 64.39 | 4.61
24 | 030408001487 | 电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×16mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.规格 ：5x16mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 19.31 | 57.41 | 1108.59 | 115.09 | 8.30
25 | 030408001488 | 电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×4mm² | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ：WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.规格 ：4x4mm² 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、电缆沟及管内敷设综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.电缆耐压试验 泄漏试验 8.刷防火漆等符合规范要求 9.含电缆固定 10.其他:满足设计及规范要求 | m | 2.45 | 15.51 | 38.00 | 1.30 | 0.93
26 | 030408006489 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤1kV 截面≤10mm² | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：截面 ≤10mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：室内安装 5.电压等级（kV）：0.6/1KV 6.满足设计图纸及规范要求 | 个 | 10 | 68.01 | 680.10 | 25.60
27 | 030408006490 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤1kV 截面≤16mm² | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：截面 ≤10mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：室内安装 5.电压等级（kV）：0.6/1KV 6.满足设计图纸及规范要求 | 个 | 8 | 89.29 | 714.32 | 185.36
28 | 030408006491 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤1kV 截面≤50mm² | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：截面 ≤50mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：室内安装 5.电压等级（kV）：0.6/1KV 6.满足设计图纸及规范要求 | 个 | 0 | 160.41
29 | 030411004492 | 电气配线 WDZN-BYJ-4mm² 动力 | 1.名称：电气配线 动力线路 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZN-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 437.3 | 3.25 | 1421.23 | 345.47
30 | 030411004493 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm² 插座 | 1.名称：电气配线 插座线路 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 3602.64 | 3.14 | 11312.29 | 2738.01
31 | 030411004494 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² 照明 | 1.名称：电气配线 照明线路 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 10261.3 | 2.68 | 27500.28 | 8722.11
32 | 030411004495 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm² 照明 | 1.名称：电气配线 照明线路 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 2437.46 | 2.90 | 7068.63 | 2242.46
33 | 030411001496 | 电气配管 SC15 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 1132.78 | 12.53 | 14193.73 | 5052.20
34 | 030411001497 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 0 | 14.42
35 | 030411001498 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 10.44 | 24.47 | 255.47 | 52.83
36 | 030411001499 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 15.81 | 31.59 | 499.44 | 93.44
37 | 030411001500 | 电气配管 SC65 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 0 | 53.71
38 | 030411001501 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 0 | 68.67
39 | 030411001502 | 电气配管 SC100 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 0 | 82.09
40 | 030411001503 | 电气配管 PC20 | ??名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式及部位：暗敷和明敷以及吊顶敷设综合在内 5.管道支架综合在内 6.管道的接地及套管制作安装 7.其他满足设计及规范要求 | m | 3444.72 | 7.98 | 27488.87 | 19290.43
41 | 030411003504 | 桥架 100×100 | 1.名称：强电桥架 2.型号、规格：100mm×100mm 3.材质：钢质 4.安装方式：水平或竖向安装 5.接地方式：满足设计及验收规范 6.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、支吊架、附件安装 | m | 249.6 | 64.94 | 16209.02 | 4051.01 | 162.24
42 | 030412005505 | 自带应急电源单管荧光灯 T5-1×28W | 1.名称：自带应急电源单管荧光灯 2.型号、规格：T5-1×28W 3.参数：cosφ>0.9,电子镇流器，光源色温3300-5300K，显色性≥80，光通量≥2700lm，光效≥84.4lm/w，应急照明灯具需设不燃材料保护罩，自带蓄电池，应急时间≥180min，灯具效率≥70% 4.安装方式：距地2.5m杆吊安装 | 套 | 1 | 90.35 | 90.35 | 16.82
43 | 030412005506 | 自带应急电源双管荧光灯 T5-2×28W | 1.名称：自带应急电源双管荧光灯 2.型号、规格：T5-2×28W 3.参数：cosφ>0.9,电子镇流器，光源色温3300-5300K，显色性≥80，光通量≥5400lm，光效≥84.4lm/w，应急照明灯具需设不燃材料保护罩，自带蓄电池，应急时间≥180min，灯具效率≥70% 4.安装方式：距地2.5m杆吊安装 | 套 | 2 | 110.69 | 221.38 | 34.00
44 | 030412001507 | 墙上灯座 1×14W | 1.名称：墙上灯座 2.型号、规格：1×14W（紧凑型、自镇流） 3.参数：cosφ>0.55,光源色温3300-5300K，显色性≥80，光通量≥810lm，光效≥57.9lm/w，灯具效率≥55% 4.安装方式：门框上方100mm暗装 | 套 | 0 | 18.04
45 | 030412001508 | 消防应急照明灯具附微波感应 HZ-ZFJC-E18W-RD | 1.名称：消防应急照明灯具附微波感应 2.型号、规格：HZ-ZFJC-E18W-RD 3.安装方式：距地2.5m杆吊安装 | 套 | 70 | 94.65 | 6625.50 | 1154.30
46 | 030412001509 | 防水防尘灯 | 1.名称：防水防尘灯 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：吸顶 | 套 | 0 | 44.61
47 | 030412004510 | 消防应急标志灯具-安全出口 HZ-BLZC-I1OE2W-E | 1.名称：消防应急标志灯具-安全出口 2.型号、规格：HZ-BLZC-I1OE2W-E 3.安装方式：门框上方0.2m挂装 4.其他：满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 套 | 22 | 40.81 | 897.82 | 359.70
48 | 030412004511 | LED筒灯 1×10W | 1.名称：LED筒灯 2.型号、规格：1×10W，cosφ>0.9,电子镇流器，光源色温3300-5300K 3.安装方式：吸顶或嵌入式吸顶安装 4.其他：满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 套 | 81 | 30.47 | 2468.07 | 1104.03
49 | 030412004512 | 消防应急标志灯具-疏散指示灯 | 1.名称：消防应急标志灯具-疏散指示灯 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：底距地0.5m挂装 4.其他：满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 套 | 53 | 43.55 | 2308.15 | 924.85
50 | 030404034513 | 单联翘板开关 250V 10A | 1.名称：单联翘板开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 72 | 14.43 | 1038.96 | 389.52
51 | 030404034514 | 双联翘板开关 250V 10A | 1.名称：双联翘板开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 30 | 15.30 | 459.00 | 162.00
52 | 030404034515 | 三联翘板开关 250V 10A | 1.名称：三联翘板开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 19 | 16.17 | 307.23 | 102.41
53 | 030404034516 | 四联翘板开关 250V 10A | 1.名称：四联翘板开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 2 | 21.38 | 42.76 | 12.22
54 | 030404034517 | 单联声光控延时开关 250V 10A | 1.名称：单联声光控延时开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 1 | 17.28 | 17.28 | 5.19
55 | 030404035518 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A | 1.名称：安全型二三极暗装插座 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 245 | 19.56 | 4792.20 | 1484.70
56 | 030411006519 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 446 | 5.70 | 2542.20 | 245.30
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 222599.61 | 54209.23 | 1130.60 | 12000.00
防雷接地工程
57 | 030409001520 | 接地测试板 100×100×10 | 1.名称：接地端子板 2.材质：镀锌钢板 3.规格：100×100×10 5.安装部位：室外地坪0.5米处预埋 | 块 | 4 | 51.97 | 207.88 | 76.40 | 43.44
58 | 030409005521 | 避雷网 热镀锌圆钢 φ12 | 1.名称：避雷网安装 2.材质：Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式：沿女儿墙,屋面,屋脊,屋沿等明敷设 4.其他要求：详设计 5.满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 158.15 | 15.88 | 2511.42 | 1175.05 | 96.47
59 | 030409005522 | 避雷网 热镀锌扁钢 40×4 | 1.名称：避雷网安装 2.材质：热镀锌扁钢 40×4 3.安装形式：暗敷于屋面保温层下 4.其他要求：详设计 5.满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 57.45 | 17.31 | 994.46 | 549.80 | 44.81
60 | 030409003523 | 避雷引下线 利用建筑结构钢筋引下 | 1.名称：避雷引下线焊接 2.材质：利用建筑物剪力墙内主筋 3.规格：2根φ≥16主钢筋（或四根φ≥12钢筋） 4.安装部位：详设计图 5.安装形式：引下线上端与接闪器焊接，下端与接地装置可靠连接 6.含断接卡子制作、安装 7.其它，满足设计及规范要求 | m | 235.2 | 1.08 | 254.02 | 112.90 | 75.26
61 | 030409002524 | 接地母线 WDZ-BYJ-1×25 | 1.名称：接地母线 2.材质：铜芯线 3.规格：WDZ-BYJ-1×25 4.安装部位：户内 | m | 4.5 | 34.58 | 155.61 | 82.89 | 5.72
62 | 030409004525 | 基础接地网 | 1.名称：接地母线 2.材质：利用基础主筋 3.规格：详设计 4.安装部位：各种防雷接地（详设计图） 5.安装形式：水平及垂直敷设 6.其它，满足设计及规范要求 | m | 130.86 | 4.63 | 605.88 | 147.87 | 54.96
63 | 030409002526 | 接地体 热镀锌扁钢-40×4 | 1.名称：接地体-热镀锌扁钢-40*4 2.部位：电梯井道内 | m | 68.53 | 16.88 | 1156.79 | 647.61 | 44.54
64 | 030409001527 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 8 | 36.52 | 292.16 | 172.80 | 39.28
65 | 030409008528 | 总等电位端子箱 MEB | 1.名称：总等电位端子箱 MEB 2.其余详见设计及规范要求 | 台 | 1 | 66.35 | 66.35 | 7.15
66 | 030409008529 | 等电位端子箱 LEB | 1.名称：等电位端子箱 LEB 2.其余详见设计及规范要求 | 台 | 0 | 57.64
67 | 030414011530 | 接地装置调试 | 类别:防雷接地网系统调试 | 系统 | 1 | 1185.53 | 1185.53 | 684.18 | 223.55
68 | 030414006531 | 事故照明切换装置 | 类型:双电源箱切换装置调试 | 系统 | 1 | 1381.05 | 1381.05 | 402.03 | 697.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8811.15 | 4058.68 | 1325.04
暂估价材料、变更材料调差
69 | 自编533 | 成套1-4层办公总漏电断路器箱 BGZDX1（160KW变更为180KW）调价差（签证审定价3260-控制价2200） |  | 台 | 1 | 1060.00 | 1060.00
70 | 自编534 | 成套5-7层办公总漏电断路器箱 BGZDX2（120KW变更为140KW）调价差（签证审定价3200-控制价（投标价）1600） |  | 台 | 0.744 | 1600.00 | 1190.40
71 | 自编535 | 成套一层照明配电箱 1JLDX（4个回路变更为21个回路）调价差（签证审定价3450-控制价（投标价）2200） |  | 台 | 0.768 | 1250.00 | 960.00
72 | 自编536 | 成套二、四层照明配电箱 2、4JLDX（2个回路变更为33个回路）调价差（签证审定价4100-控制价（投标价）2200）/（34-2）*（33-2） | 签证价格为34个回路，现场实际为33个回路 | 台 | 1.537 | 1840.63 | 2829.05
73 | 自编537 | 成套三层照明配电箱 3JLDX（2个回路变更为44个回路）调价差（签证审定价4100-控制价（投标价）2200）/（45-2）*（44-2） | 签证价格为45个回路，现场实际为44个回路 | 台 | 0.768 | 1855.81 | 1425.26
74 | 自编538 | 成套五-七层照明配电箱 5-7JLDX（2个回路变更为33个回路）调价差（签证审定价4100-控制价（投标价）2200）/（34-2）*（33-2） | 签证价格为34个回路，现场实际为33个回路 | 台 | 2.305 | 1840.63 | 4242.65
75 | 自编532 | 成套应急照明配电箱 ALE1 Pe=3KW（签证审定价11500-材料暂估价12000） |  | 台 | 1 | -500.00 | -500.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11207.36
合 计 | [6 empty] | 242618.12 | 58267.91 | 2455.64 | 12000.00

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖电气~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【电气工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001532 | 安全文明施工费 |  |  | 5314.48
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 334.05
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 1396.95
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 1761.37
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 1822.11
2 | 031302002533 | 夜间施工增加费
3 | 031302003534 | 非夜间施工增加
4 | 031302004535 | 二次搬运费
5 | 031302005536 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006537 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007538 | 高层施工增加费
8 | 031302008539 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 5314.48

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~24
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 脚手架钢材 | kg | 0.49 |  |  | 4.30
2 | 锯材 综合 | m³ | 0.001 |  |  | 1900.00
3 | 其他材料费 | 元 | 1.56 |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 0.07 |  |  | 6.80
5 | 电气配管 PC20 | m | 3444.7 |  |  | 0.47
6 | 接地母线 WDZ-BYJ-1×25 | m | 8.77 |  |  | 4.00
7 | 接地体 热镀锌扁钢-40×4 | m | 71.96 |  |  | 2.99
8 | 接地测试板 100×100×10 | 块 | 4.8 |  |  | 10.00
9 | 避雷网 热镀锌扁钢 40×4 | m | 60.32 |  |  | 2.90
10 | 单联声光控延时开关 250V 10A | 个 | 1 |  |  | 11.00
11 | 成套二、四层照明配电箱 2、4JLDX Pe=40KW | 台 | 1.54 |  |  | 2200.00
12 | 成套三层照明配电箱 3JLDX Pe=50KW | 台 | 0.77 |  |  | 2200.00
13 | 成套五-七层照明配电箱 5-7JLDX Pe=40KW | 台 | 2.31 |  |  | 2200.00
14 | 成套消防控制室照明配电箱 XFKDX Pe=10KW | 台 | 0.77 |  |  | 2200.00
15 | 成套弱电机房照明配电箱 RDJFDX Pe=10KW | 台 | 0.77 |  |  | 2200.00
16 | 成套应急照明配电箱 ALE1 Pe=3KW | 台 | 1 |  |  | 12000.00
17 | 成套应急照明配电箱 ALE2 Pe=3KW | 台 | 1 |  |  | 12000.00
18 | 成套普通电梯配电箱 AT1 Pe=30KW | 台 | 0.78 |  |  | 2500.00
19 | 成套消防风机配电箱 AT2 Pe=3KW | 台 | 0.76 |  |  | 2000.00
20 | 成套普通电梯控制柜配电箱 AP1 Pe=13.5KW | 台 | 0.78 |  |  | 2500.00
21 | 成套普通电梯控制柜配电箱 AP2 Pe=13.5KW | 台 | 1 |  |  | 2500.00
22 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95mm² | m | 16.32 |  |  | 630.00
23 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm² | m | 26.15 |  |  | 520.00
24 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16mm² | m | 43.14 |  |  | 90.43
25 | 电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-3×25+2×16mm² | m |  |  |  | 80.25
26 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×10mm² | m | 135.7 |  |  | 36.00
27 | 电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-5×10mm² | m |  |  |  | 45.00
28 | 电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-5×4mm² | m | 8.8 |  |  | 35.00
29 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm² | m | 7.73 |  |  | 120.12
30 | 电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×16mm² | m | 13.8 |  |  | 60.00
31 | 电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×4mm² | m | 1.5 |  |  | 12.32
32 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤1kV 截面≤16mm² | 套 | 8 |  |  | 20.00
33 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤1kV 截面≤50mm² | 套 |  |  |  | 35.00
34 | 桥架 100×100 | m | 322.8 |  |  | 32.00
35 | 防水防尘灯 | 套 |  |  |  | 35.00
36 | LED筒灯 1×10W | 套 | 58 |  |  | 13.00
37 | 消防应急标志灯具-疏散指示灯 | 套 | 48 |  |  | 18.00
38 | 成套5-7层办公总漏电断路器配电箱 BGZDX2 Pe=120KW | 台 | 0.74 |  |  | 1600.00
39 | 成套一层照明配电箱 B1JLDX Pe=30KW | 台 | 0.77 |  |  | 2200.00
40 | 电气配线 WDZN-BYJ-4mm² | m | 374.1 |  |  | 2.50
41 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm² | m | 2974.8 |  |  | 2.50
42 | 四联翘板开关 250V 10A | 只 | 2 |  |  | 12.00
43 | 热镀锌扁钢 40×4 | m | 128.89 |  |  | 5.90
44 | 等电位端子箱 LEB | 个 |  |  |  | 45.00
45 | 镀锌钢管 SC65 | m |  |  |  | 35.69
46 | 镀锌钢管 SC80 | m |  |  |  | 42.04
47 | 镀锌钢管 SC100 | m |  |  |  | 54.62
48 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5×10mm² | m |  |  |  | 50.00
49 | 电力电缆头 五芯热缩式终端头≤1kV 截面≤10mm² | 套 | 12 |  |  | 15.00
50 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 9485.2 |  |  | 1.60
51 | 镀锌钢管 SC15 | m | 976.6 |  |  | 6.41
52 | 镀锌钢管 SC20 | m |  |  |  | 8.33
53 | 镀锌钢管 SC32 | m | 10.2 |  |  | 16.87
54 | 镀锌钢管 SC40 | m | 18.1 |  |  | 19.52
55 | 自带应急电源单管荧光灯 T5-1×28W | 套 | 1 |  |  | 60.00
56 | 自带应急电源双管荧光灯 T5-2×28W | 套 | 2 |  |  | 78.00
57 | 墙上灯座 1×14W | 套 |  |  |  | 7.00
58 | 消防应急照明灯具附微波感应 HZ-ZFJC-E18W-RD | 套 | 74 |  |  | 65.00
59 | 消防应急标志灯具-安全出口 HZ-BLZC-I1OE2W-E | 套 | 19 |  |  | 18.00
60 | 单联翘板开关 250V 10A | 只 | 65 |  |  | 7.00
61 | 双联翘板开关 250V 10A | 只 | 27 |  |  | 8.00
62 | 三联翘板开关 250V 10A | 只 | 17 |  |  | 9.00
63 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A | 套 | 233 |  |  | 11.00
64 | 塑料接线盒 | 个 | 702 |  |  | 1.20
65 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 53.42 |  |  | 5.90
66 | 总等电位端子箱 MEB | 个 | 0.86 |  |  | 65.00
67 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 2437.5 |  |  | 1.60
68 | 成套1-4层办公总漏电断路器配电箱 BGZDX1 Pe=160KW | 台 | 1 |  |  | 1958.17

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~25
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【弱电工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 37504.00
1.1 | 分部分项工程量清单 |  | 36388.49
1.2 | 单价措施项目 |  | 1115.51
2 | 总价措施项目 |  | 531.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 531.51
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 495.67
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 38531.18
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 3467.81
9 | 附加税 |  | 100.57
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 42099.56

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分‖弱~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【弱电工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部分项工程量清单
1 | 030411003541 | 弱电桥架 100×100 | 1.名称：强电桥架 2.型号、规格：100mm×100mm 3.材质：钢质 4.安装方式：水平或竖向安装 5.接地方式：满足设计及验收规范 6.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、支吊架、附件安装 | m | 22.6 | 65.71 | 1485.05 | 283.63 | 11.30
2 | 030411003190 | 弱电桥架 200×100 | 1.名称：弱电桥架 2.型号、规格：200mm×100mm 3.材质：钢质 4.安装方式：水平或竖向安装 5.接地方式：满足设计及验收规范 6.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、支吊架、附件安装 | m | 172.66 | 143.07 | 24702.47 | 2166.88 | 86.33
3 | 030411003542 | 金属线槽 300×150 | 1.名称：弱电桥架 2.型号、规格：300mm×150mm 3.材质：钢质 4.安装方式：水平或竖向安装 5.接地方式：满足设计及验收规范 6.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、支吊架、附件安装 | m | 34.26 | 75.58 | 2589.37 | 449.83 | 18.16
4 | 030411001497 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 527.85 | 14.42 | 7611.60 | 2391.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 36388.49 | 5291.50 | 115.79
合 计 | [6 empty] | 36388.49 | 5291.50 | 115.79

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖弱电~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【弱电工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001543 | 安全文明施工费 |  |  | 531.51
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 33.41
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 139.71
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 176.16
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 182.23
2 | 031302002544 | 夜间施工增加费
3 | 031302003545 | 非夜间施工增加
4 | 031302004546 | 二次搬运费
5 | 031302005547 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006548 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007549 | 高层施工增加费
8 | 031302008550 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 531.51

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~26
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【弱电工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 脚手架钢材 | kg | 24.61 |  |  | 4.30
2 | 锯材 综合 | m³ | 0.05 |  |  | 1900.00
3 | 其他材料费 | 元 | 78.06 |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 3.36 |  |  | 6.80
5 | 弱电桥架 100×100 | m | 22.6 |  |  | 47.49
6 | 金属线槽 300×150 | m | 35.9 |  |  | 54.00
7 | 镀锌钢管 SC20 | m | 462.57 |  |  | 8.33
8 | 弱电桥架 200×100 | m | 174.43 |  |  | 123.62

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~27
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【火灾报警工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 165540.15
1.1 | 原投标清单 |  | 170025.08
1.2 | 暂估材料调差 |  | -4900.00
1.3 | 新增类似项目清单 |  | 392.76
1.4 | 单价措施项目 |  | 22.31
2 | 总价措施项目 |  | 3956.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 3956.02
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 3647.57
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 173143.74
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 15582.94
9 | 附加税 |  | 451.91
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 189178.59

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分‖火~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【火灾报警工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
原投标清单
1 | 030904012552 | 火灾报警系统控制主机安装 | 1.名称：成套火灾报警系统控制主机（火灾报警系统控制主机 含漏电火灾监控系统主机、报警控制器主机（联动型）、消防设备直接手动控制盘、电梯监控主机及显示盘、应急照明集中电源EPS、总线消防电话主机、多线制CPU控制盘、智能电源盘、智能网络电源箱、大屏幕火灾报警控制器、广播分配盘、音源CD、功放等） 2.线制：总线制 3.型号规格：详设计 4.安装方式：详设计 5.控制点数量：≤500点 6.满足消防验收规范及设计要求（详见火灾报警系统图） | 台 | 1 | 74208.36 | 74208.36 | 3089.73 | 44.70 | 70000.00
2 | 030904009553 | 防火门监控器 | 1.名称：防火门监控器 2.容量：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他满足功能使用及规范要求 | 台 | 1 | 5747.96 | 5747.96 | 519.75 | 25.71 | 5000.00
3 | 030904009554 | 防火门监控分机 HB-DCFJ | 1.名称：防火门监控分机 HB-DCFJ 2.容量：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他满足功能使用及规范要求 | 台 | 1 | 2447.96 | 2447.96 | 519.75 | 25.71 | 1700.00
4 | 030411005555 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.安装方式：距地1.5m 3.其他满足设计及规范要求 | 个 | 7 | 121.69 | 851.83 | 406.14
5 | 030502005556 | 风机控制线 WDZBN-KYJY-7×1.5 | 1.名称：风机控制线 WDZBN-KYJY-7×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 64.9 | 3.93 | 255.06 | 88.91 | 1.95
6 | 030502005557 | 消防广播线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | 1.名称：消防广播线 WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 194.38 | 3.92 | 761.97 | 264.36 | 5.83
7 | 030502005558 | 报警总线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | 1.名称：报警总线 WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 860.96 | 3.92 | 3374.96 | 1170.91 | 25.83
8 | 030411004559 | 报警电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² | 1.名称：报警电源线 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 681.18 | 2.34 | 1593.96 | 504.07
9 | 030502005560 | 电话线 WDZCN-RYJS-2×1 | 1.名称：电话线 WDZCN-RYJS-2×1 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 330.71 | 3.92 | 1296.38 | 449.77 | 9.92
10 | 030411004205 | 电源监控电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² | 1.名称：电源监控电源线 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 107.34 | 2.34 | 251.18 | 79.43
11 | 030502005203 | 电源监控信号线 WDZN-RYJS-2×1.5 | 1.名称：电源监控信号线 WDZN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 53.67 | 3.92 | 210.39 | 72.99 | 1.61
12 | 030502005561 | 防火门通讯线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | 1.名称：防火门通讯线 WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 335.91 | 4.48 | 1504.88 | 524.02 | 10.08
13 | 030411004562 | 防火门电源线 WDZCN-BYJ-2.5mm² | 1.名称：防火门电源线 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZCN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 671.82 | 2.90 | 1948.28 | 618.07
14 | 030502005561 | 防火门通讯线 WDZBN-RYS-2×1.5 | 1.名称：防火门通讯线 WDZBN-RYS-2×1.5 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 4.备注：防火门监控器至防火门监控分机 | m | 0 | 4.48
15 | 030411003542 | 金属线槽 300×150 | 1.名称：桥架 2.型号、规格：300mm×150mm 3.材质：钢质 4.安装方式：水平或竖向安装 5.接地方式：满足设计及验收规范 6.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、支吊架、附件安装 | m | 0
16 | 030411001563 | 电气配管 PC20 | ??名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式及部位：暗敷和明敷以及吊顶敷设综合在内 5.管道支架综合在内 6.管道的接地及套管制作安装 7.其他满足设计及规范要求 | m | 1278.26 | 7.98 | 10200.51 | 6557.47
17 | 030411001564 | 电气配管 PC25 | ??名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式及部位：暗敷和明敷以及吊顶敷设综合在内 5.管道支架综合在内 6.管道的接地及套管制作安装 7.其他满足设计及规范要求 | m | 2.57 | 9.93 | 25.52 | 13.29
18 | 030411001496 | 电气配管 SC15 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 0 | 12.53
19 | 030411001565 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 235.98 | 14.42 | 3402.83 | 1220.02
20 | 030411001498 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：砖混凝土结构暗配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 0 | 24.47
21 | 030904005566 | 编址型声光报警器 JBF-161F | 1.名称：声光报警器 2.规格：JBF-161F 3.安装高度：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 17 | 218.87 | 3720.79 | 1176.06
22 | 030904001567 | 编码智能型光电感烟探测器 JTY-GD-LN2100 | 1.名称：编码智能型光电感烟探测器 JTY-GD-LN2100 2.安装方式：吸顶安装 3.线制：详设计 4.其他满足设计及规范要求 | 个 | 149 | 95.42 | 14217.58 | 4161.57 | 22.35
23 | 030904003568 | 带电话插孔编码型手动报警按钮 HGT211A | 1.名称：带电话插孔编码型手动报警按钮 2.规格：HGT211A 3.安装高度：距地1.5m 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 18 | 184.84 | 3327.12 | 1098.18 | 1.08
24 | 030904003569 | 编码型消火栓起动按钮 J-SAP-M-JBF-101F | 1.名称：带电话插孔编码型手动报警按钮 2.规格：HGT211A 3.安装高度：距地1.5m 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 35 | 184.84 | 6469.40 | 2135.35 | 2.10
25 | 030904008570 | 编码型信号输入/总线输出模块 | 1.名称：编码型信号输入/总线输出模块 2.规格：JBF-131F-N/JBF-141F-N 3.安装高度：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 14 | 312.29 | 4372.06 | 1575.98 | 486.22
26 | 030904008571 | 编码型输入模块 | 1.名称：编码型信号输入/总线输出模块 2.规格：JBF-131F-N/JBF-141F-N 3.安装高度：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 14 | 266.00 | 3724.00 | 1342.32 | 414.12
27 | 030904008572 | 总线隔离模块 ZF-500Z | 1.名称：总线隔离模块 ZF-500Z 2.输出形式：详设计图 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2 | 387.57 | 775.14 | 401.94 | 2.54
28 | 030904008573 | 总线隔离模块 JBF-151F/D | 1.名称：总线隔离模块 JBF-151F/D 2.输出形式：详设计图 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 14 | 387.57 | 5425.98 | 2813.58 | 17.78
29 | 030904008574 | 消防强启模块 | 1.名称：消防强启模块 2.输出形式：详设计图 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1 | 387.57 | 387.57 | 200.97 | 1.27
30 | 030904014575 | 扬声器 | 1.名称：扬声器 2.规格：详设计 3.安装方式：吸顶 4.其他满足设计及规范要求 | 台 | 17 | 82.07 | 1395.19 | 571.20 | 4.76
31 | 030904006576 | 消防电话分机 J-SAP-M-JBF-101F/P | 1.名称：消防电话分机 2.规格：J-SAP-M-JBF-101F/P 3.安装高度：距地1.5m 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 97.34 | 389.36 | 96.60 | 0.24
32 | 030411006577 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 219 | 5.70 | 1248.30 | 120.45
33 | 030905001578 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 系统 | 1 | 1422.77 | 1422.77 | 943.90 | 75.74
34 | 030905001579 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 系统 | 1 | 261.40 | 261.40 | 173.42 | 13.91
35 | 030905001580 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 14806.39 | 14806.39 | 10571.31 | 383.57
36 | 030905003581 | 防火控制装置调试 防火卷帘门 | 1.名称: 防火控制装置调试 2.类型: 防火卷帘门 | 个
37 | 030905003582 | 防火控制装置调试 客梯 | 1.名称: 防火控制装置调试 2.类型: 一般客用电梯调试 | 部 | 0 | 1225.69
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 170025.08 | 43481.51 | 1577.02 | 76700.00
暂估材料调差
38 | 自编583 | 防火门监控器（签证审定价4500.00-材料暂估价5000.00） |  | 台 | 1 | -500.00 | -500.00
39 | 自编584 | 防火门监控分机 HB-DCFJ（签证审定价2300.00-材料暂估价1700.00） |  | 台 | 1 | 600.00 | 600.00
40 | 自编585 | 火灾报警系统控制主机 含漏电火灾监控系统主机、报警控制器主机（联动型）、消防设备直接手动控制盘、电梯监控主机及显示盘、应急照明集中电源EPS、总线消防电话主机、多线制CPU控制盘、智能电源盘、智能网络电源箱、大屏幕火灾报警控制器、广播分配盘、音源CD、功放等（签证审定价65000-材料暂估价70000） |  | 台 | 1 | -5000.00 | -5000.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | -4900.00
新增类似项目清单
41 | 030502005202 | 控制线 NH-KVV-7×1.5mm² | 1.名称：控制线 NH-KVV-7×1.5mm² 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 99.94 | 3.93 | 392.76 | 136.92 | 3.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 392.76 | 136.92 | 3.00
合 计 | [6 empty] | 165517.84 | 43618.43 | 1580.02 | 76700.00

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖火灾~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【火灾报警工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001583 | 安全文明施工费 |  |  | 3956.02
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 248.66
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 1039.87
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 1311.14
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 1356.35
2 | 031302002584 | 夜间施工增加费
3 | 031302003585 | 非夜间施工增加
4 | 031302004586 | 二次搬运费
5 | 031302005587 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006588 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007589 | 高层施工增加费
8 | 031302008590 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 3956.02

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~28
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【火灾报警工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 脚手架钢材 | kg | 0.49 |  |  | 4.30
2 | 锯材 综合 | m³ | 0.001 |  |  | 1900.00
3 | 其他材料费 | 元 | 1.56 |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 0.07 |  |  | 6.80
5 | 电气配管 SC20 | m | 236 |  |  | 6.29
6 | 电气配管 PC25 | m | 2.6 |  |  | 1.80
7 | 防火门电源线 WDZCN-BYJ-2.5mm² | m | 671.8 |  |  | 1.60
8 | 防火门监控器 | 台 | 1 |  |  | 5000.00
9 | 防火门监控分机 HB-DCFJ | 台 | 1 |  |  | 1700.00
10 | 火灾报警系统控制主机 含漏电火灾监控系统主机、报警控制器主机（联动型）、消防设备直接手动控制盘、电梯监控主机及显示盘、应急照明集中电源EPS、总线消防电话主机、多线制CPU控制盘、智能电源盘、智能网络电源箱、大屏幕火灾报警控制器、广播分配盘、音源CD、功放等 | 台 | 1 |  |  | 70000.00
11 | 接线端子箱 | 台 | 5 |  |  | 60.00
12 | 风机控制线 WDZBN-KYJY-7×1.5 | m | 56.97 |  |  | 2.42
13 | 报警电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 657 |  |  | 1.60
14 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 1171.5 |  |  | 1.20
15 | 编码智能型光电感烟探测器 JTY-GD-LN2100 | 个 | 126 |  |  | 65.00
16 | 带电话插孔编码型手动报警按钮 HGT211A | 个 | 19.02 |  |  | 90.00
17 | 编码型消火栓起动按钮 J-SAP-M-JBF-101F | 个 | 37 |  |  | 90.00
18 | 编码型信号输入/总线输出模块 | 台 | 38.77 |  |  | 35.00
19 | 编码型输入模块 | 台 | 33.02 |  |  | 35.00
20 | 总线隔离模块 ZF-500Z | 个 | 2 |  |  | 110.00
21 | 总线隔离模块 JBF-151F/D | 个 | 14 |  |  | 110.00
22 | 消防强启模块 | 个 | 1 |  |  | 110.00
23 | 扬声器 | 个 | 17 |  |  | 35.00
24 | 消防电话分机 J-SAP-M-JBF-101F/P | 个 | 4 |  |  | 59.80
25 | 塑料接线盒 | 个 | 345 |  |  | 1.20
26 | 编址型声光报警器 | 个 | 17 |  |  | 120.00
27 | 消防广播线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | m | 169.9 |  |  | 2.42
28 | 报警总线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | m | 752.68 |  |  | 2.42
29 | 消防广播线 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 53.67 |  |  | 2.42
30 | 电话线 WDZCN-RYJS-2×1 | m | 289.06 |  |  | 2.42
31 | 防火门通讯线 WDZCN-RYJS-2×1.5 | m | 335.91 |  |  | 2.42
32 | 防火门通讯线 WDZBN-RYS-2×1.5 | m |  |  |  | 2.42
33 | 镀锌钢管 SC15 | m |  |  |  | 6.41
34 | 镀锌钢管 SC32 | m |  |  |  | 16.87
35 | 金属线槽 300×150 | m |  |  |  | 54.00
36 | 铜芯多股绝缘电线 NH-KVV-7×1.5mm² | m | 87.72 |  |  | 2.42

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~29
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【给排水工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 104743.47
1.1 | 给排水、采暖、燃气工程 |  | 88015.54
1.2 | 单价措施项目 |  | 16727.93
2 | 总价措施项目 |  | 1748.10
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1748.10
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 1620.07
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 108111.64
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 9730.05
9 | 附加税 |  | 282.17
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 118123.86

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分‖给~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0310 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001005592 | 柔性铸铁排水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：雨水、污水、废水等 3.材质：柔性铸铁排水管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：橡胶密封圈连接连接 6.其它未尽事宜详设计及规范要求 | m | 0 | 182.21
2 | 031001006593 | PVC-U塑料排水管 废水 DN100 | 1.安装部位:室内、外等综合考虑 2.输送介质:废水 3.材质:UPVC塑料排水管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡、阻水圈、透气帽、雨水漏斗及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 63.41 | 52.67 | 3339.80 | 6.34 | 5.71
3 | 031001006594 | PVC-U塑料排水管 污水 DN150 | 1.安装部位:室内、外等综合考虑 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC塑料排水管 4.型号、规格:DN150 5.连接方式:粘接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡、阻水圈、透气帽、雨水漏斗及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 177.24 | 66.51 | 11788.23 | 15.95 | 14.18
4 | 031001006595 | PVC-U塑料排水管 污水 DN100 | 1.安装部位:室内、外等综合考虑 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC塑料排水管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡、阻水圈、透气帽、雨水漏斗及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 1 | 52.63 | 52.63 | 0.06 | 0.06
5 | 031001006596 | PVC-U塑料排水管 污水 DN50 | 1.安装部位:室内、外等综合考虑 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC塑料排水管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:粘接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡、阻水圈、透气帽、雨水漏斗及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 132 | 25.38 | 3350.16 | 15.84 | 14.52
6 | 031001006597 | PVC-U塑料雨水管 DN100 | 1.安装部位:室内、外等综合考虑 2.输送介质:雨水 3.材质:UPVC塑料雨水管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:热熔连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡、阻水圈、透气帽、雨水漏斗及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 127.6 | 44.79 | 5715.20 | 10.21 | 10.21
7 | 031001006598 | PVC-U塑料排水管 阳台凝结水 DN50 | 1.安装部位:室内、外等综合考虑 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC塑料排水管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:粘接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡、阻水圈、透气帽、雨水漏斗及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 187.8 | 26.93 | 5057.45 | 9.39 | 9.39
8 | 031004014599 | 87型雨水斗 DN100 | 1.材质：87型雨水斗 2.型号、规格：DN100 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 9 | 77.47 | 697.23 | 116.10
9 | 031001007600 | PSP钢塑复合给水管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:PSP钢塑复合管 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:卡箍连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 45.3 | 115.01 | 5209.95 | 1136.12 | 43.49
10 | 031001007601 | PSP钢塑复合给水管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:衬塑钢管 4.型号、规格:DN65 5.连接方式:卡环连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 7.8 | 80.46 | 627.59 | 157.17 | 6.01
11 | 031001007602 | PSP钢塑复合给水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:衬塑钢管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:卡环连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 4.7 | 71.09 | 334.12 | 92.64 | 3.57
12 | 031001007603 | PSP钢塑复合给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:衬塑钢管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:卡环连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 0 | 47.20
13 | 031001006604 | PP-R塑料给水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:热熔连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 114.34 | 36.08 | 4125.39 | 5.72 | 5.72
14 | 031001006605 | PP-R塑料给水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:热熔连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 42.42 | 25.63 | 1087.22 | 2.55 | 2.12
15 | 031001006606 | PP-R塑料给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:热熔连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 86.93 | 15.29 | 1329.16 | 6.09 | 5.22
16 | 031001006607 | PP-R塑料给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:热熔连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 23.38 | 12.25 | 286.41 | 1.64 | 1.64
17 | 031001006608 | PP-R塑料给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水(冷水） 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN15 5.连接方式:热熔连接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡及支架、冲洗消毒及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 20.14 | 11.13 | 224.16 | 1.81 | 1.61
18 | 031002003609 | 钢套管 DN150 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 | 个 | 0 | 97.91
19 | 031002003610 | 钢套管 DN125 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 | 个 | 0 | 66.24
20 | 031002003611 | 钢套管 DN80 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.填料材质：详设计 | 个 | 0 | 34.06
21 | 031002003612 | 钢套管 DN32 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN32 4.填料材质：详设计 | 个 | 0 | 18.07
22 | 031003001613 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:与管道连接方式一致 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 1 | 58.43 | 58.43 | 10.57 | 0.85
23 | 031003001614 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN25 | 个 | 11 | 39.21 | 431.31 | 117.26 | 9.46
24 | 031003006615 | 可调式减压稳压阀组 DN80 | 1.名称：可调式减压稳压阀组 2.型号、规格：DN80 3.连接方式 :同管道连接方式 4.附件包括Y型过滤器 DN80 2个，闸阀 DN80 4个，压力表 2个，安全阀 DN80 2个，带锁阀门箱2个； 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 组 | 2 | 2446.37 | 4892.74 | 907.18 | 19.80
25 | 031004006616 | 蹲便器 脚踏阀 | 1.名称：蹲便器（成套） 2.材质：陶瓷 3.采用节水型合格产品，脚踏阀 4.其它满足设计要求 | 组 | 39 | 318.73 | 12430.47 | 2061.54
26 | 031004003617 | 洗脸盆 | 1.名称：洗手盆（成套） 2.材质：陶瓷 3.采用节水型合格产品，感应式水龙头 4.其它满足设计要求 | 组 | 18 | 393.93 | 7090.74 | 2445.66 | 1.62
27 | 031004007618 | 壁挂式小便器 感应式冲洗阀 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：壁挂式小便器 3.组装形式：感应式冲洗阀，详设计 4.附件：角阀、上下水管等 | 组 | 14 | 587.89 | 8230.46 | 447.30 | 0.98
28 | 031004006619 | 坐式大便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：坐式便大器(冲洗水箱) 3.附件：角阀、上下水管等 | 组 | 14 | 537.99 | 7531.86 | 1138.48 | 0.42
29 | 031004008620 | 成品拖布池 | 1.材质：陶瓷 2.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含水龙头及上、下水管及配套附件 | 组 | 7 | 350.97 | 2456.79 | 235.13 | 0.21
30 | 031004014621 | 地漏 DN50 | 1.名称:地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.其它满足设计要求 | 个 | 68 | 24.53 | 1668.04 | 873.80
31 | 031004014622 | 地漏 DN100 | 1.名称:地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.其它满足设计要求 | 个 | 0 | 57.57
32 | 031004014623 | 地面扫除口 DN150 | 1.材质:U-PVC 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详设计 | 个 | 0 | 25.69
33 | 031001006624 | 管道冲洗消毒 150以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 1.43
34 | 031001006625 | 管道冲洗消毒 100以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 1.07
35 | 031001006626 | 管道冲洗消毒 80以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 1.04
36 | 031001006627 | 管道冲洗消毒 50以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 0.81
37 | 031001006628 | 管道冲洗消毒 25以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 0.65
38 | 031001006629 | 管道冲洗消毒 20以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 0.60
39 | 031001006630 | 管道冲洗消毒 15以内 | 1.名称：管道冲洗消毒 | m | 0 | 0.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 88015.54 | 9814.55 | 156.79
合 计 | [6 empty] | 88015.54 | 9814.55 | 156.79

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖给排~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【给排水工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001631 | 安全文明施工费 |  |  | 1748.10
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 109.88
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 459.50
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 579.37
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 599.35
2 | 031302002632 | 夜间施工增加费
3 | 031302003633 | 非夜间施工增加
4 | 031302004634 | 二次搬运费
5 | 031302005635 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006636 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007637 | 高层施工增加费
8 | 031302008638 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1748.10

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~30
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 锯材 综合 | m³ | 0.75 |  |  | 1900.00
2 | 其他材料费 | 元 | 1170.9 |  |  | 1.00
3 | 柴油(机械) | L | 50.45 |  |  | 6.80
4 | PSP钢塑复合给水管 DN65 | m | 4.81 |  |  | 52.54
5 | PSP钢塑复合给水管 DN50 | m | 2.91 |  |  | 45.80
6 | PSP钢塑复合给水管 DN25 | m |  |  |  | 22.00
7 | PP-R塑料给水管 DN50 | m | 96.3 |  |  | 28.00
8 | PP-R塑料给水管 DN40 | m | 38.6 |  |  | 18.00
9 | PP-R塑料给水管 DN25 | m | 90.1 |  |  | 8.00
10 | PP-R塑料给水管 DN20 | m | 27.4 |  |  | 4.80
11 | PP-R塑料给水管 DN15 | m | 28.5 |  |  | 4.00
12 | 钢套管 DN80 | 个 |  |  |  | 7.21
13 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1.02 |  |  | 35.00
14 | 截止阀 DN25 | 个 | 11.26 |  |  | 15.75
15 | 洗脸盆 | 个 | 22.16 |  |  | 120.00
16 | 成品拖布池 | 套 | 6.42 |  |  | 260.00
17 | 地漏 DN50 | 个 | 85.85 |  |  | 6.00
18 | 地面扫除口 DN150 | 个 |  |  |  | 12.00
19 | PVC-U塑料排水管 污水 DN100 | m | 1 |  |  | 50.98
20 | PVC-U塑料雨水管 DN100 | m | 169.8 |  |  | 20.00
21 | PVC-U塑料排水管 阳台凝结水 DN50 | m | 163.5 |  |  | 25.28
22 | 型钢 | kg | 369.15 |  |  | 4.20
23 | PVC-U塑料排水管 DN100 | m | 99.2 |  |  | 20.00
24 | PVC-U塑料排水管管件 DN100 | 个 | 99.2 |  |  | 12.00
25 | PVC-U塑料排水管 DN150 | m | 252.68 |  |  | 28.00
26 | PVC-U塑料排水管管件 DN150 | 个 | 252.68 |  |  | 17.00
27 | 通气帽 | 个 | 1.07 |  |  | 30.00
28 | PVC-U塑料排水管 DN50 | m | 245.4 |  |  | 8.00
29 | PVC-U塑料排水管管件 DN50 | 个 | 245.4 |  |  | 4.00
30 | PVC-U塑料雨水管 热熔管件 DN100 | 个 | 169.8 |  |  | 12.00
31 | 87型雨水斗 | 套 | 11.4 |  |  | 47.70
32 | PSP钢塑复合给水管卡套管件 DN65 | 个 | 4.8 |  |  | 32.56
33 | PSP钢塑复合给水管卡套管件 DN50 | 个 | 2.9 |  |  | 26.74
34 | PSP钢塑复合给水管卡套管件 DN25 | 个 |  |  |  | 16.56
35 | PP-R塑料给水管管件 DN50 | 个 | 96.3 |  |  | 13.20
36 | PP-R塑料给水管管件 DN40 | 个 | 38.6 |  |  | 8.50
37 | PP-R塑料给水管管件 DN25 | 个 | 90.1 |  |  | 5.10
38 | PP-R塑料给水管管件 DN20 | 个 | 27.4 |  |  | 4.00
39 | PP-R塑料给水管管件 DN15 | 个 | 28.5 |  |  | 2.20
40 | 焊接钢管 DN125 | m |  |  |  | 74.29
41 | 焊接钢管 DN32 | m |  |  |  | 9.89
42 | 带锁阀门箱 | 个 | 2.38 |  |  | 300.00
43 | 压力表 DN80 | 个 | 2.38 |  |  | 160.00
44 | 法兰减压阀 DN80 | 个 | 2.38 |  |  | 160.00
45 | 法兰式Y型过滤器 DN80 | 个 | 2.38 |  |  | 160.00
46 | 安全阀 DN80 | 个 | 2.38 |  |  | 160.00
47 | 法兰柔性接头 DN80 | 个 | 2.38 |  |  | 160.00
48 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 22.16 |  |  | 15.00
49 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 22.16 |  |  | 15.00
50 | 金属软管 D15 | 根 | 22.16 |  |  | 15.00
51 | 存水弯 塑料 S型 dn50 | 个 | 6.42 |  |  | 15.00
52 | 长颈水嘴 DN15 | 个 | 6.42 |  |  | 15.00
53 | 排水栓带链堵 | 套 | 6.42 |  |  | 30.97
54 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 12.52 |  |  | 150.00
55 | 大便器脚踏阀 | 个 | 12.52 |  |  | 90.00
56 | 防污器 DN32 | 个 | 12.52 |  |  | 30.00
57 | 感应式水龙头及配件 | 个 | 12.52 |  |  | 180.00
58 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | 12.03 |  |  | 15.00
59 | 埋入式感应控制器 | 个 | 12.03 |  |  | 250.00
60 | 挂式小便器 | 个 | 12.03 |  |  | 350.00
61 | 小便器排水附件 | 套 | 12.03 |  |  | 15.00
62 | 连体坐便器 | 个 | 37.02 |  |  | 135.00
63 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 37.02 |  |  | 50.00
64 | 座便器桶盖 | 套 | 37.02 |  |  | 50.00
65 | PVC-U塑料排水管 热熔管件 DN50 | 个 | 163.5 |  |  | 4.00
66 | 柔性铸铁排水管 DN100 | m |  |  |  | 68.88
67 | PSP钢塑复合给水管 DN80 | m | 35 |  |  | 67.21
68 | 钢套管 DN150 | 个 |  |  |  | 36.58
69 | 地漏 DN100 | 个 |  |  |  | 11.00
70 | 柔性铸铁排水管管件 DN100 | 个 |  |  |  | 25.41
71 | 室内钢管焊接管件 DN100 | 个 |  |  |  | 26.52
72 | PSP钢塑复合给水管卡套管件 DN80 | 个 | 35 |  |  | 37.19

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~31
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【消防水工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 172186.41
1.1 | 喷淋 |  | 129110.89
1.2 | 消火栓 |  | 42699.47
1.3 | 单价措施项目 |  | 376.05
2 | 总价措施项目 |  | 4942.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 4942.94
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 4622.53
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 181751.88
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 16357.67
9 | 附加税 |  | 474.37
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 198583.92

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分‖消~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【消防水工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0309 喷淋
1 | 030901001640 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式：螺纹或卡压连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 693.88 | 38.00 | 26367.44 | 12933.92 | 187.35
2 | 030901001641 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式：螺纹或卡压连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 510.11 | 61.97 | 31611.52 | 11548.89 | 168.34
3 | 030901001642 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式：螺纹或卡压连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 163.13 | 71.81 | 11714.37 | 3619.85 | 52.20
4 | 030901002643 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 83.14 | 64.40 | 5354.22 | 2088.48 | 34.09
5 | 030901002644 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 131.08 | 75.65 | 9916.20 | 3461.82 | 56.36
6 | 030901002645 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 59.63 | 90.55 | 5399.50 | 1632.07 | 26.24
7 | 030901002646 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 9.79 | 135.15 | 1323.12 | 287.83 | 4.60
8 | 031002003647 | 钢套管 D219×6 | 1.名称：钢套管 2.材质：无缝钢管 3.规格：D219×6 4.填料材质：详设计 | 个 |  | 134.14
9 | 031002003648 | 钢套管 DN150 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 | 个 | 6 | 87.06 | 522.36 | 39.42 | 9.54
10 | 031002003649 | 钢套管 DN125 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 | 个 |  | 66.24
11 | 031002003650 | 钢套管 DN100 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN00 4.填料材质：详设计 | 个 | 6 | 45.61 | 273.66 | 3.96 | 9.54
12 | 031002003651 | 钢套管 DN80 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.填料材质：详设计 | 个 | 11 | 34.06 | 374.66 | 31.24 | 10.12
13 | 031002003652 | 钢套管 DN50 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50 4.填料材质：详设计 | 个 | 19 | 21.86 | 415.34 | 19.76 | 9.31
14 | 030701011653 | 玻璃球闭式喷头 ZSTX-15/68 | ??名称:玻璃球闭式喷头 2.有吊顶、无吊顶:有、无吊顶综合考虑 3.上喷、下喷综合考虑 4.含集热盘 5.型号、规格: DN15,其他详设计及规范要求 6.满足设计及功能要求 | 个 | 502 | 43.65 | 21912.30 | 5205.74 | 70.28
15 | 031003003654 | 信号阀 DN150 | 1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 6 | 341.25 | 2047.50 | 222.12 | 24.60
16 | 031003001655 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:与管道连接方式一致 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 |  | 58.43
17 | 030901006656 | 水流指示器 DN150 | 1.规格、型号：水流指示器 DN150 2.连接形式：沟槽连接 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 6 | 580.70 | 3484.20 | 621.06 | 4.74
18 | 030901007657 | 减压孔板 DN150 | 1.规格、型号：减压孔板 DN150 2.连接形式：同管道连接方式 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 |  | 244.07
19 | 030901008658 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格：末端试水装置 DN25 2.组装形式：现场组装（试水阀1个、压力表1个） 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 组 | 1 | 309.21 | 309.21 | 115.95 | 1.31
20 | 030901008659 | 末端试水阀 DN25 | 1.规格、型号：末端试水阀 DN25 2.连接形式： 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 6 | 207.09 | 1242.54 | 695.70 | 7.86
21 | 031002001660 | 管道支吊制作安装 | 1.形式:吊托支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈达到ST3级、刷红丹二遍、环氧树脂金属漆二遍、刷灰色调和漆面漆一道 | Kg | 213.36 | 22.63 | 4828.34 | 746.76 | 309.37
22 | 031201001661 | 喷淋管道刷油 | 1.名称：喷淋管道刷油 2.油漆品种：调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后红色调和漆一道 | m² | 217.38 | 7.47 | 1623.83 | 876.04
23 | 030905002662 | 水灭火控制装置调试 | 消防系统调试 水灭火系统控制装置调试 | 点 | 1 | 390.58 | 390.58 | 268.47 | 16.47
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 129110.89 | 44419.08 | 1002.32
0309 消火栓
24 | 030901002663 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 36.09 | 64.40 | 2324.20 | 1199.99 | 19.49
25 | 030901002664 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 109.7 | 90.55 | 9933.34 | 3647.53 | 59.24
26 | 031003003665 | 蝶阀 DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 9 | 476.18 | 4285.62 | 230.58 | 25.56
27 | 030901010666 | 减压稳压消火单栓 DN65 | 1.名称：减压稳压消火单栓 DN65 2.安装部位：详设计 3.消火栓箱型号、规格：SNW65 4.配置要求：DN65消火栓、DN65/L=25m涤纶衬胶水龙带、φ19水枪各一，消防卷盘等 5.满足设计和规范要求 | 套 | 1 | 430.86 | 430.86 | 198.95 | 0.54
28 | 030901010667 | 带卷盘消火栓箱 DN65 | 1.名称：带卷盘消火栓箱 DN65 2.安装部位：详设计 3.消火栓箱型号、规格：SG20 B65Z-J 4.配置要求：DN65消火栓、DN65/L=25m涤纶衬胶水龙带、φ19水枪各一，消防卷盘等 5.满足设计和规范要求 | 套 | 33 | 490.43 | 16184.19 | 3145.56 | 8.58
29 | 030901010668 | 屋顶试验消火栓 DN65 | 1.名称：屋顶试验消火栓 DN65 2.安装部位：详设计 3.消火栓箱型号、规格：SNW65 4.配置要求：DN65消火栓、DN65/L=25m涤纶衬胶水龙带、φ19水枪各一，消防卷盘等 5.满足设计和规范要求 | 套 | 1 | 599.87 | 599.87 | 110.76 | 0.30
30 | 031003001669 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:与管道连接方式一致 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 1 | 58.43 | 58.43 | 10.57 | 0.85
31 | 030901013670 | 手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3 | 1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器 3.其它：铭牌应朝外，箱内放置2具 4.满足消防验收规范及设计要求 | 组 | 30 | 211.57 | 6347.10 | 1407.00
32 | 031002003671 | 钢套管 DN150 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 | 个 |  | 82.82
33 | 031002003672 | 钢套管 DN100 | 1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 | 个 | 31 | 45.72 | 1417.32 | 493.52 | 33.79
34 | 031002001673 | 管道支吊制作安装 | 1.形式:吊托支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈达到ST3级、刷红丹二遍、环氧树脂金属漆二遍、刷灰色调和漆面漆一道 | Kg | 24.87 | 22.63 | 562.81 | 87.05 | 36.06
35 | 031201001674 | 消火栓管道刷油 | 1.名称：喷淋管道刷油 2.油漆品种：调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后红色调和漆一道 | m² | 41.76 | 7.67 | 320.30 | 168.29
36 | 030905002675 | 水灭火控制装置调试 | 消防系统调试 水灭火系统控制装置调试 | 点 | 1 | 235.43 | 235.43 | 161.83 | 9.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 42699.47 | 10861.63 | 194.34
合 计 | [6 empty] | 171810.36 | 55280.71 | 1196.66

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖消防~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【消防水工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001676 | 安全文明施工费 |  |  | 4942.94
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 310.70
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 1299.29
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 1638.23
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 1694.72
2 | 031302002677 | 夜间施工增加费
3 | 031302003678 | 非夜间施工增加
4 | 031302004679 | 二次搬运费
5 | 031302005680 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006681 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007682 | 高层施工增加费
8 | 031302008683 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 4942.94

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~32
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【消防水工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 脚手架钢材 | kg | 0.49 |  |  | 4.30
2 | 锯材 综合 | m³ | 0.001 |  |  | 1900.00
3 | 其他材料费 | 元 | 1.56 |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 0.07 |  |  | 6.80
5 | 钢套管 DN150 | 个 | 6 |  |  | 36.58
6 | 管道支吊制作安装 | kg | 238.35 |  |  | 15.21
7 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 31.09 |  |  | 11.20
8 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 |  |  | 35.00
9 | 钢套管 DN125 | 个 |  |  |  | 15.76
10 | 钢套管 DN80 | 个 | 11 |  |  | 7.21
11 | 钢套管 DN100 | 个 | 37 |  |  | 1.44
12 | 带卷盘消火栓箱 DN65 | 套 | 28 |  |  | 420.00
13 | 屋顶试验消火栓 DN65 | 套 | 1 |  |  | 450.00
14 | 手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3 | 个 | 74.45 |  |  | 60.00
15 | 无缝钢管 D219×6 | m |  |  |  | 138.05
16 | 焊接钢管 DN50 | m | 19 |  |  | 21.11
17 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | m | 614.01 |  |  | 13.62
18 | 内外壁热浸镀锌钢管件 DN25 | 个 | 0.09 |  |  | 3.20
19 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | m | 548.24 |  |  | 22.18
20 | 内外壁热浸镀锌钢管件 DN40 | 个 | 548.24 |  |  | 6.16
21 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | m | 171.81 |  |  | 28.18
22 | 内外壁热浸镀锌钢管件 DN50 | 个 | 171.81 |  |  | 10.68
23 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 62.81 |  |  | 39.07
24 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | m | 104.11 |  |  | 49.06
25 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 49.08 |  |  | 63.83
26 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 8.66 |  |  | 106.67
27 | 末端试水装置 DN25 | 套 | 1 |  |  | 144.48
28 | 末端试水阀 DN25 | 套 | 6 |  |  | 42.36
29 | 信号阀 DN150 | 个 | 9 |  |  | 180.00
30 | 卡箍连接件（含胶圈） DN150 | 套 | 4 |  |  | 12.00
31 | 压力表 0～1.6MPa φ50（带表弯） | 套 | 4 |  |  | 120.00
32 | 试水阀 DN25 1.6MPa | 个 | 4 |  |  | 80.00
33 | 沟槽直接头 （含胶圈） | 套 | 4 |  |  | 34.00
34 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | 4 |  |  | 25.00
35 | 水流指示器 DN150 | 个 | 4 |  |  | 380.00
36 | 平焊法兰 DN150 | 片 |  |  |  | 47.35
37 | 减压孔板 DN150 | 个 |  |  |  | 42.04
38 | 玻璃球闭式喷头 ZSTX-15/68 | 个 | 429 |  |  | 32.00
39 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 20.22 |  |  | 9.00
40 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 36.09 |  |  | 18.22
41 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 109.7 |  |  | 44.37
42 | 蝶阀 DN100 | 个 | 9 |  |  | 420.00
43 | 灭火器放置箱 | 个 | 2 |  |  | 90.00
44 | 减压稳压消火单栓 DN65 | 套 | 1 |  |  | 350.00
45 | 干粉型粘结剂 | kg | 1 |  |  | 3.74

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~33
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【通风工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 54509.82
1.1 | 分部分项工程量清单 |  | 53965.20
1.2 | 暂估材料调差 |  | 500.00
1.3 | 单价措施项目 |  | 44.62
2 | 总价措施项目 |  | 1195.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1195.15
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 1091.04
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 56796.01
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 5111.64
9 | 附加税 |  | 148.24
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 62055.89

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分‖通~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【通风工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部分项工程量清单
1 | 030108003685 | 低噪声混流风机 SWF-I型 No.3.5型 风量2130m³/h | 1.名称：低噪声混流风机 2.型式：SWF-I型 No.3.5型 3.技术参数：风量=2130m³/h，全压=257Pa，转速=1450rpm，电动机功率=0.25kW，电压=380V，重量：38kg，噪声≤68db 4.除锈、刷油设计要求：除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍 5.包含本体安装等全部工作内容 6.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 7.其他详施工图和施工规范要求 | 台 | 1 | 2728.84 | 2728.84 | 326.95 | 34.61
2 | 030108003686 | 消防排烟轴流风机 HTF-7-1 风量：16141m³/h | 1.名称：消防排烟轴流风机 2.型式：HTF-7-1 3.技术参数：风量=16141m³/h，全压=267Pa，转速=960rpm，电动机功率=3kW，电压=380V，重量：158kg，噪声≤80db 4.除锈、刷油设计要求：除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍 5.包含本体安装等全部工作内容 6.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 7.其他详施工图和施工规范要求 | 台 | 1 | 7606.67 | 7606.67 | 372.22 | 39.40 | 7000.00
3 | 030108003687 | 边墙排风机 DWEX-250E4型 风量1500m³/h | 1.名称：边墙排风机 2.型式：DWEX-250E4型 3.技术参数：风量=1500m³/h，全压=50Pa，电动机功率=0.06kW，电压=220V，噪声≤55db 4.除锈、刷油设计要求：除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍 5.包含本体安装等全部工作内容 6.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 7.其他详施工图和施工规范要求 | 台 | 1 | 2424.45 | 2424.45 | 290.48 | 30.75
4 | 030404033688 | 天花板管道式气扇（带止回阀）JVF-CP-400型 风量：400m³/h | 1.名称：天花板管道式气扇（带止回阀） 2.型号：JVF-CP-400型 3.规格：L=400m³/h、N=0.04Kw、H=250Pa、噪声≤46db 4.安装方式：详设计 5.说明：自带止回阀 6.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 14 | 311.62 | 4362.68 | 753.76
5 | 030404033689 | 天花板管道式气扇（带止回阀）JVF-CP-150型 风量：150m³/h | 1.名称：天花板管道式气扇（带止回阀） 2.型号：JVF-CP-150型 3.规格：L=150m³/h、N=0.025Kw、H=150Pa、噪声≤38db 4.安装方式：详设计 5.说明：自带止回阀 6.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 4 | 311.62 | 1246.48 | 215.36
6 | 030703019690 | 柔性接口 | 1.材质：非燃材料 2.规格：详设计 3.接口设计要求：按规范 4.其它：满足设计及规范要求 | m² | 0.19 | 449.22 | 85.35 | 31.00 | 0.03
7 | 030702001691 | 镀锌钢板矩形风管 B≤4000 δ=1.5 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤4000，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 26.28 | 199.92 | 5253.90 | 1720.81 | 30.48
8 | 030702001692 | 镀锌钢板矩形风管 B≤1500 δ=1.2 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1500，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 92.6 | 171.09 | 15842.93 | 5417.10 | 95.38
9 | 030702001693 | 镀锌钢板矩形风管 B≤450 δ=0.75 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤450，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 0 | 145.26
10 | 030702001694 | 镀锌钢板圆形风管 B≤1000 δ=1.0 | 1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：B≤1000，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 37.85 | 162.60 | 6154.41 | 1817.94 | 32.17
11 | 030702001695 | 镀锌钢板圆形风管 B≤320 δ=0.75 | 1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：B≤320，具体规格详设计 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.管件等附件及支架设计要求：附件采用不燃材料；支、吊、托架除锈后刷防锈底漆与调和漆各两遍；支架设置详19K112 7.接口形式：法兰咬接连接 8.其他：满足设计及规范要求 | m² | 0 | 221.96
12 | 030703007696 | 单层百叶风口 300×300 | 1.类型：单层百叶风口 2.规格：300×300 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 2 | 100.66 | 201.32 | 30.22 | 0.26
13 | 030703001697 | 70℃常开防火阀 500×300 | 1.类型：70℃常开防火阀 2.规格：500×300 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 252.62 | 252.62 | 88.19 | 1.01
14 | 030703001698 | 70℃常开防火阀 400×400 | 1.类型：70℃常开防火阀 2.规格：400×400 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 0 | 252.62
15 | 030703001699 | 70℃常开防火阀 400×200 | 1.类型：70℃常开防火阀 2.规格：400×200 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 235.43 | 235.43 | 87.38 | 1.00
16 | 030703001700 | 280℃常闭防火阀 600×（1250+250） | 1.类型：280℃常闭防火阀 2.规格：600×（1250+250） 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 5 | 626.28 | 3131.40 | 586.95 | 6.70
17 | 030703001701 | 280℃常开防火阀 φ700 | 1.类型：280℃常开防火阀 2.规格：φ700 3.形式：圆形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 304.19 | 304.19 | 90.11 | 1.03
18 | 030703007702 | 防雨百叶风口 400×200 | 1.类型：防雨百叶风口 2.规格：400×200 3.形式：矩形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 145.51 | 145.51 | 16.59 | 0.14
19 | 030703007703 | 防雨百叶风口 φ150 | 1.类型：防雨百叶风口 2.规格：φ150 3.形式：圆形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 14 | 105.51 | 1477.14 | 232.26 | 1.96
20 | 030703007704 | 防雨百叶风口 φ700 | 1.类型：防雨百叶风口 2.规格：φ150 3.形式：圆形 4.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | 个 | 1 | 285.51 | 285.51 | 16.59 | 0.14
21 | 030703024705 | 自动式挡烟垂壁 | 1.名称:自动式挡烟垂壁 2.材质:耐火玻璃 3.其它：满足设计及规范要求 | m | 0 | 1099.23
22 | 031301018706 | 风口预留孔洞 | 1.名称：风口预留孔洞 2.开洞尺寸：详设计 | 个 | 18 | 20.65 | 371.70 | 29.88 | 2.52
23 | 031301018707 | 风管预留孔洞 | 1.名称：风口预留孔洞 2.开洞尺寸：详设计 | 个 | 2 | 20.65 | 41.30 | 3.32 | 0.28
24 | 031301018708 | 堵洞 | 1.名称：堵洞 | 个 | 0 | 37.88
25 | 030704002709 | 风管清洗消毒 | 1.名称：风管清洗消毒 2.要求：满足设计及相关规范要求 | m² | 156.73 | 7.53 | 1180.18 | 441.98 | 313.46
26 | 030704002710 | 风管漏风试验 | 1.名称：漏风试验 2.试验要求：满足设计及相关规范要求 | m² | 156.73 | 4.04 | 633.19 | 456.08 | 15.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 53965.20 | 13025.17 | 606.99 | 7000.00
暂估材料调差
27 | 自编711 | 消防排烟轴流风机 HTF-7-1 风量：16141m³/h(签证审定价7500.00元-材料暂估价7000.00元） |  | 台 | 1 | 500.00 | 500.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 500.00
合 计 | [6 empty] | 54465.20 | 13025.17 | 606.99 | 7000.00

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖通风~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【通风工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001711 | 安全文明施工费 |  |  | 1195.15
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 75.12
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 314.15
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 396.11
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 409.77
2 | 031302002712 | 夜间施工增加费
3 | 031302003713 | 非夜间施工增加
4 | 031302004714 | 二次搬运费
5 | 031302005715 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006716 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007717 | 高层施工增加费
8 | 031302008718 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1195.15

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~34
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【通风工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 脚手架钢材 | kg | 0.98 |  |  | 4.30
2 | 锯材 综合 | m³ | 0.002 |  |  | 1900.00
3 | 其他材料费 | 元 | 3.12 |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 0.13 |  |  | 6.80
5 | 天花板管道式气扇（带止回阀）JVF-CP-400型 风量：400m³/h | 台 | 11.91 |  |  | 280.00
6 | 天花板管道式气扇（带止回阀）JVF-CP-150型 风量：150m³/h | 台 | 3 |  |  | 280.00
7 | 消防排烟轴流风机 HTF-7-1 风量：16141m³/h | 台 | 1 |  |  | 7000.00
8 | 边墙排风机 DWEX-250E4型 风量1500m³/h | 台 | 0.78 |  |  | 2500.00
9 | 70℃常开防火阀 400×400 | 个 |  |  |  | 160.00
10 | 70℃常开防火阀 400×200 | 个 | 0.74 |  |  | 140.00
11 | 280℃常闭防火阀 600×（1250+250） | 个 | 5 |  |  | 450.00
12 | 280℃常开防火阀 φ700 | 个 | 0.77 |  |  | 220.00
13 | 防雨百叶风口 400×200 | 个 | 1 |  |  | 120.00
14 | 防雨百叶风口 φ150 | 个 | 14 |  |  | 80.00
15 | 防雨百叶风口 φ700 | 个 | 1 |  |  | 260.00
16 | 自动式挡烟垂壁 | ㎡ |  |  |  | 320.00
17 | 低噪声混流风机 SWF-I型 No.3.5型 风量2130m³/h | 台 | 0.88 |  |  | 2500.00
18 | 柔性接口 | m² | 0.34 |  |  | 120.00
19 | 镀锌钢板 δ=1.5 | m² | 44.2 |  |  | 55.00
20 | 镀锌钢板 δ=1.2 | m² | 139.2 |  |  | 50.00
21 | 镀锌钢板 δ=0.75 | m² |  |  |  | 43.20
22 | 单层百叶风口 300×300 | 个 | 1.82 |  |  | 85.00
23 | 70℃常开防火阀 500×300 | 个 | 0.75 |  |  | 160.00
24 | 风口预留孔洞 | 个 | 18 |  |  | 11.11
25 | 风管预留孔洞 | 个 | 2 |  |  | 11.11
26 | 堵洞 | 个 |  |  |  | 12.37
27 | 不锈钢钢管 φ75 δ=3mm | m | 46.7 |  |  | 67.93
28 | 不锈钢钢管 φ38.1 δ=2mm | m |  |  |  | 22.71

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~35
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【建筑与装饰工程（新增清单项目）】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 1505935.61
1.1 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 37286.04
1.2 | 门窗工程 |  | 151368.88
1.3 | 楼地面装饰工程 |  | 233329.90
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 366544.67
1.5 | 天棚工程 |  | 270175.77
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 257179.10
1.7 | 其他装饰工程 |  | 190051.25
2 | 总价措施项目 |  | 28642.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 28642.86
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 26871.63
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 1521803.23
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7.2 | 按照合同约定下浮（1-（12407328.52-560530.76）/（13061380.38-560530.76））=5.23%） |  | -39646.87
8 | 销项增值税额 |  | 136962.29
9 | 附加税 |  | 3971.91
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 1662737.43

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分~36
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【建筑与装饰工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002348 | 构造柱 C25 自拌混凝土 | 1.混凝土类别：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 66.86 | 449.12 | 30028.16 | 7025.65 | 297.53
2 | 010503004349 | 圈梁、砌体墙现浇带 C25 自拌混凝土 | 1.混凝土类别：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 4.59 | 441.75 | 2027.63 | 454.82 | 20.38
3 | 010503005350 | 过梁 C25 自拌混凝土 | 1.混凝土类别：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 5.28 | 447.01 | 2360.21 | 538.35 | 23.44
4 | 010505003459 | 平板 C30 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m³ | 0.93 | 403.54 | 375.29 | 76.95 | 4.13
5 | 011702016460 | 平板模板安拆 | 平板模板安拆 | m² | 8.98 | 53.32 | 478.81 | 223.87 | 6.38
6 | 010507007359 | 挡水线（止水带） C20 自拌混凝土 | 1.部位：挡水线、门槛、厨卫、用水房间翻边等零星部位 2.混凝土强度等级：C20 自拌混凝土 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 4.87 | 413.95 | 2015.94 | 436.35 | 22.79
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37286.04 | 8755.99 | 374.65
0108 门窗工程
7 | 010802001428 | 断热桥铝合金（55*1.4）地弹门 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.门类型：断热桥铝合金地弹门 2.框材种类、规格：断热桥铝合金型材 55*1.4 3.玻璃品种、厚度：中空玻璃 6高透光双银Low-E+12A+6透明、具体详见节能设计 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 | m² | 12.24 | 596.28 | 7298.47 | 539.66 | 18.48
8 | 010805001429 | 电动感应门 | 1.门类型：电动感应门 2.框材种类、规格：铝合金型材 3.玻璃品种、厚度： 双层夹胶玻璃玻璃 4.其它：方管感应电机及门框门扇均采用钛合金包边 | m² | 25.92 | 1041.52 | 26996.20 | 3766.95 | 33.44
9 | 010807005430 | 不锈钢格栅窗 | 1.窗类型：不锈钢格栅窗 2.材质：不锈钢 | m² | 5.12 | 182.24 | 933.07 | 209.15
10 | 010807001383 | 断热桥铝合金（55*1.4中柱加强）固定窗+上旋窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明 | 1.窗类型：断热桥铝合金固定窗+上旋窗 2.窗洞尺寸：详设计 3.框材种类、规格：断热桥铝合金型材55*1.4中柱采用85*1.4 4.玻璃品种、厚度： 中空玻璃 6高透光双银Low-E+12A+6透明、具体详见节能设计 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，金属型材窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.其它：满足设计及验收规范要求 | m² | 112.52 | 548.38 | 61703.72 | 2787.12 | 94.52
11 | 010808007451 | 成品木门套 单面 | 1.名称：成品木门套 单面 | m | 137.18 | 164.92 | 22623.73 | 1685.94
12 | 010808007451 | 成品木门套 双面 | 1.名称：成品木门套 双面 | m | 40.81 | 171.91 | 7015.65 | 771.31
13 | 010808005449 | 电梯大理石门套 | 成品电梯大理石门套 | m² | 13.23 | 617.48 | 8169.26 | 338.82
14 | 010810004452 | 成品窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：成品窗帘盒 包含石膏板、木工板、木方制作、自攻螺丝固定。石膏板填缝、贴绷带 | m | 305.62 | 54.41 | 16628.78 | 1650.35 | 58.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 151368.88 | 11749.30 | 204.51
0111 楼地面装饰工程
15 | 011102001432 | 红色门槛石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：红色门槛石 | m² | 6.1 | 306.57 | 1870.08 | 255.83 | 0.49
16 | 011102001432 | 黑色门槛石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：黑色门槛石 | m² | 22.34 | 424.29 | 9478.64 | 936.94 | 1.79
17 | 011104004433 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格：成品防静电活动地板 600*600mm 2.其他：包含托架 | m² | 83.18 | 499.47 | 41545.91 | 2823.96
18 | 011102001432 | 咖啡黑嵌边带 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：咖啡黑嵌边带 | m² | 0
19 | 011102001432 | 岩板楼面 1800*900mm | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：花岗石楼面 1800*900mm 3.嵌缝材料种类：专用美缝剂（另计） | m² | 218.06 | 356.60 | 77760.20 | 8028.97 | 17.44
20 | 011102001456 | 一楼大厅美缝 |  | m² | 145.9 | 24.00 | 3501.60
21 | 011102001432 | 人造大理石窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：人造大理石窗台板 | m² | 75.81 | 207.63 | 15740.43 | 3179.47 | 6.06
22 | 011102003434 | 卫生间防滑地砖 300*300 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格：防滑地砖 300×300 | m² | 240.45 | 90.28 | 21707.83 | 8098.36 | 19.24
23 | 011107002457 | 300*600成品梯步砖(带防滑槽) | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：2干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：300*600成品梯步砖粘贴层(带防滑槽) | m² | 2.1 | 157.53 | 330.81 | 124.91 | 0.19
24 | 011105006434 | 角钢防滑条 | 角钢防滑条 30*3 | m | 441.5 | 12.05 | 5320.08 | 2008.83
25 | 011106004435 | 水泥砂浆楼梯找平层 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20－30厚水泥砂浆面层找平、抹光 | m² | 195.97 | 41.88 | 8207.22 | 4824.78 | 37.23
26 | 011106004450 | 自流坪楼梯面层 | 1.面层厚度、砂浆配合比：自流坪 | m² | 195.97 | 58.00 | 11366.26
27 | 011105003436 | 黑金花陶瓷踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm | m² | 172.02 | 185.09 | 31839.18 | 11633.71 | 10.32
28 | 011105003436 | 成品块料踢脚线（露台） | 1.踢脚线高度：100mm | m² | 34.6 | 134.73 | 4661.66 | 2340.00 | 2.08
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 233329.90 | 44255.76 | 94.84
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011204003443 | 大厅墙面干挂岩板 | 1.墙体类型：砖墙 2.挂贴方式：干挂 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：岩板 1200*2400*8mm | m² | 84.39 | 439.57 | 37095.31 | 3962.95 | 64.14
30 | 011204004444 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架种类、规格：镀锌方管、镀锌角钢 | t | 10.974 | 8579.30 | 94149.24 | 26251.02 | 3351.79
31 | 011204001445 | 外墙面干挂25mm厚黄金麻花岗石 | 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式：干挂 3.面层材料品种、规格、颜色：25mm厚黄金麻花岗石 | m² | 474.34 | 403.67 | 191476.83 | 41471.55
32 | 011210004416 | 卫生间成品倍特板隔断 H=1800mm | 1.隔板材料品种、规格、颜色：成品倍特板隔断 H=1800mm | m² | 198.52 | 220.75 | 43823.29 | 10509.65
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 366544.67 | 82195.17 | 3415.93
0113 天棚工程
33 | 011302001440 | 三防板吊顶天棚 | 1.吊顶形式：矿棉板天棚，平面 2.龙骨材料种类：T型铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色：600mm×600mm×9.5mm白色三防板 | m² | 1891.37 | 87.07 | 164681.59 | 42291.03 | 75.65
34 | 011302001441 | 0.8mm铝扣板吊顶天棚 | 1.综合单价包含：1.2mm铝制龙骨型材主副龙骨和边角条、收口条 | m² | 234.67 | 110.00 | 25813.70
35 | 011302001442 | 石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式：不上人型石膏板天棚，平面 2.龙骨材料种类：T型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：双层纸面石膏板 9.5mm厚 | m² | 891.48 | 89.38 | 79680.48 | 32628.17 | 410.08
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 270175.77 | 74919.20 | 485.73
0114 油漆、涂料、裱糊工程
36 | 011406001439 | 外墙面真石漆 | 1.基层类型：外墙抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子、成品腻子粉、成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水型成品腻子 4.油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，真石底漆两遍，面漆两遍 | m² | 2438.41 | 105.47 | 257179.10 | 76907.45 | 877.83
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 257179.10 | 76907.45 | 877.83
0115 其他装饰工程
37 | 011503001458 | 楼梯不锈钢栏杆 H=1.2米 | 1.名称：不锈钢栏杆 H=1.2米 2.部位：楼梯间 3.做法详见竣工图 | m | 107.25 | 301.39 | 32324.08 | 11882.23 | 442.94
38 | 011502008446 | GRC装饰线条 300*200mm | 1.线条规格：GRC装饰线条 300*200mm | m | 169.4 | 193.86 | 32839.88 | 4492.49 | 8.47
39 | 011502008447 | GRC装饰线条 1000*400mm | 1.线条规格：GRC装饰线条 1000*400mm | m | 169.25 | 382.97 | 64817.67 | 5832.36 | 10.16
40 | 011502008447 | GRC装饰线条 1200*400mm | 1.线条规格：GRC装饰线条 1200*400mm | m | 12.8 | 424.97 | 5439.62 | 441.09 | 0.77
41 | 011506003453 | 轻钢雨棚 | 成品轻钢雨棚 | m² | 21.6 | 1800.00 | 38880.00
42 | 011505001454 | 卫生间洗漱台 | 成品卫生间洗漱台 | 套 | 7 | 1350.00 | 9450.00
43 | 011505010455 | 卫生间墙面镜 | 成品卫生间墙面镜 | 套 | 7 | 900.00 | 6300.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 190051.25 | 22648.17 | 462.34
合 计 | [6 empty] | 1505935.61 | 321431.04 | 5915.83

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖~37
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【建筑与装饰工程（新增清单项目）】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001428 | 安全文明施工费 |  |  | 28642.86
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 1800.41
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 7528.98
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 9493.06
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 9820.41
2 | 011707002429 | 夜间施工增加费
3 | 011707003430 | 非夜间施工照明
4 | 011707004431 | 二次搬运费
5 | 011707005432 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006433 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007434 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008435 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 28642.86

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~38
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【建筑与装饰工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水泥 32.5 | kg | 41395.65 |  |  | 0.38
2 | 水 | m³ | 107.31 |  |  | 4.59
3 | 其他材料费 | 元 | 9451.46 |  |  | 1.00
4 | 白水泥 | kg | 1309.62 |  |  | 0.90
5 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 923.96 |  |  | 0.24
6 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 103.22 |  |  | 0.26
7 | 普通地砖楼面 800×800-楼1 | m² | 35.29 |  |  | 40.64
8 | 锯材 综合 | m³ | 0.74 |  |  | 1900.00
9 | 铁件 | kg | 1.38 |  |  | 4.15
10 | 中砂 | m³ | 66.48 |  |  | 135.00
11 | 预埋铁件 | kg | 756.56 |  |  | 4.25
12 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | 37.58 |  |  | 0.04
13 | 地脚 | 个 | 103.22 |  |  | 2.32
14 | 玻璃胶 | 支 | 12.3 |  |  | 8.23
15 | 不锈钢格栅窗 | m² | 5.1 |  |  | 120.00
16 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.26 |  |  | 13.28
17 | 防静电活动地板（含托架） | m² | 85.7 |  |  | 440.00 |  | 签证价
18 | 咖啡黑嵌边带 | m² |  |  |  | 41.77
19 | 防滑地砖 300×300 | m² | 246.51 |  |  | 38.00 |  | 南江县信息价
20 | 真石漆 | kg | 7559.04 |  |  | 12.00 |  | 巴中市信息价
21 | 水性封闭底漆 | kg | 640.08 |  |  | 8.00
22 | 罩面漆 | kg | 640.08 |  |  | 8.00
23 | 双面胶纸带 | m² | 213.36 |  |  | 3.43
24 | 成品腻子膏 耐水性 (Y) | kg | 6096 |  |  | 2.50 |  | 南江县信息价
25 | 加工铁件 | kg | 1201.34 |  |  | 4.15
26 | 装配式T形铝合金龙骨 | m² | 1929.23 |  |  | 10.20 |  | 南江县信息价
27 | 装配式U形轻钢龙骨 | m² | 909.33 |  |  | 14.00 |  | 南江县信息价
28 | 不锈钢连接件 石材挂件 | 套 | 1897.2 |  |  | 4.15
29 | 合金钢钻头 φ20 | 个 | 274.35 |  |  | 8.30
30 | 螺栓 φ5×40 | 套 | 4389.6 |  |  | 0.25
31 | 电焊条 综合 | kg | 257.01 |  |  | 5.10
32 | 结构胶 | kg | 170.75 |  |  | 31.31
33 | 耐候胶 304ml/支 | 支 | 426.87 |  |  | 14.94
34 | 合金钢钻头 综合 | 个 | 6.18 |  |  | 8.30
35 | 人造大理石窗台板 | m² | 77.32 |  |  | 143.00 |  | 巴中市信息价
36 | 钢筋 φ≤10 | kg | 16.76 |  |  | 4.15
37 | 铜丝 | kg | 1.06 |  |  | 19.09
38 | 硅酮石材胶 | kg | 2.64 |  |  | 33.20
39 | 纸面石膏板 9.5mm厚 | m² | 1907.81 |  |  | 11.00 |  | 巴中市信息价
40 | 型钢 | kg | 421.46 |  |  | 4.20
41 | 碎石 5～40mm | m³ | 78.34 |  |  | 93.50 |  | 南江县2022年5/6月信息价
42 | 角钢防滑条 30*3 | m | 467.99 |  |  | 5.77
43 | 木工板 12mm | m² | 11.67 |  |  | 23.24
44 | 型钢 综合 | kg | 16.48 |  |  | 4.00
45 | 不锈钢卡口槽 | m | 25.63 |  |  | 7.54
46 | 300*600成品梯步砖(带防滑槽) | m² | 3.22 |  |  | 45.00
47 | 镀锌型钢 | t | 11632.44 |  |  | 4.451 |  | 巴中市信息价
48 | 不锈钢钢管 φ20 | m | 640.03 |  |  | 10.00 |  | 南江县信息价
49 | 不锈钢钢管 φ32 | m | 104.7 |  |  | 16.28
50 | 不锈钢钢管 φ38 | m | 77.28 |  |  | 19.53
51 | 不锈钢钢管 φ51 | m | 112.61 |  |  | 26.04
52 | 水泥 42.5 | kg | 294.94 |  |  | 0.35
53 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 4.28 |  |  | 4.30
54 | 复合模板 | m² | 2.22 |  |  | 26.50
55 | 二等锯材 | m³ | 0.06 |  |  | 1800.00
56 | 柴油(机械) | L | 0.71 |  |  | 6.80
57 | 成品倍特板隔断 | m² | 202.47 |  |  | 150.00
58 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 738.5 |  |  | 0.15
59 | 自流坪楼梯面层（签证价） | m² | 195.97 |  |  | 58.00 |  | 签证价
60 | 一楼大厅美缝（签证价） | m² | 145.9 |  |  | 24.00 |  | 签证价
61 | 轻钢雨棚（签证价） | m² | 21.6 |  |  | 1800.00 |  | 签证价
62 | 洗漱台（签证价） | 套 | 7 |  |  | 1350.00 |  | 签证价
63 | 墙面镜（签证价） | 套 | 7 |  |  | 900.00 |  | 签证价
64 | 真石漆（签证增加岩片漆） | kg | 7559.04 |  |  | 5.00 |  | 签证价
65 | 黄金麻花岗石板 厚25mm（签证价） | m² | 483.79 |  |  | 245.00 |  | 签证价
66 | 三防板 600*600*9.5mm（签证价） | m² | 1985.97 |  |  | 42.00 |  | 签证价
67 | 铝扣板吊顶天棚（签证价） | m² | 234.67 |  |  | 110.00 |  | 签证价
68 | GRC装饰线条 300*200mm（签证价） | m | 177.45 |  |  | 150.00 |  | 签证价
69 | GRC装饰线条 1000*400mm（签证价） | m | 177.77 |  |  | 320.00 |  | 签证价
70 | GRC装饰线条 1200*400mm（签证价） | m | 13.65 |  |  | 360.00 |  | 签证价
71 | 断热桥铝合金（55*1.4）地弹门 6高透光双银Low-E+12A+6透明（签证价） | m² | 11.74 |  |  | 550.00 |  | 签证价
72 | 电动感应门（感应大门、电机及轨道配套）（签证价） | 套 | 1 |  |  | 11950.00 |  | 签证价
73 | 钛合金板 1.5mm（签证价） | m² | 12.46 |  |  | 560.00 |  | 签证价
74 | 断热桥铝合金（55*1.4中柱加强）固定窗+上旋窗 6高透光双银Low-E+12A+6透明（签证价） | m² | 104.23 |  |  | 550.00 |  | 签证价
75 | 成品木门套（签证价） | m | 181.55 |  |  | 140.00 |  | 签证价
76 | 成品大理石门套（签证价） | m² | 13.46 |  |  | 540.00 |  | 签证价
77 | 红色门槛石（签证价） | m² | 6.22 |  |  | 240.00 |  | 签证价
78 | 成品窗帘盒（签证价） | m | 314.79 |  |  | 45.00 |  | 签证价
79 | 黑色门槛石（签证价） | m | 93.83 |  |  | 85.00 |  | 签证价
80 | 岩板 1800*900mm（签证价） | m² | 226.72 |  |  | 290.00 |  | 签证价
81 | 黑金花陶瓷踢脚线（签证价） | m | 1754.6 |  |  | 9.00 |  | 签证价
82 | 岩板 1200*2400*8mm（签证价） | m² | 87.78 |  |  | 360.00 |  | 签证价

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~39
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【安装工程（新增清单项目）】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 225148.71
1.1 | 电气设备安装工程 |  | 80012.64
1.2 | 总平强弱电 |  | 130426.44
1.3 | 弱电工程 |  | 14162.71
1.4 | 火灾报警工程
1.5 | 给排水 |  | 328.11
1.6 | 消防水工程 |  | 218.81
2 | 总价措施项目 |  | 1429.75
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1429.75
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 1334.57
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 225970.92
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7.2 | 按照合同约定下浮（1-（12407328.52-560530.76）/（13061380.38-560530.76））=5.23%） |  | -1942.11
8 | 销项增值税额 |  | 20337.38
9 | 附加税 |  | 589.78
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 246898.08

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【地上部分‖安~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【安装工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
电气设备安装工程
1 | 030408006182 | 电力电缆头 4x240+1x120mm² 五芯热缩式 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：室内干包式终端头 3.规格：120mm²＜电缆截面（mm²）≤240mm² | 个 | 0
2 | 030408006154 | 电力电缆头 4x25+1x16mm² 五芯热缩式 | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：4x25+1x16mm² | 个 | 4 | 164.28 | 657.12 | 240.00
3 | 030408006154 | 电力电缆头 4x35+1x16mm² 五芯热缩式 | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：4x35+1x16mm² | 个 | 14 | 164.28 | 2299.92 | 840.00
4 | 030408006154 | 电力电缆头 4x150+1x70mm² 五芯热缩式 | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：4x150+1x70mm² | 个 | 2 | 452.22 | 904.44 | 267.72
5 | 030408006154 | 电力电缆头 4x185+1x95mm² 五芯热缩式 | 1.名称：五芯热缩式终端头 2.规格、型号：4x185+1x95mm² | 个 | 2 | 452.22 | 904.44 | 267.72
6 | 030412005534 | 铝扣板600*600平板灯 | 1.名称：铝扣板600*600平板灯 2.型号、规格：详图纸 3.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 316 | 200.58 | 63383.28 | 5782.80
7 | 030412005534 | 铝扣板300*300平板灯 | 1.名称：铝扣板300*300平板灯 2.型号、规格：详图纸 3.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 60 | 170.28 | 10216.80 | 1098.00
8 | 030404035532 | 安全型防溅水插座 | 1.名称：安全型防溅水插座 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 0
9 | 030404035533 | 单相空调安全型插座 250V 16A | 1.名称：单相空调安全型插座 2.型号、规格：250V 16A 3.安装方式：底边距地0.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 72 | 22.87 | 1646.64 | 604.80
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 80012.64 | 9101.04
总平强弱电
10 | 030411001535 | 弱电预埋配管 PVC50 | 1.名称：塑料管 2.材质：PVC 3.规格：DN50mm 4.配置形式及部位：地埋敷设 | m | 0
11 | 030408001536 | 铜芯电力电缆 4*240+1*120mm² | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：4*240+1*120mm² 3.敷设方式：桥架敷设 | m | 150 | 863.48 | 129522.00 | 2247.00 | 309.00
12 | 030408006182 | 电力电缆头 电缆截面（mm²） 4*240+1*120mm² | 1.名称：电力电缆头 2.型号：室内热缩式终端头 3.规格：4*240+1*120mm² | 个 | 2 | 452.22 | 904.44 | 267.72
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 130426.44 | 2514.72 | 309.00
弱电工程
13 | 030502005544 | 超5类非屏蔽网线 | 1.名称：网线 2.规格：超5类非屏蔽网线 3.敷设方式：管内穿线 | m | 2120.14 | 5.42 | 11491.16 | 3307.42 | 63.60
14 | 030502012545 | 单口网络面板 | 1.名称：单口网络面板 | 个 | 119 | 22.45 | 2671.55 | 856.80
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 14162.71 | 4164.22 | 63.60
火灾报警工程
15 | 030411004223 | 控制线 NH-KVV-7×1.5mm² | 1.名称：控制线 NH-KVV-7×1.5mm² 2.敷设方式：配管 3.其他满足设计及规范要求 | m | 0
分部小计
给排水
16 | 030901006656 | 水流指示器 DN100 | 1.规格、型号：水流指示器 DN100 2.连接形式：沟槽连接 3.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 1 | 328.11 | 328.11 | 114.45 | 0.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 328.11 | 114.45 | 0.82
消防水工程
17 | 031003003654 | 信号阀 DN100 | 1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 1 | 218.81 | 218.81 | 69.30 | 2.97
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 218.81 | 69.30 | 2.97
合 计 | [6 empty] | 225148.71 | 15963.73 | 376.39

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【地上部分‖安装~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【安装工程（新增清单项目）】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001532 | 安全文明施工费 |  |  | 1429.75
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 89.87
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 375.82
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 473.86
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 490.20
2 | 031302002533 | 夜间施工增加费
3 | 031302003534 | 非夜间施工增加
4 | 031302004535 | 二次搬运费
5 | 031302005536 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006537 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007538 | 高层施工增加费
8 | 031302008539 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1429.75

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~40
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\地上部分【安装工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 安全型防溅水插座 | 套 |  |  |  | 9.80
2 | 单相空调安全型插座 250V 16A | 套 | 73.44 |  |  | 10.00
3 | 配管 PVC50 | m |  |  |  | 2.10
4 | 单口网络面板 | 个 | 120.19 |  |  | 13.00 |  | 巴中市信息价
5 | 铜芯多股绝缘电线 NH-KVV-7×1.5mm² | m |  |  |  | 2.42
6 | 沟槽法兰 DN100 | 片 | 2 |  |  | 19.80 |  | 建材在线查询
7 | 水流指示器 DN100 | 个 | 1 |  |  | 100.00 |  | 建材在线查询
8 | 热缩式电缆终端头及套管 4x185+1x95mm² | 套 | 2.04 |  |  | 28.23 |  | 建材在线查询
9 | 热缩式电缆终端头及套管 4x150+1x70mm² | 套 | 2.04 |  |  | 28.23 |  | 建材在线查询
10 | 热缩式电缆终端头及套管 4x25+1x16mm² | 套 | 4.08 |  |  | 17.35 |  | 建材在线查询
11 | 热缩式电缆终端头及套管 4x35+1x16mm² | 套 | 14.28 |  |  | 17.35 |  | 建材在线查询
12 | 热缩式电缆终端头及套管 4x240+1x120mm² | 套 | 2.04 |  |  | 28.23 |  | 建材在线查询
13 | 信号阀 DN100 | 个 | 1 |  |  | 98.00 |  | 巴中市信息价
14 | 铝扣板600*600平板灯（签证价） | 套 | 319.16 |  |  | 150.00 |  | 签证价
15 | 铝扣板300*300平板灯（签证价） | 套 | 60.6 |  |  | 120.00 |  | 签证价
16 | 超5类非屏蔽网线（签证价） | m | 2226.15 |  |  | 3.20 |  | 签证价
17 | 铜芯电力电缆 4*240+1*120mm²（签证价） | m | 151.5 |  |  | 830.00 |  | 签证价

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【附属~
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程【附属工程】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 560098.23
1.1 | 前侧室外坝子 |  | 226781.65
1.2 | 后侧室外坝子 |  | 57535.61
1.3 | 污水管网 |  | 13961.55
1.4 | 检查井及闸阀井 |  | 11432.30
1.5 | 边坡处置 |  | 236775.60
1.6 | 单价措施项目 |  | 13611.52
2 | 总价措施项目 |  | 14490.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 14490.94
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 10809.22
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 571284.90
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7.2 | 按照合同约定下浮（1-（12407328.52-560530.76）/（13061380.38-560530.76））=5.23%） |  | -14113.49
8 | 销项增值税额 |  | 51415.64
9 | 附加税 |  | 1491.05
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 624191.59

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【附属工程‖附~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程【附属工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
前侧室外坝子
1 | 040202001001 | 坝子基层整形 | 1.部位：前坝子 | m² | 0
2 | 040202011002 | 坝子碎石基层 15cm厚 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：15cm厚 | m² | 480.57 | 25.90 | 12446.76 | 2782.50 | 134.56
3 | 010404001444 | 垫层C20 15cm厚 | 1.垫层材料种类、强度等级：自拌混凝土C20 | m³ | 72.09 | 367.94 | 26524.79 | 5268.34 | 179.50
4 | 011102003004 | 10cm*10cm*2cm芝麻白花岗石面层 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚 1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色 ：10cm*10cm*2cm芝麻白花岗石面层 | m² | 480.57 | 243.11 | 116831.37 | 18045.40 | 28.83
5 | 010501001442 | 路平石、路缘石垫层 C20 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m³ | 2.23 | 383.68 | 855.61 | 186.78 | 6.18
6 | 040204004006 | 芝麻白花岗石路平石 900*150*300 | 1.材料品种、规格：芝麻白花岗石路平石 900*150*300 2.砂浆种类、厚度：M7.5水泥砂浆 | m | 15 | 128.66 | 1929.90 | 75.75
7 | 040204004008 | 芝麻白花岗石路缘石 900*150*300 | 1.材料品种、规格：芝麻白花岗石路缘石 900*150*300 2.砂浆种类、厚度：M7.5水泥砂浆 | m | 123 | 131.60 | 16186.80 | 976.62
8 | 040204004008 | 芝麻白花岗石路缘石 900*100*300 | 1.材料品种、规格：芝麻白花岗石路缘石 900*100*300 2.砂浆种类、厚度：M7.5水泥砂浆 | m | 38.4 | 132.86 | 5101.82 | 304.90
9 | 010103001009 | 花池回填土 | 1.密实度要求：符合规范及要求 2.填方材料品种：土方 | m³ | 24.16 | 5.32 | 128.53 | 99.30
10 | 040202011362 | 5cm厚台阶碎石基层 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm | m² | 40.51 | 8.63 | 349.60 | 78.18 | 3.65
11 | 010501001363 | 台阶C20垫层 | 1.混凝土种类：C20 2.混凝土强度等级：自拌混凝土 | m³ | 4.94 | 367.94 | 1817.62 | 361.02 | 12.30
12 | 010401012364 | 砖砌台阶 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖 240mm*115mm*53mm 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m³
13 | 011106001366 | 英国棕花岗石梯步面层 | 1.粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：英国棕大理石（带防滑条） | m² | 0
14 | 011102001441 | 英国棕花岗石地面 | 1.粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：英国棕花岗石 | m² | 0
15 | 011503001374 | 室外成品镀锌栏杆 | 1.名称：室外成品镀锌栏杆 | m | 115.1 | 342.00 | 39364.20
16 | 030412001375 | 围墙灯 | 1.名称：围墙灯 | 套 | 46 | 85.11 | 3915.06 | 112.24
17 | 030411001376 | 配管 PVC20 | 1.名称:配管 PVC20 2.材质:塑料管 3.规格：DN20 4.安装方式：埋地敷设 | m | 115.1 | 5.22 | 600.82 | 415.51
18 | 030411004377 | WDZ-BYJ450/750V 3*4mm² 电缆 | 1.名称：WDZ-BYJ450/750V 3*4mm² 电缆 | m | 179.5 | 4.06 | 728.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 226781.65 | 28706.54 | 365.02
后侧室外坝子
19 | 040202001001 | 坝子基层整形 | 1.部位：后坝子 | m² | 0
20 | 010404001443 | 碎石基层 10cm厚 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：碎石 10cm厚 | m³ | 25.56 | 172.67 | 4413.45 | 987.13 | 47.03
21 | 010507002005 | 室外地坪 C30 20cm厚 | 1.地坪厚度：20cm厚 2.混凝土强度等级：C30 | m² | 301.26 | 78.93 | 23778.45 | 5133.47 | 301.26
22 | 010401012341 | 砖砌花池 M5水泥砂浆 | 1.名称、部位：砖砌花池等 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、240mm×115mm×53mm 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m³ | 0
23 | 011201001342 | 花池抹灰 | 墙面水泥砂浆抹灰 普通 | m² | 88.18 | 36.56 | 3223.86 | 2128.67 | 7.94
24 | 010103001009 | 花池回填土 | 1.密实度要求：符合规范及要求 2.填方材料品种：土方 | m³ | 44.24 | 5.32 | 235.36 | 181.83
25 | 010401012364 | 砖砌台阶 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖 240mm*115mm*53mm 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m³ | 0
26 | 011106001366 | 成品芝麻灰花岗石梯步面层（带防滑槽） | 1.找平层厚度、材料种类：25mm厚1：2水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类：15mm厚1：2水泥砂浆 3.面层材料品种：芝麻灰花岗石板 厚20mm | m² | 12.71 | 249.24 | 3167.84 | 978.16 | 3.56
27 | 011102001440 | 芝麻灰花岗石楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类：15mm厚1：2水泥砂浆 3.面层材料品种：芝麻灰花岗石板 厚20mm | m² | 12.36 | 156.84 | 1938.54 | 602.30 | 1.85
28 | 011204003368 | 梯步外侧贴墙砖 | 1.墙体类型：砖砌体 2.贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：0.5：2混合砂浆（内掺建筑胶） 4.挂贴方式：粘贴 6.面层材料品种、规格、品牌、颜色：外墙砖 | m² | 3.21 | 91.79 | 294.65 | 171.96 | 0.13
29 | 011201001369 | 墙面一般抹灰 | 墙面水泥砂浆抹灰 普通 | m² | 1.73 | 36.56 | 63.25 | 41.76 | 0.16
30 | 011406001439 | 外墙面真石漆 | 1.基层类型：外墙抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子、成品腻子粉、成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水型腻子 4.油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，真石底漆两遍，面漆两遍 | m² | 1.73 | 89.97 | 155.65 | 54.56 | 0.62
31 | 011503001371 | 梯步不锈钢栏杆 H=1.2m | 1.栏杆材料种类：不锈钢栏杆（带扶手） | m | 21.7 | 301.39 | 6540.16 | 2404.14 | 89.62
32 | 050102002372 | 牛闷藤 | 1.种类：牛闷藤 2.冠丛高：200cm 3.养护期：3个月 4.其他：人工栽种、培育、养料 | 株 | 253 | 18.00 | 4554.00
33 | 050102001373 | 红叶石楠苗 | 1.种类：红叶石楠苗 2.株高:30cm-50cm 3.养护期:3个月 4.其他：人工栽种、培育、养料 | m² | 152.84 | 60.00 | 9170.40
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 57535.61 | 12683.98 | 452.17
污水管网
34 | 010101003343 | 机械挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：＜2m | m³ | 51.81 | 12.72 | 659.02 | 420.70 | 120.72
35 | 010103001345 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范和要求 2.填方材料品种：土方 | m³ | 32.04 | 7.55 | 241.90 | 53.19 | 141.62
36 | 010103002344 | 余方弃置-装运土方 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：15km | m³ | 19.77 | 28.88 | 570.96 | 126.92 | 339.25
37 | 010103002456 | 余方弃置-土方 运距增加3km | 1.废弃料品种：土方 | m³ | 19.77 | 4.50 | 88.97
38 | 011605001346 | 花岗石面层拆除 | 1.饰面材料种类：花岗石 | m² | 12.1 | 11.20 | 135.52 | 115.43
39 | 011602001347 | 原坝子砼垫层拆除 | 1.构件名称：原坝子砼垫层 2.拆除方式：手持式风镐拆除 | m³ | 1.82 | 170.89 | 311.02 | 199.18 | 69.20
40 | 031001006348 | PE管 DN300 | 1.安装部位:室外排水 3.材质:PE 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 95.2 | 107.07 | 10193.06 | 2076.31 | 712.10
41 | 031001006349 | PVC管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN160mm 5.连接方式:粘接连接 | m
42 | 010501001350 | 垫层 C15 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m³ | 4.76 | 369.98 | 1761.10 | 398.70 | 13.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13961.55 | 3390.43 | 1396.08
检查井及闸阀井
43 | 010101004351 | 机械挖基坑土方 | 1.土壤类别：土方 2.挖土深度：＜2m | m³ | 36.71 | 12.72 | 466.95 | 298.09 | 85.53
44 | 010103001357 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范和要求 2.填方材料品种：土方 | m³ | 17.83 | 7.55 | 134.62 | 29.60 | 78.81
45 | 010103002358 | 余方弃置 装运土方 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：18km | m³ | 18.88 | 28.88 | 545.25 | 121.21 | 323.98
46 | 010103002456 | 余方弃置-土方 运距增加3km | 1.废弃料品种：土方 | m³ | 18.88 | 4.50 | 84.96
47 | 010501001352 | 检查井垫层 C15 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m³ | 3.54 | 348.52 | 1233.76 | 192.51 | 51.90
48 | 010501001352 | 检查井垫层 C10 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C10 | m³ | 1.57 | 335.06 | 526.04 | 85.38 | 23.02
49 | 040504001353 | 砖砌圆形井壁 | 1.厚度：240mm厚 2.砂浆种类：M10水泥防水砂浆 3.砖种类：MU15标准砖 | m³ | 6.09 | 529.14 | 3222.46 | 1046.38 | 13.89
50 | 040504001353 | 砖砌矩形井壁 | 1.厚度：240mm厚 2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆 3.砖种类：MU10标准砖 | m³ | 4.03 | 504.97 | 2035.03 | 638.55 | 9.19
51 | 040504001454 | 1：2防水砂浆抹面 | 1．砂浆配合比：1：2防水砂浆 2．部位：砖砌检查井 3．厚度：20mm | m² | 36.15 | 25.72 | 929.78 | 404.52 | 6.87
52 | 040504009355 | 混凝土井口 C30 | 1.混凝土强度等级：C30自拌混凝土 | m³ | 0.33 | 494.57 | 163.21 | 45.10 | 7.86
53 | 040504005356 | 铸铁井盖φ700 | 1.名称：铸铁井盖φ700 | 套 | 8 | 261.28 | 2090.24 | 218.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11432.30 | 3080.22 | 601.05
边坡处置
54 | 040101001359 | 人工整理边坡 | 1.项目名称：人工整理边坡 | m² | 0
55 | 010202007360 | 锚杆钻孔、灌浆（孔径φ110mm）软岩 | 1.地层情况：软岩 2.锚孔直径：φ110mm 3.锚固方法、浆液种类：非预应力、锚固砂浆 M30 4.锚杆钻孔超钻深度1000mm | m | 1528 | 85.69 | 130934.32 | 53556.40 | 23638.16
56 | 010202007361 | 锚杆粗钢筋 φ25 | 1.地层情况：软岩 2.锚杆(索)类型、部位：锚杆、砼护坡 3.杆体材料品种、规格、数量：热轧带肋钢筋 HRB400 φ25 4.锚固方法：非预应力 5.其他：包含定位钢筋，弯折部分钢筋 | t | 5.18 | 5713.05 | 29593.60 | 3511.88 | 223.98
57 | 010202009004 | 喷射100mm厚C20混凝土 | 1.厚度：100mm 2.混凝土类别、强度等级：C20细石混凝土 | m² | 775.24 | 96.93 | 75144.01 | 17094.04 | 9240.86
58 | 010202009011 | 泄水管 PVC75mm | 1.材料种类：PVC 2.规格：φ75mm | m | 48.9 | 22.57 | 1103.67 | 341.81
59 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 | 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 | t | 0
60 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400 φ8 | 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ8 | t | 0
61 | 010903004007 | 墙面变形缝 | 1.嵌缝材料种类 ：沥青填充 2.缝宽：2cm | m | 0
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 236775.60 | 74504.13 | 33103.00
合 计 | [6 empty] | 546486.71 | 122365.30 | 35917.32

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【附属工程‖附属~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程【附属工程】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 14490.94
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 910.86
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 3809.05
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 4802.71
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 4968.32
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 14490.94

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【附属~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程【附属工程】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 3169.2 |  |  | 6.80
2 | 水 | m³ | 535.08 |  |  | 4.59
3 | 其他材料费 | 元 | 2768.94 |  |  | 1.00
4 | 白水泥 | kg | 52.57 |  |  | 0.90
5 | 水泥 32.5 | kg | 87191.79 |  |  | 0.38
6 | 二等锯材 | m³ | 0.18 |  |  | 1800.00
7 | 石油沥青 10# | kg | 99.43 |  |  | 2.60
8 | 商品混凝土 C30 | m³ |  |  |  | 380.00
9 | 中砂 | m³ | 214.24 |  |  | 135.00
10 | 标准砖 | 千匹 | 5.41 |  |  | 380.00
11 | 汽油(机械) | L | 2.08 |  |  | 8.20
12 | PE管 DN300 | m | 94.53 |  |  | 70.00 |  | 巴中市信息价
13 | 复合模板 | m² |  |  |  | 26.50
14 | 细砂 | m³ | 30.77 |  |  | 125.00
15 | 防水粉(液) | kg | 42.1 |  |  | 1.30
16 | 球磨铸铁井盖井座 φ700 | 套 | 8 |  |  | 210.00 |  | 巴中市信息价
17 | 塑料管 φ25 | m | 1604.4 |  |  | 2.49
18 | 速凝剂 | kg | 2816.72 |  |  | 2.08
19 | 水泥 42.5 | kg | 48877.81 |  |  | 0.35 |  | 南江县信息价
20 | 铁件 | kg | 271.74 |  |  | 4.15
21 | 圆钢 综合 | t | 0.26 |  |  | 4150.00
22 | 高压胶皮管 | m | 19.82 |  |  | 4.15
23 | 碎石 5～10mm | m³ | 64.19 |  |  | 73.00 |  | 南江县信息价
24 | PVCφ75 | m | 49.88 |  |  | 12.00 |  | 南江县信息价
25 | 焊条 (高强钢筋用) | kg |  |  |  | 5.10
26 | 石油沥青 30# | kg |  |  |  | 4.00
27 | 汽油 | L |  |  |  | 8.20
28 | 英国棕大理石 | m² |  |  |  | 230.00
29 | 石灰膏 | m³ | 0.01 |  |  | 120.00
30 | 外墙砖 | m² | 2.65 |  |  | 22.00 |  | 南江县信息价
31 | 真石漆 | kg | 5.27 |  |  | 12.00 |  | 巴中市信息价
32 | 水性封闭底漆 | kg | 0.45 |  |  | 8.00
33 | 罩面漆 | kg | 0.45 |  |  | 8.00
34 | 双面胶纸带 | m² | 0.15 |  |  | 3.43
35 | 配管 PVC20 | m | 128.91 |  |  | 0.47
36 | 碎石 20～50mm | m³ | 110.84 |  |  | 73.00 |  | 南江县信息价
37 | 成品腻子膏 耐水性 (Y) | kg | 4.25 |  |  | 2.50 |  | 巴中市信息价
38 | 脚手架钢材 | kg | 417.21 |  |  | 4.30
39 | 锯材 综合 | m³ | 0.92 |  |  | 1900.00
40 | 芝麻灰花岗石板 厚20mm | m² | 12.65 |  |  | 78.00 |  | 巴中市信息价
41 | 芝麻灰花岗石板 厚20mm（带防滑槽） | m² | 19.91 |  |  | 83.00
42 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径≤φ10 | t |  |  |  | 4280.00
43 | 高强钢筋 HRB400E 直径φ18～φ25 | t | 5.44 |  |  | 4100.00
44 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 | t |  |  |  | 4170.00
45 | 碎石 5～40mm | m³ | 141.07 |  |  | 73.00 |  | 南江县信息价
46 | PVC管 DN150 | m |  |  |  | 28.00
47 | 不锈钢钢管 φ20 | m | 129.5 |  |  | 10.00 |  | 南江县信息价
48 | 不锈钢钢管 φ32 | m | 21.18 |  |  | 16.28
49 | 不锈钢钢管 φ38 | m | 15.64 |  |  | 19.53
50 | 不锈钢钢管 φ51 | m | 22.78 |  |  | 26.04
51 | WDZ-BYJ450/750V 3*4mm² 电缆（签证价） | m² | 179.5 |  |  | 4.06 |  | 签证价
52 | 牛闷藤（签证价，含养护、栽种） | 株 | 253 |  |  | 18.00 |  | 签证价
53 | 红叶石楠苗（签证价，含养护、栽种） | 株 | 2292 |  |  | 4.00 |  | 签证价
54 | 10cm*10cm*2cm芝麻白花岗石（签证价） | m² | 490.62 |  |  | 185.00 |  | 签证价
55 | 芝麻白花岗石路平石 900*150*300（签证价） | m | 15.08 |  |  | 120.00 |  | 签证价
56 | 芝麻白花岗石路缘石 900*100*300（签证价） | m | 38.62 |  |  | 120.00 |  | 签证价
57 | 芝麻白花岗石路缘石 900*150*300（签证价） | m | 123.69 |  |  | 120.00 |  | 签证价
58 | 围墙灯（签证价） | 套 | 46 |  |  | 80.00 |  | 签证价
59 | 余方弃置 运距增加3km（签证价） | m³ | 38.65 |  |  | 4.50 |  | 签证价
60 | 室外成品镀锌栏杆（签证价） | m | 115.1 |  |  | 342.00 |  | 签证价

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~41
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程【附属工程（已有清单项目）】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 25291.73
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | 569.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 569.71
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 535.08
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 26396.52
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 2375.69
9 | 附加税 |  | 68.89
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 28841.10

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【附属工程~42
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程【附属工程（已有清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 010515001365 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径≤φ10 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 1.765 | 5218.64 | 9210.90 | 1620.01 | 39.87
2 | 010515001366 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 0.558 | 5152.55 | 2875.12 | 486.39 | 53.51
3 | 010401012341 | 零星砌砖 M5水泥砂浆 | 1.名称、部位：出屋面台阶、二层栏杆台阶等 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、240mm×115mm×53mm 3.形状截面：见施工图 4.勾缝要求：不勾缝 5.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m³ | 23.24 | 485.81 | 11290.22 | 4291.50 | 14.87
4 | 031001006594 | PVC-U塑料排水管 污水 DN150 | 1.安装部位:室内、外等综合考虑 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC塑料排水管 4.型号、规格:DN150 5.连接方式:粘接 6.支架制作安装 7.套管形式、材质、规格:按规范及设计要求配置 8.特别说明:含预留管槽、剔槽、管件、管卡、阻水圈、透气帽、雨水漏斗及识别面漆颜色等工作内容 9.其它:满足设计及规范要求 | m | 28.8 | 66.51 | 1915.49 | 2.59 | 2.30
合 计 | [6 empty] | 25291.73 | 6400.49 | 110.55

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【附属工程‖~43
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程【附属工程（已有清单项目）】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 569.71
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 35.81
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 149.75
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 188.82
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 195.33
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 569.71

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~44
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\附属工程【附属工程（已有清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径≤φ10 | t | 1.61 |  |  | 4280.00
2 | 其他材料费 | 元 | 59.64 |  |  | 1.00
3 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 | t | 0.51 |  |  | 4170.00
4 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 4.1 |  |  | 5.10
5 | 水 | m³ | 2.92 |  |  | 4.59
6 | 标准砖 | 千匹 | 12.82 |  |  | 380.00
7 | 水泥 32.5 | kg | 1199.7 |  |  | 0.38
8 | 特细砂 | m³ | 5.88 |  |  | 220.00
9 | PVC-U塑料排水管 DN150 | m | 41.06 |  |  | 28.00
10 | PVC-U塑料排水管管件 DN150 | 个 | 41.06 |  |  | 17.00

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【签证~
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程【签证工程（已有清单项目）】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 10786.53
1.1 | 签证（时间2022.9.4） |  | 378.55
1.2 | 签证（时间2022.5.18） |  | 1250.87
1.3 | 签证（时间2022.7.11） |  | 378.55
1.4 | 签证（时间2022.7.13）
1.5 | 签证（时间2022.10.10） |  | 8778.56
1.6 | 塔吊基础
2 | 总价措施项目 |  | 223.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 223.82
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 210.96
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 11221.31
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 1009.92
9 | 附加税 |  | 29.29
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 12260.52

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【签证工程‖签~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程【签证工程（已有清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
签证（时间2022.9.4）
1 | 010401005340 | 空心砖墙 M5水泥砂浆 | 1.墙体类型：框架填充墙 2.墙体厚度：综合 3.空心砖品种、规格、强度等级：空心砖、规格详设计 4.勾缝要求：不勾缝 5.墙体高度：综合 6.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 7.其他：砖墙配砌的页岩配砖墙计入该项目综合单价中 | m³ | 0.92 | 411.47 | 378.55 | 143.89 | 0.50
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 378.55 | 143.89 | 0.50
签证（时间2022.5.18）
2 | 010401005340 | 空心砖墙 M5水泥砂浆 | 1.墙体类型：框架填充墙 2.墙体厚度：综合 3.空心砖品种、规格、强度等级：空心砖、规格详设计 4.勾缝要求：不勾缝 5.墙体高度：综合 6.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 7.其他：砖墙配砌的页岩配砖墙计入该项目综合单价中 | m³ | 3.04 | 411.47 | 1250.87 | 475.46 | 1.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1250.87 | 475.46 | 1.64
签证（时间2022.7.11）
3 | 010401005340 | 空心砖墙 M5水泥砂浆 | 1.墙体类型：框架填充墙 2.墙体厚度：综合 3.空心砖品种、规格、强度等级：空心砖、规格详设计 4.勾缝要求：不勾缝 5.墙体高度：综合 6.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 7.其他：砖墙配砌的页岩配砖墙计入该项目综合单价中 | m³ | 0.92 | 411.47 | 378.55 | 143.89 | 0.50
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 378.55 | 143.89 | 0.50
签证（时间2022.7.13）
分部小计
签证（时间2022.10.10）
消防连接工程
4 | 030901002259 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 33.26 | 135.15 | 4495.09 | 977.84 | 15.63
5 | 031201001270 | 喷淋管道刷油 | 1.名称：喷淋管道刷油 2.油漆品种：调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后红色调和漆一道 | m² | 15.19 | 7.47 | 113.47 | 61.22
6 | 030901002274 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 19 | 135.15 | 2567.85 | 631.75 | 10.26
7 | 031201001674 | 消火栓管道刷油 | 1.名称：喷淋管道刷油 2.油漆品种：调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后红色调和漆一道 | m² | 8.95 | 7.67 | 68.65 | 36.07
8 | 031003003275 | 蝶阀 DN150 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:同管道连接方式 5.其它未尽事宜详设计及规范要求 | 个 | 2 | 766.75 | 1533.50 | 53.36 | 5.92
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8778.56 | 1760.24 | 31.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8778.56 | 1760.24 | 31.81
塔吊基础
9 | 010515001363 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径＞16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 直径＞16 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 0
10 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 2.钢筋的搭接、损耗、连接等综合考虑，计入综合单价中 | t | 0
分部小计
合 计 | [6 empty] | 10786.53 | 2523.48 | 34.45

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【签证工程‖签证~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程【签证工程（已有清单项目）】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001088 | 安全文明施工费 |  |  | 223.82
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 14.07
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 58.83
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 74.18
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 76.74
2 | 011707002089 | 夜间施工增加费
3 | 011707003090 | 非夜间施工照明
4 | 011707004091 | 二次搬运费
5 | 011707005092 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006093 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007094 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008095 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 223.82

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【签证~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程【签证工程（已有清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 标准砖 | 千匹 | 1.82 |  |  | 380.00
2 | 水泥 32.5 | kg | 170.35 |  |  | 0.38
3 | 特细砂 | m³ | 0.83 |  |  | 220.00
4 | 水 | m³ | 0.4 |  |  | 4.59
5 | 其他材料费 | 元 |  |  |  | 1.00
6 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 | t |  |  |  | 4170.00
7 | 焊条 (高强钢筋用) | kg |  |  |  | 5.10
8 | 焊条 综合 | kg |  |  |  | 5.10
9 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞16 | t |  |  |  | 4150.00
10 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 29.4 |  |  | 106.67
11 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 3.39 |  |  | 11.20
12 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 1.41 |  |  | 9.00
13 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 19 |  |  | 88.97
14 | 蝶阀 DN150 | 个 | 2 |  |  | 680.00

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~45
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程【签证工程（新增清单项目）】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 128388.73
1.1 | 签证（时间2022.11.12）
1.2 | 签证（时间2021.10.18） |  | 80408.12
1.3 | 签证（时间2022.9.4） |  | 89.29
1.4 | 签证（时间2022.7.26） |  | 15403.72
1.5 | 签证（时间2022.5.18） |  | 253.69
1.6 | 签证（时间2022.7.11） |  | 76.77
1.7 | 签证（时间2022.7.13）
1.8 | 签证（时间2022.9.27） |  | 1854.67
1.9 | 签证（消防改装工程） |  | 22118.98
1.10 | 签证（供电系统检修） |  | 6697.25
1.11 | 签证（空调维修） |  | 1486.24
1.12 | 塔吊基础
2 | 总价措施项目 |  | 1603.54
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1603.54
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 1499.35
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 130230.94
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7.2 | 按照合同约定下浮（1-（12407328.52-560530.76）/（13061380.38-560530.76））=5.23%） |  | -1260.68
8 | 销项增值税额 |  | 11720.78
9 | 附加税 |  | 339.90
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 142291.62

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【签证工程~46
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程【签证工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
签证（时间2022.11.12）
1 | 010403010001 | 车库排水沟铸铁水篦子 | 1.沟截面尺寸：综合，详见施工图设计 2.排水沟水篦子：铸铁水篦子400*600mm 3.备注：签证 | m | 0
2 | 041109001002 | 3#楼区域围挡 |  | m² | 0
分部小计
签证（时间2021.10.18）
3 | 040103002003 | 弃渣倒场费 |  | m³ | 12524.63 | 6.42 | 80408.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 80408.12
签证（时间2022.9.4）
4 | 011601001004 | 空心砖墙拆除（含抹灰层） | 1.拆除构件名称：空心砖墙 | m³ | 1.07 | 83.45 | 89.29 | 76.08
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 89.29 | 76.08
签证（时间2022.7.26）
5 | 011102003005 | 走廊地砖每平方增加40元 |  | m² | 419.72 | 36.70 | 15403.72
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 15403.72
签证（时间2022.5.18）
6 | 011601001006 | 空心砖墙拆除 | 1.拆除构件名称：空心砖墙 | m³ | 3.04 | 83.45 | 253.69 | 216.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 253.69 | 216.14
签证（时间2022.7.11）
7 | 011601001007 | 空心砖墙拆除 | 1.拆除构件名称：空心砖墙 | m³ | 0.92 | 83.45 | 76.77 | 65.41
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 76.77 | 65.41
签证（时间2022.7.13）
分部小计
签证（时间2022.9.27）
8 | 011701006008 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式：满堂搭设 2. 搭设高度：6.2m 3．脚手架材质：综合 | m² | 105.8 | 17.53 | 1854.67 | 1103.49 | 131.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1854.67 | 1103.49 | 131.19
签证（消防改装工程）
9 | 030901001009 | 喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN25 拆除、重新安装 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式：螺纹或卡压连接 4.钢管镀锌、支架：满足规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 6.管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | m | 69.8 | 42.36 | 2956.73 | 2205.68 | 32.11
10 | 030701011010 | 玻璃球闭式喷头 ZSTX-15/68 拆除、重新安装 | 1.名称:玻璃球闭式喷头 2.有吊顶、无吊顶:有、无吊顶综合考虑 3.上喷、下喷综合考虑 4.含集热盘 5.型号、规格: DN15,其他详设计及规范要求 6.满足设计及功能要求 | 个 | 349 | 33.20 | 11586.80 | 8574.93 | 195.44
11 | 030904001011 | 编码智能型光电感烟探测器拆除、重新安装 | 1.名称：编码智能型光电感烟探测器 JTY-GD-LN2100 2.安装方式：吸顶安装 3.线制：详设计 4.其他满足设计及规范要求 | 个 | 104 | 66.06 | 6870.24 | 5138.64 | 28.08
12 | 030904014012 | 扬声器拆除、重新安装 | 1.名称：扬声器 2.规格：详设计 3.安装方式：吸顶 4.其他满足设计及规范要求 | 台 | 11 | 64.11 | 705.21 | 554.40 | 4.62
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 22118.98 | 16473.65 | 260.25
签证（供电系统检修）
13 | 030414001013 | 原高压变电供电系统进行检修 |  | 项 | 1 | 6697.25 | 6697.25
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6697.25
签证（空调维修）
14 | 030901001014 | 屋顶机房室内空调维修 |  | 项 | 1 | 1486.24 | 1486.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1486.24
塔吊基础
15 | 010102002015 | 水磨钻开挖槽坑石方 较软岩 | 1.岩石类别：较软岩 2.开凿方式：水磨钻 | m³ | 0
16 | 010501003016 | 塔吊基础 C35 商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m³ | 0
17 | 011702001017 | 塔吊基础模板安、拆 | 1.构件部位：独立、梯柱基础 2.模板类型：综合 3.支架材料：组合钢模、复合模板、木模板综合 4.本项目报价中包含完成此项目的全部工作内容 5.本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及相关规定 6.其他：满足设计及施工验收规范 | m² | 0
18 | 010515001018 | 地脚螺栓M36X1500 | 1、种类、规格：地脚螺栓M36X1500 | 套 | 0
分部小计
合 计 | [6 empty] | 128388.73 | 17934.77 | 391.44

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【签证工程‖~47
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程【签证工程（新增清单项目）】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001019 | 安全文明施工费 |  |  | 1603.54
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 100.79
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 421.50
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 531.46
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 549.79
2 | 011707002020 | 夜间施工增加费
3 | 011707003021 | 非夜间施工照明
4 | 011707004022 | 二次搬运费
5 | 011707005023 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006024 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007025 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008026 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1603.54

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~48
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\签证工程【签证工程（新增清单项目）】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 彩钢板 厚0.4mm | m² |  |  |  | 12.56
2 | 塑料仿真草皮 厚30mm | m² |  |  |  | 15.00
3 | 其他材料费 | 元 | 124.11 |  |  | 1.00
4 | 汽油(机械) | L |  |  |  | 8.20
5 | 水 | m³ |  |  |  | 4.59
6 | 商品混凝土 C35 | m³ |  |  |  | 400.00
7 | 复合模板 | m² |  |  |  | 26.50
8 | 二等锯材 | m³ |  |  |  | 1800.00
9 | 柴油(机械) | L | 14.99 |  |  | 6.80
10 | 地脚螺栓 综合 | kg |  |  |  | 5.00
11 | 电焊丝 | kg |  |  |  | 4.15
12 | 屋顶机房室内空调维修（签证价除9%税） | 项 | 1 |  |  | 1486.24 |  | 签证价
13 | 原高压变电供电系统检修（签证价除9%税） | 项 | 1 |  |  | 6697.25 |  | 签证价
14 | 脚手架钢材 | kg | 16.92 |  |  | 4.30
15 | 锯材 综合 | m³ | 0.06 |  |  | 1900.00
16 | 弃渣倒场费（签证价除9%税） | m³ | 12524.63 |  |  | 6.42 |  | 签证含税价
17 | 走廊地砖每平方增加40元（签证价除9%税） | m³ | 419.72 |  |  | 36.70 |  | 签证含税价

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【七层~
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 71745.99
1.1 | 七层会议室装饰工程 |  | 71745.99
2 | 总价措施项目 |  | 1338.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1338.85
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 1260.34
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 73019.52
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7.2 | 按照合同约定下浮（1-（12407328.52-560530.76）/（13061380.38-560530.76））=5.23%） |  | -1325.66
8 | 销项增值税额 |  | 6571.76
9 | 附加税 |  | 190.58
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 79781.86

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【七层会议室装~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
七层会议室装饰工程
1 | 011105005001 | 定制铝合金踢脚线 50mm高 | 1.踢脚线高度：50mm高 2.基层：墙面木龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色：定制铝合金踢脚线 50mm高 | m | 58.2 | 29.71 | 1729.12 | 146.66 | 0.58
2 | 011207001002 | 吸音板墙面 | 1.龙骨：木龙骨 2.基层：12mm石膏板基层 3.面层：聚酯纤维吸音板面层 | m² | 144.81 | 199.53 | 28893.94 | 4532.55 | 218.66
3 | 011502001003 | 吸音板墙面阴阳角收口条 | 1.基层类型：吸音板墙面基层 2.线条材料品种、规格、颜色：成品阴阳角不锈钢收口条 | m | 25.2 | 13.37 | 336.92 | 61.99
4 | 011302001004 | 轻钢龙骨冲孔石膏板顶面 | 1.吊顶形式:不上人型吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨及吊筋等 3.基层：12mm石膏板 4.面层材料：冲孔石膏板（白色涂料）面层，涂料另计 | m² | 202.1 | 139.50 | 28192.95 | 8081.98
5 | 011302005005 | 天花软膜吊顶 | 1.吊顶形式:不上人型吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料:12mm阻燃板 4.面层材料：白色软膜 | m² | 26.16 | 300.21 | 7853.49 | 1216.44 | 3.14
6 | 010810004006 | 成品窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：成品窗帘盒 包含石膏板、木工板、木方制作、自攻螺丝固定。石膏板填缝、贴绷带 | m | 15.65 | 54.41 | 851.52 | 84.51 | 2.97
7 | 011406001007 | 顶面白色乳胶漆 | 1.界面剂处理； 2.腻子找平；局部找平石膏找平 3.面层：乳胶漆，颜色白色； 4.供应及安装 | m² | 0
8 | 011304002008 | 天花隐藏检修口 440*440mm | 天花隐藏检修口 440*440mm | 个 | 4 | 83.88 | 335.52 | 46.52
9 | 011502001009 | 顶面成品不锈钢护角 10mm宽 | 不锈钢护角安装 10mm宽 | m | 174.4 | 16.03 | 2795.63 | 699.34
10 | 自编010 | 已做地面地砖成品保护 |  | m² | 228.67 | 3.31 | 756.90 | 205.80
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 71745.99 | 15075.79 | 225.35
合 计 | [6 empty] | 71745.99 | 15075.79 | 225.35

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【七层会议室装饰~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1338.85
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 84.16
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 351.93
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 443.73
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 459.03
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1338.85

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【七层~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 元 | 1198.85 |  |  | 1.00
2 | 锯材 综合 | m³ | 1.04 |  |  | 1800.00
3 | 装配式U形轻钢龙骨 | m² | 232.87 |  |  | 14.00 |  | 南江县信息价
4 | 加工铁件 | kg | 151.68 |  |  | 4.15
5 | 螺栓 | 个 | 466.63 |  |  | 0.25
6 | 乳胶 | kg | 5.07 |  |  | 5.69
7 | 尼纶过滤网 | m² | 0.58 |  |  | 6.64
8 | 乳胶漆底漆 | kg |  |  |  | 12.00
9 | 乳胶漆面漆 | kg |  |  |  | 15.00
10 | 9mm厚聚酯纤维吸音板（签证价） | m² | 152.05 |  |  | 125.00 |  | 签证价
11 | 白色软膜（签证价） | m² | 27.51 |  |  | 170.00 |  | 签证价
12 | 吸音板墙面阴阳角收口条（签证价） | m | 26.25 |  |  | 9.50 |  | 签证价
13 | 定制铝合金踢脚线 50mm高（签证价） | m | 61.11 |  |  | 24.00 |  | 签证价
14 | 顶面成品不锈钢护角 10mm宽（签证价） | m | 183.12 |  |  | 10.00 |  | 签证价
15 | 天花隐藏检修口 440*440mm（签证价） | 个 | 4.04 |  |  | 65.00 |  | 签证价
16 | 阻燃板基层 12mm厚（签证价） | m² | 27.51 |  |  | 40.00 |  | 签证价
17 | 成品窗帘盒（签证价） | m | 16.12 |  |  | 45.00 |  | 签证价
18 | 冲孔石膏板面层（签证价） | m² | 212.1 |  |  | 53.00 |  | 签证价
19 | 石膏板 12mm厚（签证价） | m² | 360.63 |  |  | 11.00 |  | 签证价
20 | 玻璃胶 | 支 | 2.83 |  |  | 8.23
21 | 万能胶 | kg | 0.46 |  |  | 13.28
22 | 白布 | m² | 75.47 |  |  | 6.64

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~49
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 23133.20
1.1 | 会议室 |  | 23133.20
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | 549.35
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 549.35
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 524.78
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 23598.06
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7.2 | 按照合同约定下浮（1-（12407328.52-560530.76）/（13061380.38-560530.76））=5.23%） |  | -609.27
8 | 销项增值税额 |  | 2123.83
9 | 附加税 |  | 61.59
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 25783.48

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【七层会议~50
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
会议室
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.安装方式：壁装 | 台 | 1 | 5228.20 | 5228.20 | 154.59
2 | 030412004002 | 可调角度筒灯 12W | 1.名称：LED筒灯 2.型号:5寸 3.规格：12W 6500K 4.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 0
3 | 030412004003 | LED灯条 | 1.名称：LED灯条 2.型号：LED 光源 220V 灯条12W/m 自带变压器 色温6500K | m | 87.2 | 72.58 | 6328.98 | 1334.16
4 | 030411004004 | 配线 WDZB-2.5mm² | 1.名称：配线 WDZB-2.5mm² 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZB-2.5mm² | m | 0
5 | 030411004005 | 配线 WDZB-4mm² | 1.名称：配线 WDZB-4mm² 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZB-4mm² | m | 0
6 | 030502005006 | 五类网线 | 1.名称：五类网线 | m | 30 | 5.21 | 156.30 | 46.80 | 0.90
7 | 030411001007 | 配管 JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质;JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 | m | 15 | 22.22 | 333.30 | 130.50
8 | 030411001008 | 配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质;JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 569.83 | 18.92 | 10781.18 | 4598.53
9 | 030404034009 | 智能控制开关 | 1.名称：智能控制开关 2.安装方式：嵌墙安装 | 个 | 2 | 152.62 | 305.24 | 12.72
10 | 030411001010 | 金属软管 | 1.名称：金属软管 2.规格：≤16 | m | 0
11 | 030413002011 | 凿槽 | 1.名称：凿槽 2.规格：综合 | m | 0
12 | 030904001012 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.包括配管配线 | 点位 | 0 | 200.00
13 | 030901003013 | 水喷淋喷头整改 | 1.安装部位：天花 2.水喷淋喷头整改 | 点位 | 0 | 240.00
14 | 030414002014 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 0
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 23133.20 | 6277.30 | 0.90
合 计 | [6 empty] | 23133.20 | 6277.30 | 0.90

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【七层会议室~51
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 549.35
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 34.53
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 144.40
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 182.07
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 188.35
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 549.35

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~52
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 金属软管 | m |  |  |  | 5.88
2 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm² | m |  |  |  | 1.60
3 | 电气配线 WDZN-BYJ-4mm² | m |  |  |  | 2.50
4 | 配电箱（签证价） | 台 | 1 |  |  | 5000.00 |  | 签证价
5 | 五类网线（签证价） | m | 31.5 |  |  | 3.00 |  | 签证价
6 | LED灯条（签证价） | m | 88.07 |  |  | 40.00 |  | 签证价
7 | 配管 JDG20（签证价） | m | 586.89 |  |  | 4.20 |  | 签证价
8 | 配管 JDG32（签证价） | m | 15.45 |  |  | 7.50 |  | 签证价
9 | 智能控制开关（签证价） | 只 | 2.04 |  |  | 140.00 |  | 签证价
10 | LED筒灯 12W 4000K（签证价） | 套 |  |  |  | 85.00

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【~53
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【原投标已有清单】 |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 14210.84
1.1 | 原投标已有清单项目 |  | 7745.48
1.2 | 新增类似清单项目 |  | 6465.36
2 | 总价措施项目 |  | 275.13
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 275.13
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 231.68
5 | 按实计算费用
6 | 创优质工程奖补偿奖励费
7 | 税前不含税工程造价 |  | 14717.65
7.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
8 | 销项增值税额 |  | 1324.59
9 | 附加税 |  | 38.41
竣工结算总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 16080.65

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【七层会议~54
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【原投标已有清单】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
原投标已有清单项目
1 | 011407002419 | 天棚喷刷无机涂料-棚1 | 1.基层类型：现浇钢筋混凝土天棚,局部打点、找补 2.基层类型：天棚一般抹灰面 3.腻子种类：成品腻子粉 一般型（Y） 4.油漆品种、刷漆遍数：喷无机涂料（一底两面） 5.具体做法详见西南18J515-67-P04 | m² | 237.65 | 10.21 | 2426.41 | 320.83 | 373.11
2 | 030404035013 | 安全型二三极暗装插座 | 1.名称：安全型二三极暗装插座 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 32 | 19.56 | 625.92 | 203.52
3 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 113 | 5.70 | 644.10 | 62.15
4 | 030411004493 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm² 插座 | 1.名称：电气配线 插座线路 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 747.09 | 3.14 | 2345.86 | 567.79
5 | 030411004494 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² 照明 | 1.名称：电气配线 照明线路 2.配线形式：管内穿线 3.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他未说明事项应满足设计图纸及验收规范要求 | m | 635.52 | 2.68 | 1703.19 | 540.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7745.48 | 1694.48 | 373.11
新增类似清单项目
6 | 030412004511 | 可调角度LED筒灯 1×12W | 1.名称：LED筒灯 2.型号、规格：1×12W，光源色温4000K 3.安装方式：吸顶或嵌入式吸顶安装 4.其他：满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 套 | 79 | 81.84 | 6465.36 | 1076.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6465.36 | 1076.77
合 计 | [6 empty] | 14210.84 | 2771.25 | 373.11

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【七层会议室~55
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【原投标已有清单】 |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 275.13
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.55 | 17.29
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.3 | 72.32
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.9 | 91.19
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3 | 94.33
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 275.13

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~56
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南江县城供水工程（水质检测中心）\七层会议室装饰工程【原投标已有清单】 |  |  |  |  | 标段：南江县城供水工程（水质检测中心）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 天棚喷刷无机涂料-棚1、棚2 | kg | 261.47 |  |  | 3.34
2 | 其他材料费 | 元 | 43.93 |  |  | 1.00
3 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A | 套 | 29.22 |  |  | 11.00
4 | 塑料接线盒 | 个 | 178 |  |  | 1.20
5 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm² | m | 616.9 |  |  | 2.50
6 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 587.45 |  |  | 1.60
7 | LED筒灯 12W 4000K（签证价） | 套 | 56 |  |  | 85.00 |  | 签证价