## Sheet
project_name | project_status | project_stage | project_urgent | status | contact_name | contact_phone | contact_position | company_name | company_introduce | company_adress | company_regist | company_nature | company_tag | company_main | company_industry | company_area | staff_communicate | input_creat_time | inveestment_text | inveestment_money | project_contact | company_need | question | suguesstion | main_contact_department | coordinate_department1 | coordinate_department2 | coordinate_department3 | staff_creat_time | contact_leader | import_creat_time | sign_build_text | sign_local_name | in_overall_money | sign_time | start_build_time | in_overall_time | sign_push | sign_creat_time | other | other1 | other2 | other3 | extra1 | extra2 | extra3 | extra4 | extra5 | extra6 | extra7
平昌县氧化亚氮 充（分）装生产项目 |  | 3 |  | 1 | 廖健良18011233212 | [14 empty] | 0.8 |  |  | 请求协调办理危险品经营许可证和环评手续。 |  | 应急管理局 经开区 | [6 empty] | 项目在星光机械制造产业园，分二期建设：一期计划投资2000万元，建设充（分）装生产线2条；二期计划投资6000万元，建设充（分）装生产线6条及五金车间。 | 四川省普瑞力欣科技有限公司 |  |  |  |  | 该项目选址机械制造产业园施迈产业园2号厂房。目前，已完成厂房腾退和改造及装修工作，空压机安装，灌装储存设备外围硬化。
平昌县蚕桑种植基地及蚕丝加工项目 |  | 3 |  | 1 | 周红英 15828905237 | [14 empty] | 3.5 |  |  | 暂无问题 |  | 经开区 | [6 empty] | 拟在全县境内采用套种模式建设蚕桑示范基地5000亩，采取“公司﹢农户”的合作模式，引领带动农户建设蚕桑园45000亩，配套新（改）建现代化养蚕工厂324000㎡；在平昌经开区星光机械制造产业园租用和自建厂房28000㎡，建成500吨生丝生产线。 | 四川晟业通实业有限责任公司 |  |  |  |  | 该项目在机械制造产业园沃德公司原基础上扩建，2023年12月启动建设，部分厂房维修改建完成。2024年5月完成厂房基础建设。目前，到位一批厂房钢构、准备钢构和生产设备购置安装。
平昌县巴山肉牛产业融合发展项目 |  | 3 |  | 1 | 张 恩18026263918 | [14 empty] | 10 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 驷马镇 | [6 empty] | 项目分两期建设：一期投资50000万元，采取自营模式，用地1000亩，建设10000头巴山肉牛示范养殖基地和一体化肉牛屠宰分割生产线及牛肉加工厂。屠宰分割及牛肉加工厂建筑面积10000平方米，日屠宰量达100头以上，年加工牛肉产品2500吨以上；二期投资50000万元，按照“政府引导、企业主体、市场运作、金融支持”原则，带动农户养殖肉牛30000头以上、种植牧草面积达3000亩以上、日屠宰量达300头以上、年精深加工牛肉产品7500吨以上。 | 四川炬富牛肉制品有限公司 |  |  |  |  | 3月28日在驷马镇真茂社区举行开工仪式，现由平昌县畜旺投资有限公司建设，再由招商企业回购。
平昌县纸制品包装生产线建设项目 |  | 3 |  | 1 | 谭奇平18931680791 | [14 empty] | 5 |  |  | 1.厂房消防设施配套未到位；2.厂房屋顶漏水严重；3.天然气目前未开通；4.配套电梯未安装到位5.需拓展市场。 |  | 经开区 | [6 empty] | 项目拟在平昌经开区机械制造产业园租赁标准化厂房20000平方米，新建厂房20000平米，建设2.5m*120m七层瓦楞纸板生产线2条，配套1224五色印刷粘箱打包码垛联动线、高清水印印刷机、彩印印刷机、全自动高速清废模切机等多台印刷机以及厚道成型设备，配套建设智能生产管理系统、智能物流系统、智能仓储系统、展示厅、办公室、宿舍楼等。 | 海博瑞（四川）智能包装有限公司 | 677 |  |  |  | 该项目选址机械制造产业园东西部协作产业园5号、7号厂房，3月上旬启动建设。目前，已完成厂房建设、外围绿化、彩印设备采购，纸板生产线安装进度85%。预计6月下旬进行设备调试，7月上旬试生产。
“麦森林”坚果饮料生产项目 |  | 3 |  | 1 | 李光彩 13882406333 | [14 empty] | 1.2 |  |  | 二期需贷款2000万元 |  | 财政局 | [6 empty] | 项目在平昌经开区食品饮料产业园，租用标准化厂房10000平方米，新建早餐粥及植物蛋白饮料加工生产线8条（125ml 早餐奶生产线 2条，1000ml 大瓶装坚果饮料生产线2条，250ml罐装坚果饮料生产线4条）。 | 四川麦森林食品有限公司 |  |  |  |  | 该项目选址食品饮料产业园8号厂房，4月中旬启动建设。目前，已完成营业执照办理，厂房设计图和展厅效果图修订、排水沟渠开挖、挡水墙砌筑、消防管道和门窗安装，装修主体工程竣工，设备已进场，6月20日前进行设备调试。
平昌县鑫光锂电池生产项目 |  | 3 |  | 1 | 张华18382716668 | [14 empty] | 5 |  |  | 希望政府支持：1.同步推进环评、安评及消防设施配套；2.工业储能、全民换电、景区投放营运及智慧城市共享等业务。 |  | 环保局 | [6 empty] | 项目拟租赁标准化厂房25000平方米，建设锂电池自动化生产线10条，修建展示厅、研发中心、数字仓、办公房等附属配套设施。 | 四川省大美鑫光新能源科技开发有限公司 |  |  |  |  | 该项目选址东城物流园。目前，已完成车间平面设计和优化提升展厅效果图，完成厂房腾退和厂区地平、厂房环氧地坪，展厅及办公区装修施工。一期2条生产线设施设备已完成订购，于6月20日前安装调试到位。
LNG清洁能源生产线改造项目 |  | 3 |  | 1 | 张国勇 13988883866 | [14 empty] | 1.655 |  |  | 请求巴中市委、市政府，县委、县政府积极协调省应急管理厅，批准启动二期建设 |  | 应急管理局 | [6 empty] | 项目改建压缩装置、废气回收等设备120套，年产LNG清洁能源30万吨。 | 四川华油中蓝能源有限责任公司 | 8366 |  |  |  | 正常运营
品牌运动鞋生产项目 |  | 3 |  | 1 | 贺胜利 13459574600 | [14 empty] | 0.49 |  |  | 已缴土地费用114万元、罚款28万元。现住建局要求重新做规划图纸 |  | 驷马镇 | [6 empty] | 选址在驷马镇茨笆门社区，建设占地12亩（具体面积以实测为准）的标准化厂房，建裁断、针车、夹帮成型、擦胶及贴底成型生产车间及办公室、研发室、形象展示厅等配套用房共6000平方米，进行品牌运动鞋生产。 | 巴中市龙福鞋业有限公司 | 4800 |  |  |  | 正常运营
机制木炭生产基地项目 |  | 3 |  | 1 | 吴钦杰 19950495555 | [14 empty] | 3.5 |  |  | 缺乏周转资金 |  | 白衣镇 | [6 empty] | 项目计划流转土地5000亩，建设集木炭生产、生态种植为一体的现代工业项目。流转土地2000亩建设机制木炭生产基地。 | 平昌县远洋机制木炭有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
一品天下·城市会客厅建设 |  | 3 |  | 1 | 唐小梅 15583786535 | [14 empty] | 10 |  |  | 1.商铺和房屋销售困难 2.商业街已购30万元停车栏杆，希望县综合执法局加强规范免费停车，支持公司把栏杆安装完成 |  | 金宝管委会 | [6 empty] | 按照国家AAAA旅游级景区标准打造集餐饮、休闲、娱乐、文化、酒店等为一体的特色餐饮商业街区以及高品质居住区，总建筑面积约为20万平方米（含地下室等）。 | 平昌会客厅置业有限公 |  |  |  |  | 正常运营
平昌亿联国际商贸城建设项目 |  | 3 |  | 1 | 蓝金平 15957685678 | [14 empty] | 8 |  |  | 1、建议政府在大型促销活动、消费券补贴等方面提供更多支持 2、建议政府在自由广告位上多宣传亿联，让商贸城家喻户晓 3、目前暂未享受到政府的扶持和政策补贴，希望政府部门能加大这方面的力度 4、希望政府部门能否协调增加更多的公交线路或者专线公交 |  | 金宝管委会 | [6 empty] | 1、项目建设内容：新建以装饰建材、家居家具、五金机电、汽摩配件、汽车销售等经营业态为主，配套电子商务于一体的“一站式”综合商贸城，总建筑面积约10万平方米。 2、市场前景和经济效益：，在平昌县金宝新区新建一个集专业市场、休闲（美食）街区、办公、酒店、电子商务、信息会展、物流配送等为一体的川东最为现代化、国际化、信息化的“一站式”复合型商贸物流中心，项目占地120亩，总建筑面积15万平方米。 该商贸城正式运营后总交易额可达15亿元人民币，可上缴税收近千万人民币，可提供直接或者间接就业岗位近千人。 | 平昌亿联置业控股有限公司 | 100000 |  |  |  | 正常运营
白茶种植基地及加工项目 |  | 3 |  | 1 | 张家天 13881691533 | [14 empty] | 1.1 |  |  | 暂无问题 |  | 金宝街道办事处 | [6 empty] | 建茶叶基地约8000亩，新建茶叶加工厂一个，配套建设农家乐、休闲娱乐场所等，建成集采摘加工、品茗观光、休闲娱乐、健康养生、文化体验为一体的茶文化体验园。 | 四川秦巴鸿源农业科技有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
城市第二污水处理厂建设 |  | 3 |  | 1 | 马瑞军 18113011928 罗志华18095022251 | [14 empty] | 5.4 |  |  | 政府欠污水处理费约2000万元 |  | 江口街道办事处 | [6 empty] | 新建污水处理厂二座，供水一座，日处理污水能力为6.3万吨，配套建设截污干管21.5公里；日供水能力3万吨，配套配水管道23.1千米 | 平昌海天水务有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌县单采血浆建设项目 |  | 3 |  | 1 | 杜鸿泽 17311057911 | [14 empty] | 0.5 |  |  | 暂无问题 |  | 金宝管委会 | [6 empty] | 占地15亩,分两期建设,其中期一建设4000㎡的业务用房及配套设施，二期建设约3000平方米的业务用房 | 通江蓉生单采血浆有限公司平昌分公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌公交公司战略重组 |  | 3 |  | 1 | 王 鹏 18908290628 | [14 empty] | 2 |  |  | 暂无问题 |  | 金宝管委会 | [6 empty] | 将平昌县平安公交客运公司和平昌顺通汽车运输有限公司兼并重组变更为华文公共交通运输有限公司，新建公共交通枢纽站（总站）1座，公交首末站7座，具体包括办公大楼、调度中心、安全机检站、维修中心、洗车场、新（改）建公交站台等。 | 平昌县华文公共交通运输有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌县装配式建材产业园 |  | 3 |  | 1 | 涂鹏程 13880406388 | [14 empty] | 3 |  |  | 暂无问题 |  | 经开区 | [6 empty] | 建商品混凝土生产线二条（180型生产线）、湿拌沙浆生产生一条；装配式预制厂生产线一条，配套厂房6000平方米 | 平昌和润建材有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
蜀茶秦巴茗兰优质茶叶产业园建设 |  | 3 |  | 1 | 王浩 18782711668 | [14 empty] | 1.4 |  |  | 解决工业用地问题 |  | 农业农村局 邱家镇 | [6 empty] | 在鹿鸣、邱家、泥龙、云台等乡镇建设集中成片的标准化茶叶种植示范基地5000亩，实施茶叶品种改良，改善茶园道路、水利、管网等基础设施，推广测土配方施肥、病虫害统防统治等 标准化生产技术。 改造提升四川秦巴茗兰茶叶科技有限公司现有茶叶加工厂1个，购买并改造提升邱家镇独有天茗茶厂1个， 确保两个茶叶加工厂 年产能规模达到2000吨 | 四川蜀茶秦巴茗兰科技有限公司 | 13500 |  |  |  | 正常运营
平昌县道生渔业产业观光园 |  | 3 |  | 1 | 魏亨军 13896355755 | [14 empty] | 0.7 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 涵水镇 | [6 empty] | 按照美丽渔村的标准，一期投入资金15000万元，流转土地3200亩，建成江口青鳙养殖基地3000亩，占地200亩星级渔业观光农家乐；二期投入资金13000万元修建130亩以上标准鱼塘50处，共约3500亩，建成生态渔业养殖基地。具体建设内容及规模以经甲方审定通过的项目规划设计方案为准；2、经济社会效益：实行“公司+基地+合作社+农户”的运作模式，项目实施后优先安排项目区内的群众劳动就业。 | 平昌县道生渔业有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌县优质肉牛全产业链项目 |  | 3 |  | 1 | 杨锋 13982828567 | [14 empty] | 50 |  |  | 兑现智能扩繁场建设第三批补贴资金665万元 |  | 农业农村局 南天门管委会 | [6 empty] | 分期引进10万头优质青年母牛，通过科学繁育、分散育犊、集中育肥的肉牛分段养殖模式，在平昌县境内发展合作养殖场户约9500户，常年保持存栏青年母牛约15万头，年出栏商品肉牛约7万头。 | 巴中雅拉德荣农牧科技有限公司 | 15015 |  |  |  | 正常运营
杏叶枫林中药材种植项目 |  | 3 |  | 1 | 卢启根 13808098668 | [14 empty] | 1.2 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 江口街道办事处 | [6 empty] | 在江口镇临江规划村流转土地5500亩，用于药用银杏示范种植基地建设，建加粗工厂、配套园区基础设施，计划5年内，以江口镇为中心，辐射带动全县种植面积达3万亩。 | 平昌县杏叶枫林中药材种植专业合作社 |  |  |  |  | 正常运营
四川平昌青芽茶叶基地及加工厂建设项目 |  | 3 |  | 1 | 张志勇 15171357599 | [14 empty] | 1.8 |  |  | 办理工业用地手续 |  | 农业农村局 邱家镇 | [6 empty] | 占地50亩，建设大型茶叶加工厂1座，引进大宗茶生产线6条，精品茶生产线2条。建设综合办公楼、茶叶展示中心及生活用房等，生态富硒茶叶种植基地0.5万亩、入厂道路4.6公里、茶园耕作路160公里、整治山坪塘70口、建渠系80公里及茶园基础设施。 | 四川大巴山云雾茶业有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
现代茶业科技示范园建设项目 |  | 3 |  | 1 | 蔡方如 18382898335 | [14 empty] | 3.4 |  |  | 1.提高茶叶品牌知名度 2.兑现政策性资金。冷链物流项目资金16万、高新特企业政策补助资金30万元 |  | 农业农村局 三十二梁镇 | [6 empty] | 在邱家镇、三十二梁镇新建2家年生产能力达500吨以上茶叶加工厂,在江家口镇建设年生产能力100吨的茶叶加工厂1家,引进国内先进名优茶叶生产线4条;对清芽茶业、秦巴云顶、秦巴著兰、五彩凤凰、龙兴茶业等茶叶加工厂进行技改扩能,其中升级改造大宗茶加工生产线4条,名优茶生产线6条;添置茶叶加工设备设施260台套。 | 平昌县秦巴云顶茶业科技有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
佛头山欢乐大世界 |  | 3 |  | 1 | 文加勇 13885840278 | [14 empty] | 0.8 |  |  | 1.租用农业用地变更为商业文旅用地 2.需贷款150万元 |  | 佛头山管委会 | [6 empty] | 新建游乐场占地12000平方米，新建海盗船，摩天轮、碰碰车、鬼屋、水上乐园等游乐设施设备 | 巴中市迪茂游乐有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌县岳家镇深山农业肉牛养殖 |  | 3 |  | 1 | 付和聪 15378423888 | [14 empty] | 1.4 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 岳家镇 | [6 empty] | 在板桥、双竹流转土地500亩种植牧草，建设良种牛引进调试和繁殖场一个，建设示范养牛场6个，建设中央库房（靑储）和生活管理房，建设有机化肥加工厂，建设化粪池、堆粪池、建设屠宰，冷冻加工厂及道路配套建设。该项目可带动周边300户农户发展养殖，户均年收入可增收1.2万元。合作社年养殖出栏肉牛1万头，良种繁殖500头，年收入达1亿元。 | 平昌县深山肉牛农业专业合作社 |  |  |  |  | 正常运营
五彩凤凰茶叶加工及种植基地建设 |  | 3 |  | 1 | 唐 平 15929096166 | [14 empty] | 1.53 |  |  | 办理土地手续问题 |  | 农业农村局 笔山镇 | [6 empty] | 建设高山富硒茶叶种植基地1.2万亩，配套完善茶园基础设施；建设年加工能力500吨的现代化茶叶加工厂1座。 | 平昌县五彩凤凰茶业有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
肖家坡生态富硒茶叶加工项目 |  | 3 |  | 1 | 朱 训 13540687925 | [14 empty] | 2.8 |  |  | 缺乏周转资金 |  | 农业农村局 镇龙镇 | [6 empty] | 在镇龙镇以肖家坡茶场为中心辐射建设2.4万亩茶叶基地，配套建设标准化生产加工厂4600平方米，综合办公楼及茶文化展示中心6240平方米。 | 四川蜀山秀农业开发有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
泥龙镇“双椒”种植及加工建设 |  | 3 |  | 1 | 李 亮 18382753535 | [14 empty] | 1.2 |  |  | 推广面积少，希望，政府加大推广力度 |  | 农业农村局 泥龙镇 | [6 empty] | 该项目在泥龙镇10个村发展辣椒（K7）产业8000亩，坨坨菜1000亩，花椒3100亩，修建1000平方米辣椒加工厂及配套设施。 | 平昌县富桥种养殖专业合作社 |  |  |  |  | 正常运营
年产3万吨有机肥、微生物肥料生产线建设 |  | 3 |  | 1 | 杨 奎 13551792777 | [14 empty] | 3.2 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 板庙镇 | [6 empty] | 在青凤镇红宝村征地120亩，新建年产3万吨有机肥、微生物肥料生产线，建加工厂房和办公用房3500平方米。流转土地5000亩配套养殖蛋鸡、土鸡40万羽，产生的鸡粪采用有氧发酵，强化通风的粪便生物处理技术。购置固体大容量搅拌机、烘干、输送及全自动配方设施设备，建有机肥、微生物肥料生产线2条及其配套设施。 | 平昌县玉鹿农业发展有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌县乐顺现代牲畜屠宰冷链物流一体化建设项目 |  | 3 |  | 1 | 朱建忠 15378427888 | [14 empty] | 3.2 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 响滩镇 | [6 empty] | 新建生猪屠宰车间9500平方米、待宰圈2850平方米、牛羊屠宰车间1950平方米、污水处理约1025平方米、办公楼及住宿约2500平方米。 | 平昌县乐顺现代牲畜屠宰冷链物流一体化有限责任公司 | 5000 |  |  |  | 正常运营
平昌县金叶轩茶业加工及种植基地建设项目 |  | 3 |  | 1 | 何 涛 18728785788 | [14 empty] | 1.36 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 云台镇 | [6 empty] | 建设标准化富硒茶叶种植基地0.8万亩，配套完善茶园基础设施；建设年茶叶加工能力300吨的加工厂1座 | 平昌县金叶轩发展有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
纬度制衣厂项目 |  | 3 |  | 1 | 邹 泽 18081069500 | [14 empty] | 0.3 |  |  | 暂无问题 |  | 同州街道办事处 | [6 empty] | 该项目占地面积约5000平方米，内容有新建一条服装生产线，购买生产设备100台以上，服装生产相关配套设施设备，对厂房进行专业规划装修。 | 四川纬度制衣有限公司 | 1590 |  |  |  | 正常运营
大西南肉牛集散中心建设项目 |  | 3 |  | 1 | 陈昌华 13568479813 | [14 empty] | 1 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 得胜镇 | [6 empty] | 新建设良种牛养殖基地。⑴良种牛引进调养：占地约300亩，在得胜镇马灵村修建调养圈舍10万平方米，示范养殖场圈舍3万平方米，中央库房5000平方米，常年圈存良种牛1万头，年销售良种牛5万头以上。⑵良种牛繁殖：占地约40亩，在得胜镇马灵村修建良种牛繁殖场，圈存母牛1000头，种公牛100头。⑶推行BPO托管代养模式，实行“六统一”带动农户发展养殖20万头以上。 | 巴中天众农业有限责任公司 |  |  |  |  | 正常运营
碧露茶叶加工及种植基地建设 |  | 3 |  | 1 | 任华明13340924576 何淋18048800221 | [14 empty] | 1.2 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 笔山镇 | [6 empty] | 建1.3万亩茶叶种植基地，配套茶园基础设施建设；购置设施设备，新建茶叶加工生产线（建生产厂房、办公楼、保鲜库、仓储等8000平米）；建茶研所1000平方米。 | 四川省碧露茶业有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
万城花椒种植基地及深加工项目 |  | 3 |  | 1 | 张 平 1809502519 | [14 empty] | 0.8 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 土兴镇 | [6 empty] | 占地3亩，建设厂房、冻库及管理用房共2000多平方米，新建烘干、筛选、粉碎、打包花椒加工生产线2条（干花椒1条、鲜花椒1条）。通过平昌县万城种植专业合作社在土兴乡铁城、仙灵、华山、大湖、胜玉等村发展有机生态花椒基地2000余亩，解决当地农民务工100余人。 | 四川万城兴未农业发展有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌县板庙镇枫香白酒坊 |  | 3 |  | 1 | 邓克平18328509699 孙建新13881679151 | [14 empty] | 3.1 |  |  | 暂无问题 |  | 佛头山管委会 板庙镇 | [6 empty] | 在板庙镇枫香村流转土地80亩，建设白酒加工坊，配套建设停车场、宿舍、办公室等基础设施 | 四川封香村酒业有限公司 | 25690 |  |  |  | 正常运营
小角楼白酒窖藏基地及酒文化中心建设项目 |  | 3 |  | 1 | 杜晓华 18728799935 | [14 empty] | 5 |  |  | 厂区工业用电未接通 |  | 经开区 | [6 empty] | 占地250亩，建设燕子洞洞藏酒窖12000平方米，露天陶坛储藏区33000平方米，实施龙桥水库酿酒水源保护区建设，建设酒文化博物馆及白酒酒庄10000平方米，配套建设道路、管网、通信、电力等设施。 | 四川小角楼酒业有限公司 | 34000 |  |  |  | 正常运营
江口醇老厂区改造及白酒产业园建设（一期）项目 |  | 3 |  | 1 | 罗刚 15882723552 | [14 empty] | 5.8 |  |  | 1.需帮助协调人社局在依法追缴四川江口醇酒业（集团）有限公司历欠社保的同时，同意我司办理职工退休、离职、死亡等社保相关业务。公司今年有20人退休，2个死亡急需办理社保业务 2.需对划定红线区域协调自然资源规划局、环保局等部门对园区进行规划调整和区域环评，保证企业入场建设时符合总体要求。 3.政企联动招引配套企业，降低企业运营成本，促进白酒产业高度集群发展 |  | 经开区 | [6 empty] | 改建老厂区营销办公综合体、职工食堂等5500㎡；新建酿酒专用粮基地1200亩；改建醇和生产线2条；恢复建设窖池200口。实施白酒产业园建设（一期）项目，建设包装车间12000㎡，制曲车间8000㎡，建设自动化生产线10条，安装行车8台，购置蒸馏设备20套，摊晾设备10套，购置陶坛500个，安装不锈钢罐40个;用地200亩，新建白酒产业园，包括生产厂房、办公、技术中心等基础设施8万㎡，建设自动化生产线5条。 | 四川江口醇隆鼎酒业有限公司 | 6088 |  |  |  | 正常运营
预制食品生产加工项目 |  | 3 |  | 1 | 万刚 13540917705 | [14 empty] | 0.3 |  |  | 1.资金周转困难 2.尽快解决企业垫付的水电上户安装费 3.接待参观量大，影响企业生产经营 4.物流费用过高（成都—乐山物流费用80元/吨，成都—平昌物流费用200元/每吨） |  | 经开区 | [6 empty] | 采取先租后建方式投资，一期租赁平昌经开区麦金地中央厨房产业园17（二层）18号标准化厂房6000平方米建设主厂区，建鸡爪生产加工线、肉制品生产线2条，配套建设冷库、研发中心、化验室、办公室、仓储库房、净水设备等；在主城区附近闲置劳动力充足的乡镇建设扶贫车间。二期计划购买土地35亩，自建7000平方米生产车间、3000平方米速冻和恒温冷库、2000平方米办公用房、员工住宿及配套用房等，共计12000平方米。 | 川货郎食品有限公司 | 1674 |  |  |  | 正常运营
农副产品精深加工及食品安全管理体系建设 |  | 3 |  | 1 | 苏玲玲 15760175280 | [14 empty] | 3.2 |  |  | 1.希望呼吁全县镇村书记或农业负责人建立直接沟通渠道，对滞销的农产品的销售问题提前与公司对接 2.望政府出面土地整合，打造农业示范基地，并提供种植技术及政策支持 3.生产能耗费用、招商引资措施、用电补贴政策是否能兑现 4.园区内野狗成群乱窜，存在一定的安全隐患，望安排处理 5.疫情期间向放舱医院供应餐食欠款问题，至今未支付。 |  | 经开区 | [6 empty] | 项目拟投资2.2亿元，通过“互联网+”与地方政府合作构建城市食品安全管理体系，采用“订单农业”模式在相关乡镇建设示范性可溯源农业种养基地，并在平昌经开区食品工业园区建设占地约50亩的农副产品精深加工产业园。 | 四川麦金旭膳供应链管理有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
烘焙食品生产加工项目 |  | 3 |  | 1 | 李光彩 13882406333 | [14 empty] | 0.2 |  |  | 1.二楼电梯安装，影响企业正常生产经营 2.请求公交车多开几趟 3.装修纠纷 4.企业用工需求 5.请求政府协助解决200万融资需求 6.企业规划逐步扩大生产销售规模，拓宽销售渠道，希望得到政府的协助和指导 |  | 经开区 | [6 empty] | 投资2000万元，租赁平昌县经开区饮料产业园标准化厂房2500平方米，建设烘焙生产线2条、面点生产线2条，面条生产线3条，二期随业务扩展进行增加。 | 四川麦馍嬷食品有限公司 | 470 |  |  |  | 正常运营
朱氏食品生产项目 |  | 3 |  | 1 | 朱兆兰 13108271958 | [14 empty] | 0.25 |  |  | 1.解决用地问题（原宗地<蜜饯厂>还需进行收储清算；新用地还未拍卖） 2.急需标准化厂房。 |  | 经开区 | [6 empty] | 建设厂房及库房4000平方米，办公楼及展厅1000平方米。建设生产线3条，恒温库房2000平方米，200吨冻库、300吨冻库各一个。 | 平昌县朱氏食品有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
臻鲜火锅底料及复合调味品生产项目 |  | 3 |  | 1 | 杨成梅 17780751320 | [14 empty] | 0.48 |  |  | 1.技术型人才引进困难 2.减少非必要的接待。 |  | 经开区 | [6 empty] | 项目分两期建设，一期租用标准化厂房约5000平方米，新建火锅底料加工生产线1条、农副产品精深加工生产线1条：二期租用标准化厂房约5000平方米，新建复合调味品生产线2条，成品库房及冻库等配套用房。 | 平昌臻鲜食品有限公司 | 6313 |  |  |  | 正常运营
花椒调味品生产建设项目 |  | 3 |  | 1 | 蔡华均 17745018847 | [14 empty] | 0.2 |  |  | 1.希望解决厂房租金问题 2.需贷款300万元 |  | 经开区 | [6 empty] | 在平昌经开区租赁标准化厂房5000平方米，建设鸡精、花椒（油类：藤椒油、红花椒油、青花椒油、芝麻油、红油）、辣椒等系列调味品生产线6条。年销售收入达2.5亿元，税收1000万元。 | 匠心嘉宝瑞食品有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌县匠世家食材及预制菜生产项目 |  | 3 |  | 1 | 肖越 15892719966 | [14 empty] | 0.3 |  |  | 暂无问题 |  | 经开区 | [6 empty] | 项目在平昌经开区食品饮料产业园，拟租赁标准化厂房5000平方米，项目分两期建设，一期租用标准化厂房5000平方米，新建食材、预制菜生产线2条;二期租用标准化厂房约5000平方米，新建复合调味品生产线2条、成品库房及冻库等配套用房。 | 平昌匠世家食品有限公司 | 1286 |  |  |  | 正常运营
40万头生猪屠宰加工项目 |  | 3 |  | 1 | 朱刚 15328265666 | [14 empty] | 0.6 |  |  | 暂无问题 |  | 经开区 | [6 empty] | 占地45亩，改建厂房、冻库和办公房13558㎡，建年屠宰生猪60万头生产线，购置蒸汽烘干、绞肉切片、拌料机、灌肠机、不锈钢烘干架、真空打包等机械设备，扩建5000吨/年腌腊制品生产线1条。 | 平昌县德源食品有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
锂电池负极材料生产项目 |  | 3 |  | 1 | 任军 18068286888 | [14 empty] | 2 |  |  | 1.我企业属高能耗企业，希望在电价、天然气价格方面协调解决 2.作为政府招商引资企业，望政府兑现招商引资政策 3.公司购买渝翔机械厂房，因渝翔公司涉及司法诉讼，厂房产权无法实现过户；缺乏抵押物，公司融资受限。 |  | 经开区 | [6 empty] | 购买星光机械制造产业园标准化厂房、办公用房、宿舍等配套用房约25000平方米。项目二期投入建设，一期购置石墨制粉设备10套、烘干设备2套、整形设备2套、新建石墨制粉生产线6条，购置碳化设备2套，新建成碳化生产线2条，二期购置石墨化炉8套，新建石墨化生产线1条。 | 巴中碳原子新材料科技有限公司 | 14267 |  |  |  | 正常运营
平昌充电桩生产项目 |  | 3 |  | 1 | 张子房 14774555559 | [14 empty] | 0.58 |  |  | 暂无问题 |  | 经开区 | [6 empty] | 一期：企业在星光工业园浙川东西部协作产业园租赁标准化厂房 1700平方米，建设充电桩生产线4条：二期：2024年5月前增加投资，用千研发人员和研发备的采购，研发测试，已有产品的迭代升级和新产品的开发。三期：2026年5月前，新建厂房、办公楼、研发楼共计 3000 m。最终建成充电桩生产线和其他研发产品生产线共10条，开展各类充电设备、配套设施、储能产品生产和研发。 | 三加新能源（巴中）有限公司 | 2300 |  |  |  | 正常运营
平昌县医疗器械生产项目 |  | 3 |  | 1 | 彭 智 15289539988 | [14 empty] | 0.3 |  |  | 1.星达公司拖欠小角楼隔离点病床款40万（兑现30万） 2.疫情期间房租减免，有中央文件指示支撑 |  | 经开区 | [6 empty] | 租用平昌经开区星光工园厂房4200平方米用于生产，购置安装设备40套，新建生产线6条。 | 巴中智康医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
特色中药材种植及深加工建设项目 |  | 3 |  | 1 | 蔡建周 18681790971 | [14 empty] | 1.58 |  |  | 无 |  | 江口街道办事处 经开区 | [6 empty] | 占地50亩，标准化厂房、交易中心及办公宿舍楼1.2万㎡，购置相关机器设备，新建年产各类中药材1万吨深加工厂、3万吨中药材产品展示交易中心，配套建设道路、厂区围墙护坡、挡土墙、生化池、配电室、保安室、管网、硬化、绿化等附属工程。 | 四川秦巴本草农业科技有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
茉莉花天然化妆品生产项目 |  | 3 |  | 1 | 向帅 13539972997 | [14 empty] | 1.2 |  |  | 1.加快厂房用地土地使用相关证件的办理进度 2.解决供地问题及地上资产损失问题 |  | 经开区 | [6 empty] | 占地15亩，总建筑面积约5600平方米，其中：框架结构标准化厂房约3600平方米，仓库约500平方米，综合楼约1500平方米。新建护肤品生产线3条，配套建设厂区道路、管网、绿化、亮化等附属设施。 | 四川千娇源生物科技有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
针织内衣生产建设项目 |  | 3 |  | 1 | 邱万春 13881688807 | [14 empty] | 0.5 |  |  | 1.企业用工难、人员难招聘，请求政策相关部门帮忙协调招聘，用工缺口300人 2.物流成本高（1.2元/件）一天2000件 |  | 经开区 | [6 empty] | 租赁厂房2万余平方米，购置设备2000余台（套），新建针织内衣和泳衣生产线36条。项目投产后，年产内衣1000万套，实现年产值3亿元，解决就业1200人以上。 | 四川奥丽侬内衣有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
茂鑫金属制品项目 |  | 3 |  | 1 | 王仕湘 18784255333 | [14 empty] | 1.1 |  |  | 1.望政府维修厂房门口道路 2.执法部门执法过度 |  | 经开区 | [6 empty] | 占地8亩，建10000㎡厂房，汽摩标准准件2条、工业塑料制品生产线各1条。 | 平昌县茂鑫金属制品有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
平昌汽车齿轮生产建设项目 |  | 3 |  | 1 | 陈红 13996059385 | [14 empty] | 3.2 |  |  | 暂无问题 |  | 经开区 | [6 empty] | 总建筑面积18000平方米；新建年生产汽车传动轴生产线5条，年产1000万套，建传动齿生产线8条，年产3000万件。项目建成后年产值12000万元，实现税金500万元，解决就业人员120人。 | 平昌三统机械制造有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
10万吨清洁环保脱模剂生产 |  | 3 |  | 1 | 刘绍平 13401569332 | [14 empty] | 1.2 |  |  | 1.2018年至今租房面积不符 2.施迈产业园不同意三年两减半政策，租金必须贝特佳付，望政府协调解决 3.物流成本高，进出物流园需收费 |  | 经开区 | [6 empty] | 占地50亩，购置自动化净水机、搅拌机、自动化灌装机及检测设备等，新建脱膜剂生产线10条，厂房建筑面积约28000平方米（包括原料区、配料区、分散搅拌区、指标检测区、自动灌装区和产品储存区），配套建设办公、宿舍及厂区道路、管网、绿化、亮化、硬化等。 | 四川省贝特佳环保科技有限公司 |  |  |  |  | 正常运营
50万头竹猪一体化养殖及30万吨饲料加工 |  | 3 |  | 1 | 黎海华 15181057278 | [14 empty] | 7.5 |  |  | 暂无问题 |  | 农业农村局 经开区 | [6 empty] | 在元山、灵山、五木建3个大型生猪养殖场，在星光工业园建年产30万吨饲料加工厂，包括饲料加工厂和公司总部办公楼、住宿楼及配套基础设施 | 平昌县温氏畜牧有限公司 |  |  |  |  | 正常运营